- 绩效目标执行监控报告

项目名称：2022年度威海市环翠区国土空间

- 分区规划编制

委托单位：威海市环翠区财政局

- 评价机构：山东大地房地产资产评估测绘有限公司

报告日期：二〇二二年九月

目  录

一、 绩效监控概况	1

（一）绩效监控目的	1

（二） 绩效监控内容	1

二、 绩效监控依据	2

三、 项目基本情况	3

（一） 项目名称	3

（二） 项目主要内容及范围	3

（三） 时间安排	6

（四） 成本控制	7

（五） 项目资金安排及使用情况	8

四、 项目绩效目标核对及确定情况	8

（一） 项目绩效目标设定情况	8

（二） 项目绩效目标核对和确定	10

五、 项目组织实施情况	11

六、 项目绩效情况	12

（一） 项目产出目标实现情况	12

（二） 项目效益目标的实现情况	15

七、 主要成就	16

八、 问题及建议	17

（一） 主要问题	17

（二） 纠偏改进措施与建议	18

附件	21

2022年威海市环翠区国土空间分区规划编制

- 绩效目标执行监控报告

# 绩效监控概况

- （一）绩效监控目的

绩效运行监控的目的，是便于财政部门和预算部门动态了解项目预算执行和实施情况，主要通过对项目的产出、效果，以及未实现绩效目标所需要的保障制度、措施和工作计划等进行监控，及时、系统地反映预算执行过程中的项目绩效目标的运行情况和实施程度，纠正绩效运行偏差，确保项目正常开展，完成既定的绩效目标。

- 绩效监控内容

绩效目标完成情况。一是预计产出的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效、成本等。二是预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等。三是跟踪服务对象满意度及趋势。

预算资金执行情况，包括预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况等。

# 绩效监控依据

- 《中华人民共和国预算法》（2014年8月31日修正，2015年1月1日起施行）；

- 《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》）（财预〔2018〕167号）；

- 《财政部关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作的指导意见》（财综〔2018〕42号）；

- 《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

- 《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）；

- 山东省财政厅关于印发《山东省省级政策和项目预算绩效目标管理办法》的通知（鲁财绩〔2020〕6号）；

- 《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）；

- 《关于印发山东省国土空间规划编制工作方案的通知》（鲁政办字〔2019〕105号）；

- 威海市环翠区自然资源局2022年预算项目绩效表；

- 其他资料：评价工作人员通过现场调查、核实等方式获取的资料，包括项目执行过程中的有关文件、实施情况、资金拨付凭证等。

### 项目基本情况

## 项目名称

- 威海市环翠区国土空间分区规划编制

## 项目主要内容及范围

- 工作内容

采用“分区+镇”的规划编制模式，开展环翠区国土空间分区规划的相关工作。主要内容包括但不限于以下几部分：

  - 摸清家底，形成一张底图

做好现状和规划实施情况的评估分析；开展三调基数转换工作，全面摸查建设用地底图底数情况；识别国土空间开发保护潜在风险，识别重点问题，研判发展趋势和挑战，提出规划编制的重点方向和重点内容。

  - 明确目标，建立管控指标体系

衔接落实市级国土空间总体规划，综合考虑发展基础、条件、阶段和机遇等，明确环翠区总体定位与发展目标；建立可统计、可考核、可监督的规划指标体系，提出阶段性的规模控制目标。

- 保护与开发平衡，谋划总体格局

  - 协同发展，明确总体格局

立足威海市全局发展，协同区域生态保护、产业发展、功能分工、重大设施等，落实生态、农业、历史文化等重要保护区域和廊道，合理安排城镇、产业开发轴带和重要节点、重大交通基础设施网络，制定多规合一、协调发展的国土空间保护与开发总体格局。

  - 统筹划定落实三条控制线

细化落实市级划定三条控制线，结合环翠区实际划定落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线以及各类海域保护线，明确管控措施。

  - 明确主体功能格局，优化布局三类空间

生态空间。落实市级规划对各类自然保护地范围和保护要求，划定生态保护区、自然保留区，建立生态安全格局。

农业空间。明确耕地资源总量和结构优化、布局调整目标，优化农业生产空间格局和加快推进农业转型升级，优化分类村庄布局格局，推进美丽乡村建设。

城镇空间。以“产城融合”为导向，确定城镇集中建设区、城镇弹性发展区、特别用途区，分别明确各分区的核心管控目标、政策导向与准入规则。

海岸空间。对海岸线资源保护利用实施分类管控，明确需要保护的自然岸线及海岸线地区河口、沙滩、岛屿、滩涂、湿地、防护林等生态资源。统筹陆海布局，合理安排海岸线旅游、渔业、城镇、港口等功能。

- 做实用地方案，绘制一张蓝图

  - 编制用途管制方案

在市级规划的基础上，做实空间方案，形成全域二级类的用途管制方案。

  - 划定城市重要控制线管控

在城镇开发边界内明确划定城市各类控制线，建立城市控制线体系，提出分级管控和规划传导要求。

  - 划定详细规划单元，提出传导要求

确定详细规划编制单元划分方案，明确需要向各编制单元传导的功能定位、用地规模、人口规模、开发强度等核心指标、管控边界和要求，对公共服务设施和市政基础设施的总量、结构、布局等分解落实。

- 强化支撑，开展专项研究

各类专项规划研究。包括综合交通规划、公共服务设施、市政公用设施、历史文化保护、自然资源保护和合理利用、绿地水系布局、城乡风貌特色、防灾减灾、城市存量更新、地下空间利用、产业发展、海岸带保护与利用、村庄规划等。

环翠区作为威海市老城区和中心城区，是建设成熟的存量地区，要抓好落实“改造、提升、更新、繁荣”八字方针，深入研究存量用地挖潜和城市更新改造，通过存量挖潜和城市更新提升城市品质和活力。

- 制定近期行动计划

围绕总体定位和发展目标，结合“十四五”规划，对近期国土空间开发保护做出统筹安排，提出近期实施目标和重点任务，建立近期项目库，明确近期约束性指标、管控边界和管控要求。

- 衔接管理，建立数据库

建设“一张图”数据库。依据《国土空间规划“一张图”建设指南（试行）》、《自然资源部信息化建设总体方案》，同步衔接《山东省城镇开发边界划定技术导则（试行）》、《山东省国土空间规划用地用海分类指南（试行）》、《山东省国土空间总体规划基数转换技术指南（试行）》等技术规程，以“三调”成果为基础，整合其他部门空间数据、审批管理类数据、社会经济类数据等各类规划编制所需数据和信息，形成全市坐标一致、边界吻合、上下贯通的一张底图。将批准的国土空间总体规划及时入库到本级国土空间基础信息平台，构建规划“一张图”。

## 时间安排

环翠区国土空间分区规划按四个阶段开展工作，分别是：

一阶段：底数梳理与需求分析阶段，项目完成招投标后五日内，完成资料收集、底数底图梳理、需求预测与分析、开发边界划定、分区规划研究等工作。

二阶段：“分区”规划阶段，完成区级规划编制，形成用途管制方案，包括但不限于：战略、区域协同、城乡融合、海陆统筹、建设用地集约利用、自然资源保护和利用、支撑体系、综合防灾、历史文化、各镇规划指引等内容。

三阶段：“镇”规划阶段，落实上一阶段工作要求，形成镇级国土空间规划成果体系。

四阶段：“分区+镇”国土空间规划成果的整理汇编、上报、审批。

## 成本控制

本项目参照《城市规划计费指导意见》（2017年征求意见稿）计费。环翠区用地面积共计381.9平方公里，参照控规用地规模，建设用地面积93平方公里，非建设用地面积287平方公里；建设用地按照“分区规划”取费标准，每平方公里6万元，共计558万元；非建设用地按照 “城乡统筹规划”取费标准，每平方公里1.5万元，面积大于100平方公里时以每平方公里1.2万元递增，共计374万元；余外镇级文本按照12万元/个进行计费，本次成果共需4个镇级文本，共计48万元，合计980万元。

## 项目资金安排及使用情况

- 资金安排

该项目为政府购买服务项目，预算金额980万元，合同金额979万元，根据合同约定本项目分三次付款。

| 第一次付款 | 合同签订生效并具备实施条件后五个工作日内由甲方将合同款的20%支付给乙方。 |
| --- | --- |
| 第二次付款 | 完成第三阶段工作，且成果（含数据）经专家咨询通过，甲方会同规划分局出具合格的验收书后，支付合同总价款的60%。 |
| 第三次付款 | 成果文件全部提交，且成果（含数据）通过政府审批并验收合格，将余款一次性付清。 |

- 资金使用情况

根据威环财指〔2021〕145号文，该项目于2021年7月完成第一次付款，付款金额为195.80万元。

2022年威海市环翠区国土空间分区规划编制预算金额为391.60万元，为合同总价款的40%。

# 项目绩效目标核对及确定情况

## 项目绩效目标设定情况

- 年度总体目标

落实国家、省建立国土空间规划体系的新要求。贯彻落实《关于印发山东省国土空间规划编制工作方案的通知》（鲁政办字〔2019〕105号）的要求，结合发展实际，开展分区规划编制。分区规划是国土空间规划从战略性规划到实施性规划的重要节点，具有承上启下的作用。国土空间分区规划是建立环翠区国土空间的总体安排，年度目标一是落实市级规划对环翠区的要求，并与市级规划形成互动；二是建立全区国土空间的战略谋划和总体布局；三是分解落实市级分区规划内容，指导镇级规划编制。

- 2022年绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 规划编制面积（平方公里） | 382 |
|  |  | 一张底图 | 1 |
|  |  | 建立一套管控体系 | 1 |
|  |  | 建设“一张图”数据库 | 1 |
|  | 质量指标 | 一张底图 | 现状和规划评估分析、基数转换、识别风险 |
|  |  | 管控体系 | 明确区总体定位与发展目标；建立可统、可考、可监督的指标体系，提出阶段性规模控制目标 |
|  |  | “一张图”数据库 | 全市坐标一致、边界吻合、上下贯通 |
|  |  | 做实用地方案 | 编制用途管制方案、划定城市重要控制线管控 |
|  | 时效指标 | 2022年12月31日前完成 |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 优化城镇空间布局 | 确定城镇集中建设区、城镇弹性发展区、特别用途区，明确各分区核心管控目标、政策导向与准入规则。 |
|  | 社会效益 指标 | 协同发展，明确总体布局 | 立足全市发展，制定多规合一、协调发展的保护与开发总体格局 |
|  | 生态效益 指标 | 优化生态空间布局 | 划定生态保护区、自然保留区 |
|  |  | 优化农业空间布局 | 明确耕地总量和结构优化、布局调整目标，优化农业生产空间格局、优化分类村庄布局 |
|  |  | 优化海岸空间布局 | 海岸线资源保护利用实施分类管控，明确需保护自然岸线及海岸线地区河口、沙滩、岛屿、滩涂、湿地、防护林等生态资源。统筹陆海布局，合理安排海岸线旅游、渔业、城镇、港口等功能 |
|  | 可持续影响 指标 | 统筹划定落实三条控制线 | 结合区实际，落实三条控制线，明确管控措施 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% |

## 项目绩效目标核对和确定

根据项目调研情况及对项目的分析，我们对项目的绩效目标进行了更加准确、具体、全面的描述，修正、调整原填报内容，形成准确、合理的项目绩效目标，保障绩效运行监控过程中项目绩效目标的合理性。

按照“合法、合规、合理”的要求，从产出、效益等维度对项目的绩效指标进行重新确定；结合预算安排、类似项目的历史数据及行业标准，对绩效指标的指标值重新进行了确认，确认后的绩效目标如下表。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 规划编制面积 | 382平方公里 |
|  |  | 一张底图 | 完成 |
|  |  | 建立一套管控体系 | 完成 |
|  |  | 建设“一张图”数据库 | 建立 |
|  |  | 编制用途管制方案 | 完成 |
|  |  | 专项规划研究 | ≥10 |
|  | 质量指标 | 符合国家规定的强制性标准、规范 | 符合 |
|  |  | 管控体系质量 | 可统、可考、可监督 |
|  |  | “一张图”数据库质量 | 全市坐标一致、边界吻合、上下贯通 |
|  |  | 做实用地方案 | 达标 |
|  | 时效指标 | 完成及时性 | 2022年12月31日前完成 |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 优化城镇空间布局 | 优化 |
|  | 社会效益 指标 | 协同发展，明确总体布局 | 明确 |
|  | 生态效益 指标 | 优化生态空间布局 | 优化 |
|  |  | 优化农业空间布局 | 优化 |
|  |  | 优化海岸空间布局 | 优化 |
|  | 可持续影响 指标 | 统筹划定落实三条控制线 | 落实三条控制线，明确管控措施 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% |

# 项目组织实施情况

- 1.事前绩效评价阶段

2021年5月27日进行了“威海市环翠区国土空间分区规划项目”事前绩效评估专家论证并出具专家意见书，山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所出具了《威海市环翠区国土空间分区规划项目事前绩效评估报告》。

- 2.招标采购阶段

该项目于2021年6月1日进行采购需求公示，于2021年6月7日发布招标采购公告，2021年7月1日发出中标通知书，于2021年7月8日发布中标公告，中标单位为广东省城乡规划设计研究院有限责任公司、威海市城乡规划编研中心有限公司，2021年7月15日签订合同，于2021年7月19日进行合同公示，符合国家政府采购相关规定，采购流程合法、合规。

- 3.组织实施阶段

根据合同要求，该项目应于2022年7月完成编制，由于受到上位规划不定、上位政策不明、新冠疫情及海岸线修测等不可抗力客观因素的影响，截至2022年9月该项目尚未完成。

截至2022年9月，中标单位已开展人口、交通、公服、产业、建设用地、目标格局等多项专项内容的研究；逐个地块分析各镇街的三调、用地权属、现行规划的情况，初步摸查出中心城区五街道可再开发利用的地块和外围四镇新增用地地块，支撑用途管制方案编制；对存量再开发地块和新增地块用地性质进行研究，并与各镇街进行了对接。

# 项目绩效情况

## 项目产出目标实现情况

- 产出数量

环翠区国土空间规划编制面积为382平方公里，根据三调基数转换工作，摸查建设用地底图底数情况，进行了国土空间开发保护潜在风险及识别，并对重点问题进行分析，摸清了家底，形成了“一张底图”。

统一了目标定位，明确了环翠区的城市风貌定位，划定了特色风貌分区，对城市形态格局和进行了优化；对“三区三线”划定“二上”成果进行了完善，提出了耕地和永久基本农田方案、生态保护红线方案、城镇开发边界方案；划定了城市重要控制线，将城镇开发边界内用地划分为45个规划编制单元。

依据《国土空间规划“一张图”建设指南（试行）》及相关技术规程等，以“三调”成果为基础，整合其他部门空间数据等各类规划编制所需数据和信息，初步建立了“一张图”数据库，形成了人口专项、产业专项、公共服务设施专项、风貌特色专项、交通专项等12个专题模块；对环翠区规划用地进行了梳理校核，提出了公益性用地、经营性用地等相关用地现状校核的有关建议，进行了耕地与永久基本农田等专题研究。

目前可统计、可考核、可监督的规划指标体系尚未建成，管控体系尚未形成，仅完成开发边界设定、控制线设定等相关工作，用途管制方案尚在编制。

表1.产出情况

| 产出情况 | 已完成 | 尚未完成 |
| --- | --- | --- |
| 1.摸清家底，形成一张底图 | ①总结了现状特征与问题 ②摸查了建设用地底图底数情况 ③进行了国土空间开发保护潜在风险识别 |  |
| 2.明确目标，建立管控指标体系 | 明确了环翠区总体定位与发展目标 | 建立规划指标体系 |
| 3.保护与开发平衡，谋划总体格局 | ①明确了总体格局 ②划定落实了三条控制线 ③优化布局生态空间、农业空间、城镇空间、海岸空间 |  |
| 4.做实用地方案，绘制一张蓝图 | ①划定城市重要控制线管控 ②划定详细规划单元 | 用途管制方案 |
| 5.强化支撑，开展专项研究 | ①公共服务设施 ②综合交通规划 ③城乡风貌特色 ④产业发展 ⑤人口专项 ⑥绿地水系布局 ⑦城市存量更新 ⑧市政公用设施 ⑨历史文化保护 ⑩防灾减灾 ⑪自然资源保护和合理利用 ⑫地下空间利用专题 |  |
| 6.衔接管理，建立数据库 | 数据库初步形成 | 但尚不能做到全市坐标一致、边界吻合、上下贯通 |

- 产出质量

贯彻落实了《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、《山东省国土空间规划编制工作方案》（鲁政办字〔2019〕105号）的要求。

目前“一张底图”数据库框架已形成，数据库的内容尚在补充完善中，由于目前市级三条控制线方案未验收，区级各项指标及红线未能确定与全市坐标是否完全一致、边界完全吻合；管控体系尚未形成，用途管制方案尚在编制中，无法考量管控体系及用地方案质量。

- 产出时效

根据合同约定该项目应于2022年7月完成，由于不可抗力因素的影响，该项目计划于2022年11月完成用途管制方案等成果体系并开展专家咨询，并于2023年最终完成整体验收。

根据项目绩效跟踪分析表中的时效指标，项目计划于2022年12月31日前完成，但目前市级各项指标尚不明确、空间和用地管制中诸多政策和制度尚不清晰，如战略留白地的开发利用、村庄建设用地的政策导向等，随着指标和制度、政策的明晰，后续仍需进行相关修改，预计年底前难以完成验收工作。

## 项目效益目标的实现情况

市区联动编制，按照自然资源部政策要求修改完善环翠区三区三线，目前已报省厅审核；已形成环翠区国土空间分区规划目标定位与总体格局编制，进行了耕地与永久基本农田、村庄布局与乡村振兴战略等多个专题的研究，提出了经营性用地规划公益性用地校核的有关建议，在一定程度上可以提升国土空间利用效率和自然资源利用水平，有利于优化生态、农业等空间布局。

- 但由于目前项目仍处于实施阶段，尚未完成第三阶段工作，且成果（数据）尚未经专家咨询通过和验收，且规划项目的特点是规划与引导，实施过程长，产出效益短期内并不明显，项目的长期发展效果难以在本评价时段内给出全面准确的评价。

# 主要成就

通过环翠区国土空间规划编制，全面摸查了建设用地底图底数情况，识别了国土空间开发保护潜在风险，统筹划定落实三条控制线，产出了一系列成果；于2021年底提出了底线空间管控与用地冲突、多规不合一影响土地高效利用以及外延扩张规划模式的不可持续性等问题，提出了尊重权属做好底盘等五大规划路径，有利于推进‘多规合一’，实现土地利用规划、城乡规划等有机融合，有利于推进对后续国土空间规划相关工作，提高规划的科学性。

表2.阶段性成果

| 汇报时间 | 阶段性成果 |  |
| --- | --- | --- |
| 2021年12月 | ①将三调未调出但已供批发证的合法建设用地优先保障，将合法的用地权属纳入规划成果； ②实事求是，明确规划任务，编制建立规划指标考核体系，并建立“一年一体检”机制； ③精准投放，用好省级新增建设用地指标，提升市级指标的效率； ④存量盘活，推行“工改工”项目，以园区化管理模式 承载先进制造业发展需求； ⑤解决“以圈建小”问题，鼓励二级市场用地结余转让； ⑥重大项目设计前期加强部门间的沟通协调，并开展多渠道公众参与，听取公众和专家意见。 |  |
|  | 耕地与永久基本农田 | ①对耕地资源现状进行全面摸查，对规划占用耕地、耕地增加潜力进行分析，珍惜现有耕地资源，坚守耕地保护红线； ②环翠区耕地保有量和永久基本农田划定难以完成十三五指标，需要考虑补充耕地和跨区域购买指标问题。 |
| 2022年7月 | 规划用地 | ①根据现状及不动产信息，拟调整用地； ②根据开发建设意向方案，拟调整用地； ③根据用地政策，拟将原规划部分公益设施用地进行调整。 |
|  | 经营性用地 | ①规划为道路与权属不符的，按照交通专项确定的道路红线落实； ②规划超出权属在城镇开发边界外，规划为工业用地，建议对规划用地进行核减；城镇开发边界内的需结合实际情况； ③规划超出权属，地块大部分位于城镇开发边界内的，边界内部分结合规划需求保留规划，边界外的部分，结合路网进行核减； ④权属超出规划，在城镇开发边界内，按权属调整边界；在城镇开发边界外，判断是否继续建设确定边界； ⑤规划为防护绿地，现状为建设用地的，现状建筑物已完全建成，按现状调整； ⑥规划为林地等非建设用地，现状为建设用地的，结合重大项目需求、规划发展需求，讨论是否作为更新地块； |
|  | 公益性用地 | ①不动产证范围与三调现状范围线有细微差异的，建议以不动产证范围为准； ②不动产证范围与三调现状范围线有较大出入的，先以三调现状范围线落实，核查不动产证年份、权属人登记情况，备注下一步讨论或与相关部门核实； ③不动产证范围与道路红线存在缝隙，若缝隙较小（用地面积200平方米以下或缝隙宽度小于8米），建议其用地范围划至相邻道路红线；用地面积200平方米以上，建议保留变更现状，可规划为公园绿地。 |
| 2022年9月 | 三区三线 | ①耕地应保尽保、应划尽划； ②生态保护红线内自然保护地核心保护区外，仅允许10类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 |

# 问题及建议

## 主要问题

- 相关政策、指标的不确定性

由于上位规划不定、相关政策和制度的不确定性，当前的各项工作一直在摸索中进行。全国国土空间规划编制涉及的诸多规划用地管制政策尚未出台，威海市级国土空间总体规划多项核心内容与指标尚未下达。

- 绩效指标设置不合理

2022年总体目标不合理，仅为工作内容中的“摸清家底，形成一张底图”的工作要求，总体目标不全面；数量指标中“国土空间规划基期（年）”的指标值设置为“2019”，根据采购需求中的技术需求，规划基期应为2021年；成本指标中缺少镇级计费指标。2022年度绩效跟踪分析表中的绩效指标与年初绩效指标偏差较大，匹配性不高。

## 纠偏改进措施与建议

- 多方协同，营造编制氛围

- 营造编制氛围，召开相关会议，组织多方参与，压实各部门、镇街职责，形成政府主导、部门合力、镇街参与的工作机制，全面摸查各镇街的用地诉求，根据全区产业发展方向、土地集约使用要求等综合考量，多方协同编制，尽快形成镇级国土空间规划成果体系。

- 加强督导督办，把控时间节点

- 成立督导小组，对各相关部门和镇街配合情况加强沟通协调，督促、指导中标单位按照工作标准和要求加快推进，规划好剩余工作阶段和重要事件的时间节点；国家、省、市在空间规划编制审批体系构建过程不断有新的规定和要求，应及时关注新指标的下达和三线划定的成果反馈，尽快深化用途管制方案编制，保障11月完成用途管制方案等成果体系，顺利开展专家咨询等工作，争取做到在规定时间内保质保量完成工作内容。

- 为提高研究课题的使用效果，可在编制过程中与政府机关、科研机构和社会公众充分沟通交流，使得彼此信息对称，实现在编制过程中将政府管理机构相关的规划和课题研究得到传达。

- 充分利用政策红利，完善空间规划编制成果

- 国土综合整治是国土空间治理的重要路径，开展国土综合整治研究，涉及耕地后备资源开发、建设用地的复垦等，可关注相关的最新政策，将各项政策机遇汇总提炼，分类归集，将不同政策“掰开揉碎”，推动新一批要素保障政策落地开花，充分利用惠民惠企的国家用地政策红利，为加快推进国土空间规划编制进度、完善空间规划编制成果夯实基础。

- 合理制定绩效目标与绩效指标

- 制定更加合理的绩效目标，将绩效目标与现实需求相匹配，将绩效指标更细化、量化，保证指标的完整性，使指标值更合理，更容易进行考核，也可以避免在年中绩效跟踪时对绩效指标进行较大范围的改动。

- 综合各区实际统筹设定公共服务设施用地

- 公共服务设施如教育用地，建议全市统筹设定，结合各区间交叉部分及现实情况综合考虑，避免出现如嵩山街道无法就近就读学校问题出现，同时全市综合统筹便于优化用地指标，可减少资源浪费。

- 遵守政府采购相关规定

- 根据财政部《关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号），“采购意向公开时间原则上不得晚于采购活动开始前30日”，该《通知》于2020年3月发布，省级以下各级预算单位2022年1月1日起实施的采购项目，应按该规定公开采购意；2021年9月28日，环翠区自然资源局办公室印发了《威海市环翠区自然资源局政府采购内部控制规范》，也规定了“采购意向公开时间原则上不得晚于采购活动开始前30日”，加强了对本单位各科室政府采购活动的内部控制管理。

- 该项目于2021年6月1日进行采购需求公示，于2021年6月7日发布招标采购公告，如按现行标准则该项目采购意向公开时间不合规。被评价单位今后可按《威海市环翠区自然资源局政府采购内部控制规范》及政府采购管理的相关规定进行内控管理，推动政府采购工作的进一步提升。

# 附件：

- 绩效进度监控表

| 一级指标 | 二级指标 | 原三级指标 | 原年度指标值 | 纠偏后三级指标 | 纠偏后年度指标值 | 全年预计 完成情况 | 偏差原因分析 |  |  |  |  |  | 完成目标可能性 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件 保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 |  |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 规划编制面积（平方公里） | 382 | 规划编制面积 | 382平方公里 | 100% |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 一张底图 | 1 | 一张底图 | 完成 | 100% |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 建立一套管控体系 | 1 | 建立一套管控体系 | 完成 | 80% |  |  |  |  |  | 环翠区总体定位与发展目标已明确，但尚未制定规划指标体系 |  | √ |  |  |
|  |  | 建设“一张图”数据库 | 1 | 建设“一张图”数据库 | 建立 | 100% |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 编制用途管制方案 | 完成 | 100% |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  |  |  | 专项规划研究 | ≥10 | 100% |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 质量指标 | 一张底图 | 现状和规划评估分析、基数转换、识别风险 | 符合国家规定的强制性标准、规范 | 符合 | 100% |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 管控体系 | 明确区总体定位与发展目标；建立可统、可考、可监督的指标体系，提出阶段性规模控制目标 | 管控体系质量 | 可统、可考、可监督 | 100% |  |  |  |  |  | 管控体系尚未建立 |  | √ |  |  |
|  |  | “一张图”数据库 | 全市坐标一致、边界吻合、上下贯通 | “一张图”数据库质量 | 全市坐标一致、边界吻合、上下贯通 | 95% |  |  |  |  |  | 由于目前市级三条控制线方案未验收，区级各项指标及红线未能确定与全市坐标是否完全一致、边界完全吻合 |  | √ |  |  |
|  |  | 做实用地方案 | 编制用途管制方案、划定城市重要控制线管控 | 做实用地方案 | 达标 | 100% |  |  |  |  |  | 用途管制方案尚未完成 |  | √ |  |  |
|  | 时效指标 | 2022年12月31日前完成 |  | 完成及时性 | 2022年12月31日前完成 | 100% |  |  |  |  |  | 市级各项指标尚不明确、空间和用地管制中诸多政策和制度尚不清晰，框架完成后仍需不断修正，年底前难以完成验收 |  |  | √ |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 优化城镇空间布局 | 确定城镇集中建设区、城镇弹性发展区、特别用途区，明确各分区核心管控目标、政策导向与准入规则。 | 优化城镇空间布局 | 优化 | 100% |  |  |  |  |  | 尚未验收 |  | √ |  |  |
|  | 社会效益 指标 | 协同发展，明确总体布局 | 立足全市发展，制定多规合一、协调发展的保护与开发总体格局 | 协同发展，明确总体布局 | 明确 | 100% |  |  |  |  |  | 尚未验收 |  | √ |  |  |
|  | 生态效益 指标 | 优化生态空间布局 | 划定生态保护区、自然保留区 | 优化生态空间布局 | 优化 | 100% |  |  |  |  |  | 尚未验收 |  | √ |  |  |
|  |  | 优化农业空间布局 | 明确耕地总量和结构优化、布局调整目标，优化农业生产空间格局、优化分类村庄布局 | 优化农业空间布局 | 优化 | 100% |  |  |  |  |  | 尚未验收 |  | √ |  |  |
|  |  | 优化海岸空间布局 | 海岸线资源保护利用实施分类管控，明确需保护自然岸线及海岸线地区河口、沙滩、岛屿、滩涂、湿地、防护林等生态资源。统筹陆海布局，合理安排海岸线旅游、渔业、城镇、港口等功能 | 优化海岸空间布局 | 优化 | 100% |  |  |  |  |  | 尚未验收 |  | √ |  |  |
|  | 可持续影响 指标 | 统筹划定落实三条控制线 | 结合区实际，落实三条控制线，明确管控措施 | 统筹划定落实三条控制线 | 落实三条控制线，明确管控措施 | 100% |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 优化城镇空间布局 | 优化 | 100% |  |  |  |  |  | 尚未验收 |  | √ |  |  |