威海市环翠区2022年创业担保贷款贴息项目

绩效评价报告

（2023）汇所咨字威第013号
项目名称：威海市环翠区2022年创业担保贷款贴息项目
评价委托单位：威海市环翠区财政局

项目经办单位：威海市环翠区人力资源和社会保障局

评价第三方：山东汇德会计师事务所有限公司威海分所
2023年9月
目录
1评价报告摘要


5一、基本情况


5（一）项目背景及政策依据


6（二）项目主要内容及实施情况


9（三）项目绩效目标


10二、评价工作开展情况


10（一）评价思路和评价过程


10（二）评价方法


11（三）评价依据


12（四）评价指标体系


13（五）评价等级


13（六）评价时间及主要工作进程安排


16三、绩效分析与评价结论


16（一）政策落实成效


17（二）评价结论


17（三）评价指标分析


25四、存在的主要问题


25（一）绩效目标与项目预算不匹配


25（二）档案及信息管理不规范、不完善


25（三）区级配套资金无法保证及时到位


26（四）对小微企业扶持数量较少，扶持力度不够


26（五）项目服务需进一步改善


26五、对策和建议


26（一）工作计划、绩效目标与预算编制相结合，工作任务与预算资金量相匹配


26（二）规范档案及信息管理制度，促进长效机制的健全


27（三）多部门、机构联动，提高服务质量，提升对小微企业的扶持力度


27六、其他需要说明的事项


27七、附件




评价报告摘要

受威海市环翠区财政局委托，山东汇德会计师事务所有限公司威海分所承担威海市环翠区2022年创业担保贷款贴息项目绩效评价工作，主要情况如下：

一、项目基本情况

创业担保贷款政策是由财政部、人社部和人民银行联合出台的推动创业就业的政策，由人社部门审核贷款贴息对象申报资格，银行业金融机构发放贷款，财政部门给予贴息，用于支持个人创业或小微企业扩大就业的贷款业务。

根据相关文件规定，对符合条件的借款个人和小微企业，中央标准内贷款（个人20万元，企业200万元）贴息各级财政分担比例为中央30%，省级20%，市级15%，县级35%，地方自行提高标准的贷款（个人30万元），超出部分贷款的贴息资金，由县级全额分担贴息。个人贷款按2年全额贴息；小微企业贷款按贷款合同签订日贷款基准利率的50%给予同期限最长2年贴息。自2021年1月1日起，新发放的个人和小微企业创业担保贷款利息，LPR-150BP以下部分，由借款人和借款企业承担，剩余部分由财政给予贴息。

2022年环翠区发放创业担保贷款45笔，金额1,236万元，截至2022年底创业担保贷款余额4,453.50万元；2022年支付创业担保贷款贴息429.25万元。

二、整体评价结果

评价小组根据评价指标体系及评分标准，通过数据采集、实地调研及访谈等形式，对2022年度环翠区创业担保贷款贴息项目进行客观评价，项目总体得分为82.84分，绩效评价等级为“良”。 
	指标
	权重
	分值
	得分率（%）

	决策指标
	 15
	13.75
	91.67

	过程指标
	 25
	23.50
	94.00

	产出指标
	 35
	26.09 
	74.54 

	效益指标
	 25 
	19.50  
	78.00

	合计
	100 
	82.84
	82.84


三、存在的主要问题 

（一）绩效目标与项目预算不匹配

项目总体绩效目标是发放贷款80笔，金额1,600万元，而项目预算资金对应的是贷款贴息金额，绩效目标中并未对贴息金额进行测算，与预算确定的资金额无法对应。

（二）档案及信息管理不规范、不完善

评价过程中发现，创业担保贷款贴息项目档案等资料存放不集中，环翠区人社局、贷款银行和担保公司分别保管各自经办业务的档案，信息也无法共享；而且，对于停止贴息的人员信息传递也存在滞后的情况，导致出现贴息支付后发现应停止贴息再扣回的情况。给管理上带来一定的风险，对项目可持续性也有影响。

（三）区级配套资金无法保证及时到位

评价过程中发现，贴息资金拨付时效性欠佳，2021年3季度的贴息在2022年支付，2022年仅支付了当年1-2季度贴息。

（四）对小微企业扶持数量较少，扶持力度不够

截至2022年底，环翠区创业担保贷款承办银行威海市商业银行环翠支行和邮储银行环翠支行在贷款项198笔中仅有1笔是小微企业贷款，对小微企业扶持力度有待加强。

（五）项目服务需进一步改善

调查过程中我们了解到，创业担保贷款服务方面存在待改善的情况，例如，“客户群”中日常咨询反馈不及时；办理贷款无法做到“一站办结”，需要通过人社局、银行和担保公司三个单位分别审核办理相关业务。

四、建议和对策

（一）工作计划、绩效目标与预算编制相结合，工作任务与预算资金量相匹配

年初制定工作计划、编制预算的时候，从预算资金量的角度考虑绩效目标，并使之相匹配，避免后续执行过程中出现较大的偏差或者无法按计划完成工作目标。

（二）规范档案及信息管理制度，促进长效机制的健全

建立完善规范的项目管理和档案管理制度，明确各单位和责任人的职责和操作要求，项目主管部门应负责将与项目相关的资料统一管理，形成规范的项目档案，或者建立完善的信息管理体制，使贷款人的完整信息可以通过系统一次性检索、数据共享，便于后期调阅和进行项目追踪。

（三）多部门、机构联动，提高服务质量，提升对小微企业的扶持力度

创业担保贷款贴息政策是利国利民的好事，政府应加大这方面的支持力度，保障资金及时到位；同时通过多方渠道宣传政策，提升对小微企业的扶持力度，放大政策效益；人社局、公共就业和人才服务中心及金融机构实行业务联动，尽可能实现一站式办公，既可以更好地满足申请人咨询服务，也可以加快业务办理速度，提升服务质量。

山 东 汇 德 会 计 师 事 务 所SHANDONG HUIDE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
威海市环翠区2022年创业担保贷款贴息

项目绩效评价报告

（2023）汇所咨字威第013号

一、基本情况

（一）项目背景及政策依据

创业担保贷款政策是由财政部、人社部和人民银行联合出台的推动创业就业的政策，由人社部门审核贷款贴息对象申报资格，银行业金融机构发放贷款，财政部门给予贴息，用于支持个人创业或小微企业扩大就业的贷款业务。创业担保贷款支持范围包括城镇登记失业人员、就业困难人员（含残疾人）、复员转业退役军人、刑满释放人员、高校毕业生、化解过剩产能企业职工和实业人员、返乡创业农民工、农村自主创业农民、网络商户、建档立卡贫困人口等 10 类重点就业人群和小微企业。根据《关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》（财金〔2020〕21号）文件，自通知印发之日至2020年12月31日新发放贷款，应将下列群体纳入支持范围：一是受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等行业暂时失去收入来源的个体工商户；二是贷款购车专门用于出租运营的个人；三是贷款购车加入网络约车平台的专职司机（需平台提供专职司机“双证”等证明材料）；四是符合条件的出租车、网约车企业或其子公司；五是对已享受创业担保贷款贴息政策且已按时还清贷款的个人，在疫情期间出现经营困难的，可再次申请创业担保贷款。
该政策自 2002 年实施以来，充分调动了地方政府和创业就业人员的积极性，通过撬动社会资本投入扩大就业创业，增加税收收入，促进社会和谐稳定。

威海市财政局和威海市人社局依据中央和省级相关文件制定了威海当地的创业担保贷款贴息工作要求文件，环翠区创业担保贷款贴息工作参照市级文件要求执行。

（二）项目主要内容及实施情况

1、项目的主要内容

创业担保贷款贴息是由环翠区财政安排专项资金用于支持个人创业或小微企业扩大就业的贷款贴息。创业担保贷款财政贴息政策自实行以来，资金支持力度不断加大，在切实减轻创业者和用人单位负担，助力大众创业、万众创新，扩大有效就业方面发挥了良好的引导和带动作用。

2、项目实施情况

根据《关于进一步做好创业担保贷款财政贴息工作的通知》（威财金〔2019〕2号）文件规定，“对符合条件的借款个人和小微企业，中央标准内贷款（个人10万元，企业200万元）贴息各级财政分担比例为中央30%，省级20%，市级15%，县级35%，地方自行提高标准的贷款（个人30万元），超出部分贷款的贴息资金，由县级全额分担贴息”。

《关于规范就业创业资金使用管理有关问题的通知》（威人社字〔2019〕47号）文件规定，个人贷款按2年全额贴息；小微企业贷款按贷款合同签订日贷款基准利率的50%给予同期限最长2年贴息。

根据《关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》（财金〔2020〕21号）文，“符合条件的个人最高可申请创业担保贷款额度由15万元提高至20万元。对符合条件的个人创业担保贷款借款人合伙创业的，可根据合伙创业人数适当提高贷款额度，最高不超过符合条件个人贷款总额度的10%。”“自2021年1月1日起，新发放的个人和小微企业创业担保贷款利息，LPR-150BP以下部分，由借款人和借款企业承担，剩余部分财政给予贴息。”

根据《关于进一步规范企业担保贷款贴息工作的通知》（威财金〔2020〕32号）规定，“自2020年2季度起，市级以下创业担保贷款财政贴息资金通过各级财政一般公共预算资金安排，待失业保险基金余额满足政策要求后，贴息资金按原途径列支”。

2022年环翠区发放创业担保贷款45笔，金额1,236万元，截至2022年底创业担保贷款余额4,453.50万元；2022年支付创业担保贷款贴息429.25万元。

3、项目实施工作分工

财政、人力资源社会保障、人民银行作为创业担保贷款管理部门，遵循分工负责、规范管理、绩效评价、“一次办好”的工作原则，共同推动工作有序开展。财政部门负责确保财政贴息和奖补资金及时拨付到位；人力资源社会保障部门负责申请人的申请登记、资格审查及统计报告工作；人民银行分支机构负责督促经办银行规范创业担保贷款发放。

经办担保机构负责运营管理由地方政府出资设立、为创业担保贷款提供担保的担保基金，负责保前评估、过程监控、保后追偿与处置等业务，并配合经办银行共同做好贷款回收和代偿等工作。经办银行负责创业担保贷款的审核、发放、回收、追偿等工作，并全程监管贷款规范化使用。

威海市创业担保贷款承办担保公司为威海银通融资担保有限公司，承办银行机构为威海市商业银行、邮储银行威海分行、威海市农村商业银行、齐鲁银行威海分行。环翠区承办该项业务的银行涉及威海市商业银行和邮储银行。

4、资金投入和使用情况

（1）项目预算资金情况

2022年环翠区人社局创业担保贷款贴息项目预算资金429.25万元。

（2）资金实际使用情况

2022年环翠区人社局使用预算资金实际支付创业担保贷款贴息429.25万元。

（三）项目绩效目标

1、总体目标

通过发放创业担保贷款贴息资金，保证担保贷款发放流程完整，扶持创业者，解决融资难题，营造良好的创业氛围。2022年计划全区发放创业担保贷款80笔，金额1,600万元，扶持创业人数80人次。申请贷款的个人或企业满意率达到95%以上，以创业带动就业人数不少于240人。

2、具体绩效目标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	目标值

	　

产出指标
　 
　 
	数量指标
	小微企业及个人创业担保贷款户数
	≥80户


	
	质量指标
	创业担保贷款财政贴息资金足额拨付率
	100%

	
	时效指标
	财政贴息资金发放及时率
	100%

	
	成本指标
	个人创业担保贷款资金标准
	≤30万元

	
	
	小微企业创业担保贷款资金标准
	≤200万元

	效益指标
	社会效益
	创业带动就业扶持人数
	≥240人

	
	
	
	

	
	可持续影响
	档案管理健全性
	健全

	满意度指标
	社会公众或服务对象满意度指标
	申请创业担保贷款的个人及企业满意度
	≥95%


二、评价工作开展情况 

（一）评价思路和评价过程

在对2022年度创业担保贷款贴息相关政策文件进行系统研读、梳理和归纳后，在明确评价对象和评价目的基础上，结合政策特点和绩效评价的一般原理，从项目的政策制定、实施过程、效益效果及持续发展等方面构建绩效评价指标体系，对项目进行全方位评价。

（二）评价方法
1、比较分析法
比较分析法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。
2、因素分析法
因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
3、公众评判法

公众评判法是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效益效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。
（三）评价依据

1、《中华人民共和国预算法》（中华人民共和国主席令〔2018〕第22号）；
  2、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）；
4、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；
5、财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

6、《威海市环翠区区级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》（威环财绩〔2022〕7号）；

7、《关于进一步做好创业担保贷款财政贴息工作的通知》（威财金〔2019〕2号）；
8、《关于规范就业创业资金使用管理有关问题的通知》（威人社字〔2019〕47号）；

9、《山东省创业担保贷款实施办法》（鲁人社字〔2020〕27号；

10、《关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》（财金〔2020〕21号）

11、《关于进一步规范企业担保贷款贴息工作的通知》（威财金〔2020〕32号）
（四）评价指标体系

本次绩效评价指标体系设立的总体思路是：以考察创业担保贷款贴息资金配置效率和使用效益为出发点，全面开展项目资金绩效评价工作，以绩效评价指标体系设计为着力点，客观公正地反映项目资金使用绩效，发现专项资金运行中存在的问题，为下一步财政资金使用和资源配置提供决策依据。

根据项目支出指标体系框架，结合创业担保贷款贴息项目实际实施情况，确定绩效评价指标体系，该指标体系分为：决策、过程、产出和效益4个一级指标，一级指标下设置了预算编制等10个二级指标和预算编制的科学性等19个三级指标。
项目绩效评价指标主要包括如下四类：
1、决策类指标

决策类指标主要评价项目立项和资金落实情况。如项目立项规范性、绩效目标合理性与明确性等。
2、过程类指标

过程类指标主要评价预算编制、财务管理和项目管理情况。如管理制度健全性、制度执行有效性、资金使用合理性、财务监控有效性等。
3、产出类指标

产出类指标主要评价项目产出情况，如项目实际完成率、完成效率等。

4、效益类指标

效益类指标主要评价项目效益，包括社会效益、可持续影响及满意度等。
（五）评价等级
本次综合绩效评价分为优、良、中、差4个等级，具体标准如下：
优：得分高于90分（含90分）；
良：得分80分—90分（含80分）；
中：得分60分—80分（含60分)；
差：得分60分以下。

（六）评价时间及主要工作进程安排
本次绩效评价工作主要共分为6个阶段：准备阶段、评价方案撰写阶段、实施评价阶段、撰写评价报告阶段、报告修改与定稿阶段和评价报告提交委托方阶段，整个评价过程大约需要2个月时间，各阶段具体工作安排如下：
第一阶段：准备阶段（6月20日-6月25日）
1、组建评价工作组。评价机构选派经验丰富的工作人员组成工作组，由相关业务专家、财务管理专家、绩效管理专家等共同组成。我所根据本项目绩效评价工作特点，选派了经验丰富、熟悉创业担保贷款业务、具有独立见解的注册会计师担任项目经理。
2、明确评价任务。工作组成立后，与委托方环翠区财政局对接，了解预算基本情况，明确绩效评价目标和工作要求，确定具体工作联系人，形成各相关方联系表清单。
3、设计基础表格：拟定专项资料清单，设计基础数据表。
第二阶段：评价方案撰写阶段（6月26日-7月10日）
4、评价小组赴现场了解项目概况、开展现场访谈，收集评价所需的初步资料，赴其他相关科室了解运行实施流程，抽查资金支出明细核算等资料；
5、向委托方汇报评价工作进展情况；
6、评价小组确定评价思路，联合相关部门参与人员设计评价指标体系及评价方案；
7、评价小组结合项目单位意见，设计调查方案，确定调查问卷，拟定访谈提纲，完成评价方案初稿并报送至委托方；
8、组织专家开展方案评审；
9、修改并确定项目评价指标体系和评价方案；
第三阶段：评价实施阶段（7月11日-8月10日）
10、按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，组织现场调研，采取座谈、访谈、问卷调查、查看过程记录、成果记录、财务账表等多种方式详细了解预算业务管理、财务管理、实际产出和成效等内容，核实发现的问题，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析；
11、相关资料分析处理。评价工作组人员根据收集的相关资料，进一步进行资料分析和数据处理，完成财政运行执行情况和基础数据汇总、访谈调查结果统计、现场调研情况总结等，为评价提供依据；
12、专家评价。由评价工作组根据已分析处理后的相关资料及数据，进一步深入分析研判，按照整体绩效评价指标体系，结合现场调研结果，进行整体评价分析论证，出具综合评价意见；
13、加强相关方信息沟通，召开小型工作推进会。
第四阶段：撰写评价报告（8月11日-8月31日）
14、撰写绩效评价报告。评价工作组根据评价情况和专家意见进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告；
15、绩效评价报告初审。评价工作组将拟定的绩效评价报告报环翠区财政局进行审核；
第五阶段：报告修改及定稿（9月1日-9月30日）
16、报告修改。评价工作组根据审核意见进一步修改完善报告，完成绩效评价报告定稿。
第六阶段：评价报告报送委托方（9月30日）
17、报告报送。评价组将定稿的绩效评价报告报送至环翠区财政局，并协助其处理后续整改推进事宜。
三、绩效分析与评价结论 

（一）政策落实成效

创业担保贷款政策实施以来，创造了大量就业岗位和创业机会，在扩大就业、改善民生等方面发挥了重要作用，拉动了经济发展，维护了社会和谐稳定。

1、经济效益

一是从被扶持群体来看，创业担保贷款一定程度上解决了创业者资金困难，贷款贴息降低了贷款成本；二是从政府来看，政策精准，投入方向明确，增加了政府投入的有效性；且扶持创业同时增加了政府税收收入；三是从经办金融机构来看，在零风险的前提下获得贷款担保收益，同时也扩大了客户群体，拓宽潜在市场。

2、社会效益

创业担保贷款支持群体涵盖了所有没有固定工作岗位和稳定就业的城乡弱势群体和小微企业，支持人群广泛，体现政府对创业就业的支持和对弱势群体的关怀。

3、资金撬动效应

该项政策争取了上级资金，带动银行资金更多地支持创业就业和扶持小微企业，同时增加了个人创业积极性，引导社会资金有效投资。

（二）评价结论

评价小组根据评价指标体系及评分标准，通过数据采集、实地调研及访谈等形式，对2022年度环翠区创业担保贷款贴息项目进行客观评价，项目总体得分为82.84分，绩效评价等级为“良”。（具体指标及评分表见附件）
	指标
	权重
	分值
	得分率（%）

	决策指标
	 15
	13.75
	91.67

	过程指标
	 25
	23.50
	94.00

	产出指标
	 35
	26.09 
	74.54 

	效益指标
	 25 
	19.50  
	78.00

	合计
	100 
	82.84
	82.84


（三）评价指标分析

本次绩效评价工作从决策、过程管理、产出与效益三方面对本专项资金的绩效情况进行评分：

1、决策

该项指标包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标，该项指标分值15分，得分13.75分，得分率91.67%。具体情况见下表：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	评价得分
	得分率(%)

	决策 
	项目立项 　
	立项依据充分性
	2
	2.00
	100.00

	
	
	立项程序规范性
	3
	3.00
	100.00

	
	小计
	5
	5.00
	100.00

	
	绩效目标  　
	绩效目标合理性
	2
	1.50
	75.00

	
	
	绩效指标明确性
	3
	3.00
	100.00

	
	小计
	5
	4.50
	90.00

	
	资金投入 
	预算编制科学性
	3
	2.25
	75.00

	
	
	资金分配合理性
	2
	2.00
	100.00

	
	小计
	5
	4.25
	85.00

	合计
	15
	13.75
	91.67


（1）项目立项情况

该指标设立项依据充分性和立项程序规范性2个三级指标，分值5分，得分5分，得分率100%，具体情况如下：

①立项依据充分性。创业担保贷款贴息项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合国家政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。该项指标得2分。

②立项程序规范性。项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；该项目依据国家政策及上级政府文件要求设立，已实施多年，事前已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策等。该项指标得3分。

（2）绩效目标设立情况

该指标设绩效目标合理性和绩效指标明确性2个三级指标，分值5分，得分4.5分，得分率90%，具体情况如下：

①绩效目标合理性。

项目设立了绩效目标；绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目总体绩效目标是发放贷款80笔，金额1,600万元，而预算资金对应的是贷款贴息金额，目标中并未对该金额进行测算，绩效目标与预算确定的资金额无法对应。根据评分标准扣0.5分，该项指标得1.5分。

②绩效指标明确性。绩效指标将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。该项指标得3分。

（3）资金投入情况

该指标设预算编制科学性和资金分配合理性2个三级指标，分值5分，得分4.25分，得分率85%，具体情况如下：

①预算编制科学性。该项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据较充分，按照标准编制；预算确定的项目资金额与设定工作任务匹配程度不够，因此最终出现实际支付贴息超出预算金额的情况。根据评分标准该项指标扣0.75分，得2.25分。

②资金分配合理性。预算资金分配依据较充分；资金分配额度合理。该项指标得2分。

2、过程

该项指标包括资金管理和组织实施2个二级指标，指标分值25分，评价得分23.50分，得分率94.00%。具体情况见下表：
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	评价得分
	得分率(%)

	过程

	资金管理

	资金到位率
	3
	3.00
	100.00

	
	
	预算执行率
	3
	3.00
	100.00

	
	
	资金使用合规性
	4
	4.00
	100.00

	
	小计
	10
	10.00
	100.00

	
	组织实施

	管理制度健全性
	4
	4.00
	100.00

	
	
	运行监控及自评的有效性
	5
	5.00
	100.00

	
	
	制度执行有效性
	6
	4.50
	75.00

	
	小计
	15
	13.50
	90.00

	合计
	25
	23.50
	94.00


（1）资金管理情况

该项指标包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性3个三级指标，指标分值10分，评价得10分，得分率94.00%。具体情况如下：

①资金到位率。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，本项目预算资金429.25万元，全部到位。该指标得3分。

②预算执行率。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，本项目实际到位预算资金429.25万元，2022年实际支付该项目资金429.25万元，预算执行率100%。该指标得3分。

③资金使用合规性。该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标得4分。

（2）组织实施情况

该项指标包括管理制度健全性、运行监控及自评的有效性和制度执行有效性3个三级指标，指标分值15分，评价得13.50分，得分率90%。具体情况如下：

①管理制度健全性。环翠区人社局对于创业担保贷款贴息项目的财务及业务管理制度沿用上级政策，相关制度合法、合规、完整。该指标得4分。

②运行监控及自评的有效性。环翠区人社局通过每季度数据核对、现场调查问卷等方式对项目绩效进行监控，并提供相对完整的资料。该项指标得5分。

③制度执行有效性。制度执行过程中，遵守相关法律法规和相关管理规定；该项目2022年预算和支出未进行调整；项目申请资料、协议等资料齐全并及时归档，但是项目资料存放比较分散，未形成系统档案，例如，预算和资金支付由财务部门负责，项目初审在创业科，贷款担保等资料在相应的银行和担保公司；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。由于项目资料归档情况不够规范，根据评分标准该项指标扣1.5分，该指标得4.5分。

3、产出  

该项指标包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标，指标分值35分，评价得分26.09分，得分率74.54%。具体情况见下表：
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	评价得分
	得分率（%）

	产出 
	产出数量
	实际完成率
	10
	9.09
	90.90

	
	产出质量
	质量达标率
	10
	10.00
	100.00

	
	产出时效
	完成及时性
	10
	2.00
	20.00

	
	产出成本
	成本节约率
	5
	5.00
	100.00

	合计
	35
	26.09 
	74.54 


（1）产出数量完成情况

产出数量指标满分10分，实际得分9.09分，得分率90.90%。

该指标设实际完成率1项三级指标，评价标准①实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。2022年计划发放贷款1,600万元，实际完成1,236万元，完成率77.25%，该项指标满分4分，根据评分标准，得3.09分；评价标准②当年发放贷款占创业担保贷款余额比例≥30%得6分，每低5%扣1分，2022年底创业担保贷款余额4,453.50万元，当年发放贷款占比27.75%，不扣分，得6分。

（2）产出质量完成情况。该指标设质量达标率1项三级指标，质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。根据评分标准，创业担保贷款回收率≥90%得10分，每低5%扣1分。调查过程中了解到，创业贷款担保逾期情况很少，逾期比例不到1%，资金风险较低，该指标得10分。

（3）产出时效情况。该指标设完成及时性1项三级指标，创业担保贷款贴息按季度发放，按规定时间进度完成审核、发放补贴得10分。①完成贴息发放得2分；②贴息按季度发放，应于每季度结束后1个月内支付，得6分，否则每晚1月扣1分，扣完为止。调查过程中了解到，创业担保贷款贴息能够全部发放到位，但是，发放时间存在滞后情况，例如，2021年4季度贴息于2022年3月拨付；2022年1季度贴息于2022年5月拨付；2022年2季度贴息于2022年9月拨付；2022年3季度贴息于2023年2月拨付；2022年4季度贴息于2023年4月拨付。根据评分标准，该项指标得2分。

（4）产出成本。该指标设成本节约率1项三级指标，按计划成本完成目标（个人贷款标准≤30万元，小微企业贷款标准≤200万元），2022年发放贷款均在规定标准以内。该指标得5分。

 4、效益

该项指标包括项目效益1个二级指标，指标分值25分，评价得分19.50分，得分率78%。具体情况见下表：
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	评价得分
	得分率(%)

	效益 
	项目效益　
	社会效益
	8
	4.50
	56.25

	
	
	可持续影响
	8
	6.00
	75.00

	
	
	满意度
	9
	9.00
	100.00

	合计
	25
	19.50
	78.00


（1）社会效益。通过本政策实施，推动自主创业，目标是2022年创业带动就业扶持人数≥240人（按照常规1个创业带3个就业的口径）,实际完成45×3=135人，完成率56.25%，该项指标得4.5分。

（2）可持续影响。主要评价政策延续及制度、资金配套情况等对该项目的持续性影响。该项政策对于个人和小微企业创业就业方面有很大的推动作用，政策的延续有必要性和可行性；但调查过程中发现，配套资金和信息管理方面存在一定的欠缺，配套资金不能及时到位；项目信息管理不系统，例如，每季度支付贴息时会统计停止贴息人员，2022年6月停止贴息名单中的陈玉和王伟2022年1月即应开始停止贴息，信息更新不及时，个别贷款人贴息后才掌握停止贴息信息，已补贴利息需在后期扣回，存在一定的资金风险。根据实际情况，该指标扣2分，得6分。

（3）满意度。指申请创业担保贷款的个人及企业的满意程度。根据环翠区人社局业务大厅现场调查记录及本次绩效评价随机抽查访谈情况，申请贷款的个人及企业对该项目满意度较高。该项指标得9分。

四、存在的主要问题

（一）绩效目标与项目预算不匹配

项目总体绩效目标是发放贷款80笔，金额1,600万元，而预算资金对应的是贷款贴息金额，绩效目标中并未对该金额进行测算，与预算确定的资金额无法对应。

（二）档案及信息管理不规范、不完善

评价过程中发现，创业担保贷款贴息项目档案等资料存放不集中，环翠区人社局、贷款银行和担保公司分别保管各自经办业务的档案，信息无法共享；而且，对于停止贴息的人员信息传递也存在滞后的情况，导致出现贴息支付后发现应停止贴息再扣回的情况。给管理上带来一定的风险，对项目可持续性也有影响。

（三）区级配套资金无法保证及时到位

根据文件规定，创业担保贷款贴息各级财政的分担比例为中央30%，省级20%，市级15%，县级35%，地方自行提高标准的贷款（个人30万元），超出部分贷款的贴息资金，由县级全额分担贴息。评价过程中发现，贴息资金拨付时效性欠佳，2021年3季度的贴息在2022年支付，2022年仅支付了当年1-2季度贴息。

（四）对小微企业扶持数量较少，扶持力度不够

 截至2022年底，环翠区创业担保贷款贴息承办银行威海市商业银行环翠支行和邮储银行环翠支行在贷款项198笔中仅有1笔是小微企业贷款，对小微企业扶持力度有待加强。

（五）项目服务需进一步改善

调查过程中我们了解到，创业担保贷款服务方面存在待改善的情况，例如，创业担保贷款“客户群”中日常咨询反馈不及时；办理贷款无法做到“一站办结”，需要通过人社局、银行和担保公司三个单位分别审核办理相关业务等。

五、对策和建议

（一）工作计划、绩效目标与预算编制相结合，工作任务与预算资金量相匹配

年初制定工作计划、编制预算的时候，从预算资金量的角度考虑绩效目标，并使之相匹配，避免后续执行过程中出现较大的偏差或者无法按计划完成工作目标。

（二）规范档案及信息管理制度，促进长效机制的健全

建立完善规范的项目管理和档案管理制度，明确各单位和责任人的职责和操作要求，项目主管部门应负责将与项目相关的资料统一管理，形成规范的项目档案，或者建立完善的信息管理体制，使贷款人的完整信息可以通过系统一次性检索、数据共享，便于后期调阅和进行项目追踪。

（三）多部门、机构联动，提高服务质量，提升对小微企业的扶持力度

创业担保贷款贴息政策是利国利民的好事，政府应加大这方面的支持力度，保障资金及时到位；同时通过多方渠道宣传政策，提升对小微企业的扶持力度，放大政策效益；人社局、公共就业和人才服务中心及金融机构实行业务联动，尽可能实现一站式办公，既可以更好地满足申请人咨询服务，也可以加快业务办理速度，提升服务质量。

六、其他需要说明的事项

无。

七、附件

威海市环翠区2022年创业担保贷款贴息项目绩效评价指标体系表

（本页无正文）

山东汇德会计师事务所有限公司威海分所     主评人：颜秀陶 
     2023年09月30日
