## 附件1
附件2
环翠区退役军人事务局2021年第四季度工作亮点
序号 | 工作亮点 | 具体内容 | 计划安排 | 是否完成 | 完成情况
1 | 退役军人服务 保障体系建设 提质扩面 | 在创建全国性示范退役军人服务站的基础上，全面提档升级。在提质方面，9个镇街级服务站和100人以上的村居服务站全部达到三星级以上标准，做优做实与武装部共建共享的服务模式，为退役军人更加提供优质服务。在扩面方面，扩大退役军人服务站的覆盖面，探索在商业聚集区、国有企事业单位、产业园区等其他行业领域规划建设退役军人特色服务站，延伸服务链条 | 1.3月底前，对各镇街开展动员部署，全面推行退役军人服务保障体系攻坚行动，明确目标任务和标准要求。 2.7月底前，完成镇街和重点村居服务站的提档升级。 3.11月底前，在威高商圈、金融机构、退役军人创业产业园谋划建设至少2处退役军人服务站 | 是 | 1.全面提升服务保障体系建设，对各镇街退役军人服务站进行对照示范创建75条标准，全力推动全区57家服务对象100人以上的村（社区）服务站达标创建工作，57家服务站已全部通过省级复核审查，服务水平进一步提升。 2.扩大服务领域，全年在建设银行威海分行和豪仕达、膜技术、银凯特、双创人、龙汇海洋生物、国际人力资源等退役军人创业产业园建设了7处退役军人服务站。其中，建设银行威海分行退役军人服务站是全区首个国企退役军人服务站1处，也是全市首个金融机构退役军人服务站，服务链条进一步延伸。
2 | 退役军人 创业产业园建设 | 推进退役军人创业产业园建设，年内至少谋划2处退役军人创办的产业园区，为退役军人提供更好地创业就业平台 | 1.6月底前，到相关镇街开展调研论证，与相关企业、单位对接，确定初步共建方案。 2.10月底前，通过政府引导、导入社会资本的方式，共建2处以上退役军人创业产业园，吸纳退役军人及军创企业入园，利用园内资源提升退役军人创业就业水平，扶持军创企业发展。 3.12月底前，对入园的军创企业兑现创业贷款贴息和创业带动就业奖励政策，扶持军创企业和退役军人创业产业园不断发展壮大 | 是 | 1.拓展服务领域，搭建创业平台，在前期调研走访过程中，逐步确定产业园创建方案，截止12月底，共建设了豪仕达创业产业园、银凯特科技产业园、膜技术创新产业园、双创人孵化产业园、人力资源服务产业园等6处退役军人创业产业园区，已经吸纳30余家军创企业入驻，为退役军人应聘、创业贷款办理等提供政策咨询、业务指导，并于6月召开全市创业就业现场会，11月组织开展了全市产业园现场观摩，为军创企业发展提供有力保障和平台支撑。 2.助推军创企业发展壮大，2021年共为3家军创企业和19家退役军人创办的个体工商户发放创业带动就业奖励及创业贷款贴息13.5万元，为10名退役军人发放创业贷款255万元，为退役军人就业创业提供后勤保障。
环翠区退役军人事务局2021年第四季度工作重点
序号 | 工作重点 | 具体内容 | 计划安排 | 是否完成 | 完成情况
1 | 巩固深化双拥创城 成果 | 推行“社区+部队+学校+拥军企业”四方共建的双拥新模式，不遗余力支持部队建设，协调部队参与地方经济社会发展，构建全社会参与、军民深度融合的大双拥格局。深入挖掘“汇通拥军车队”等既有老品牌，认真梳理四代“兵妈妈”的感人故事，让拥军典型家喻户晓，扩大典型影响力，在全社会营造拥军优属的浓厚氛围 | 1.利用春节、“八一”等重要节点，采用区级+镇街两级联合的方式，对13家驻区部队进行走访慰问，深入开展专项救助困难官兵家庭活动。 2.“七一”前，结合建党100周年，深入梳理挖掘东北村社区“兵妈妈”拥军故事和历史传承，采取多种形式进行推广宣传，擦亮环翠双拥金字招牌。 3.持续巩固良好的军民军政关系，进一步扩大拥军企业范围，巩固与拥军企业的联系，为现役军人提供酒店入住、拍摄婚纱照折扣，为残疾军人提供威海市区景点优惠等拥军优惠服务。 4.8月底前，推进部队与村居、社区开展结对共建活动不少于3场次，协调部队参与地方扶贫、困难帮扶及地方建设。 | 是 | 1.春节、八一期间，对13家驻威部队及其下属营区进行走访慰问，发放慰问品价值125万元，组织张村镇、孙家疃街道、竹岛街道等镇街走访驻威部队11家，送去慰问品约8.7万元。于7月底举行“环翠区2021年救助驻威部队困难官兵慰问金发放仪式”，为40名驻威部队困难官兵发放慰问金8万元；全年走访威海籍荣立二等功臣2户、三等功臣23户，赠送慰问金8.9万元。 2.持续深化双拥共建成果，深入挖掘拥军故事，与山东省广播电视台合作，制作“书记话双拥”（全省第三期）电视专题宣传栏目，并在齐鲁频道播出，展现我区双拥共建丰硕成果。注重典型发掘，针对东北村社区与东山社区“兵妈妈”的先进典型，广泛开展调研，完成了相关事迹以及文档、照片等材料的整理工作。7月，以“十佳好军嫂”“十佳兵妈妈”推选活动为契机，成功推选出威海市“十佳兵妈妈”柳立莲、威海市“十佳好军嫂”王婕、姜海娟；在2021年威海市军民共建模范村（居）座谈及授牌仪式上，鲸园街道东山社区与嵩山街道五家疃村被评为“军民共建模范村（居）”。 3.巩固军政军民关系，对接威海幸福门旅游文化经营管理有限公司、威海新新娘凯瑟琳摄影服务有限公司、格林豪泰酒店等企业为现役、退役及残疾退役军人提供免费观看景区、88折拍摄婚纱照等专属优惠政策；联合威海三联家用电器有限公司开展“庆祝中国人民解放军建军94周年拥军优属家电公益补贴活动”，共为100余名军人军属及退役军人减免费用19万余元。 4.定期开展结对共建活动，联合970医院、91827部队、武警威海支队等开展社区义诊、卫生清理、义务理发、爱国主义教育等活动20余场，惠及群众4万余人；鼓励部队积极参与困难退役军人帮扶及地方建设，协调人武部、干休所等部队投入13万余元用于地方建设及困难学生和退役军人走访慰问，不断加深军政军民关系。
2 | 强化思想 政治引领 | 扎实开展纪念褒扬工作，在清明节、烈士纪念日期间，组织开展好祭奠英烈活动；发挥烈士陵园爱国主义教育基地作用，加大对本地英烈故事的宣传发扬，传承英烈精神，传承红色文化。加大对“最美退役军人”和抗战老兵、抗美援朝老战士等群体的尊崇力度，通过制作短视频等方式，在微信、电视、抖音等媒体进行广泛宣传，充分发挥典型引领作用 | 1.4月上旬前，精心组织好祭奠英烈活动，开展为烈士墓献鲜花、代祭奠、网上祭扫等活动，缅怀先烈。 2.6月底前，完成对我区抗战老兵、抗美援朝老战士的事迹收集整理，通过整理老兵档案、拍摄照片视频等方式，建立老兵荣誉台账。 3.12月底前，选取“最美退役军人”的优秀事迹和闪光点，制作宣传短片，在各种媒体平台进行广泛宣传，扩大社会影响力。 | 是 | 1.清明前后，结合学党史主题教育活动，在烈士纪念设施组织开展以“清明祭英烈，共筑中华魂”为主题的代祭扫活动，引导2万人次代替烈士亲属开展为烈士敬献鲜花、代祭奠等祭奠英烈活动，进一步弘扬英烈精神，传承红色基因。开通“云”祭扫平台，着力宣传突出网上祭扫纪念，组织各镇街以退役军人事务部门户网站和中华英烈网为主平台开展网上祭扫。大力弘扬英烈精神、在全社会营造尊崇英烈的良好氛围，6月底前，对全区27名烈士遗属全面开展走访慰问和巡诊医疗活动。广泛开展谈心交流和“送温暖”活动，倾听烈属声音，确保其各项政治待遇和生活待遇全面落实。9月30日烈士纪念日当天，高质量、高标准配合上级部门完成烈士公祭活动的筹备工作，并对全区27名烈士遗属进行走访慰问，进一步弘扬英烈精神、关心关爱烈士遗属。 2.对全区363名健在的新中国成立前和抗美援朝老退役军人进行信息采集工作，整理照片、视频（4人视频被省厅推广）和事迹材料，制作成光荣册，于6月17日在市图书馆举行首发仪式，向3名老兵代表赠送光荣册。 3.2021年，共挖掘宣传最美退役军人18人，并在区级媒体平台、微信公众号进行宣传。选取最美退役军人3人、新中国成立前和抗美援朝老退役军人3人，为其拍摄《印象·退役军人》宣传片，在省级媒体对其优秀事迹和闪光点进行广泛宣传，充分发挥典型引领作用。
环翠区退役军人事务局2021年第四季度工作难点
序号 | 工作难点 | 具体内容 | 计划安排 | 是否完成 | 完成情况
1 | 退役军人信访稳定 | 加大信访积案攻坚化解力度，28件信访积案全部化解。坚持源头与预警并举，压实稳控责任，降低初信初访变重信重访数量；对程序性办结的信访案件进行梳理，加大对重点人员的联系帮扶力度，防止发生反弹迹象 | 1.3月底前，对28件信访积案逐一制定工作台账，明确化解时限，逐一落实责任、逐一跟踪督办。 2.12月底前，采取“挂牌销号”的办法，解决一件，销号一件，化解率达到100%。 3.全年持续做好重点人员的教育转化。落实好“五个一”工作措施，持续跟进政策解释、思想疏导和帮扶救助等相关工作，通过电话联系、上门走访、引导参加社区集体活动等方式，与重点人员多谈心，多交流，用亲情感化，努力消除对立情绪，把暖心稳心工程落到实处。 | 是 | 1.已于3月底前，建立完善了退役军人信访积案台账，对28件信访积案明确分包责任人，逐一制定化解措施。 2.加大积案化解力度，采取”挂牌销号”的办法，逐一化解落实，截止12月底，信访积案已全部化解，化解率达100%。 3.持续做好重点人员思想教育工作，在全区退役军人中选取150名退役军人思想政治工作指导员，每名指导员至少分包1名信访诉求人员，充分发挥指导员的作用，通过电话联系、主动走访等方式有针对性的开展心理疏导和帮扶解困，为退役军人提供更及时、更精准的服务。适时动态更新三级管控重点人员信息，明确对现有124名三级管控人员的分包领导和分包责任人，掌握其在位情况和思想稳定情况，确保人员稳定可控。
环翠区退役军人事务局2021年第四季度工作短板
序号 | 工作短板 | 具体内容 | 计划安排 | 是否完成 | 完成情况
1 | 退役军人困难帮扶 工作 | 对全区生活困难退役军人进行深入摸排，建立三级分类台账，有针对性开展关爱帮扶救助活动，保障有困难的退役军人基本生活需要，实现精准救助 | 1.4月底前，将低保户、特困、建档立卡贫困户纳入全国困难退役军人帮扶援助系统；对其他不符合帮扶政策的困难退役军人建立花名册，实行动态管理，全面掌握全区困难退役军人的基本情况。 2.6月底前，对符合申请困难帮扶基金的困难退役军人进行帮扶救助，并入户走访。 3.10月底前，与退役军人创办的企业和其他热衷于公益慈善事业的企业、社会组织联系，发动社会力量积极参与困难退役军人帮扶援助工作。 | 是 | 1.对我区困难退役军人进行再次摸底排查，共摸排出困难退役军人113人，已全部纳入困难帮扶台账，逐人建档立卡。其中低保、特困退役军人38人，已全部纳入全国困难退役军人帮扶援助服务系统；临时性困难人员75人。 2.充分发挥困难帮扶基金对退役军人开展帮扶救助，全年累计使用6500余元对2名符合条件的退役军人进行帮扶。 3.全年共发动山东上善堂集团、东方福爱心联盟、阳光雨露等社会组织对66名困难退役军人进行走访慰问，并发放慰问金、慰问品共计8万余元；积极组织困难退役军人参加由老龄事业发展基金会和退役军人关爱基金会组织“情暖老兵·关爱帮扶”行动，为我区2名困难退役军人申请帮扶金1.5万元；发动“最美退役军人”对7名困难退役军人开展帮扶慰问，赠送慰问品价值5500元。

## 附件11 (hidden)
XX(考核专项）考核成绩确认回执单
被考核单位 | 确认人
张村镇
羊亭镇
温泉镇
环翠楼街道
竹岛街道
鲸园街道
嵩山街道
孙家疃街道
发改局
经信局
教育局
科技局
民政局
财政局
人社局
住建局
农业局
海渔局
商务局
文广新局
卫生和计划生育局
食品药品监督管理局
体育局
经济合作局
旅游局
服务业发展局
金融办
国内招商局

## 附件2 (2) (hidden)
附件2
（镇街，部门、单位）2018年系列会议部署事项及重点工作完成情况申报表（以市政局为例）
主要负责人签字： |  |  |  |  | 单位（公章）：
序号 | 政府工作报告 | 攻坚突破十项重点工作 | 全市南方考察学习 交流会 | 全区攻坚突破落实落地工作推进会议 | 全区半年工作总结会议 | 五类事项合并 进展情况 | 是否完成目标任务 | 未完成原因
1 | 4.结合环山快速路建设，加快推进道路、水系、棚改、学校等建设工程，确保地下综合管廊5月底前完工；海峰路西延工程上半年部分硬化通车；鲁东等5个村棚改安置区主体基本完工，第二批棚改村启动；爱山实验学校年底前主体完工，园区承载能力进一步提升。 | — | — | — | — |  | 是/否
2 | 45.实施总投资9.3亿元的23项区级城建重点工程，年内修改建道路72.9公里，敷设改造各类管网45.4公里。 | — | — | — | 21.要抢抓当前施工黄金期，紧盯目标、倒排工期，加快推进剩余40项城建重点工程建设，确保10月底前全部完工或收尾；对于确有特殊原因的，要认真剖析，找出问题症结，全力以赴往前推、往前赶，力争按计划顺利完工；对于新谋划的城建工程，也要不等不靠，抓紧论证完善，同步推进实施。
3 | 53.全面落实“河长制”，探索推进“湾长制”，实施好望岛河等8条河道及沿河环境整治工程，抓好海岸带修复、水源地保护和河流水质监管等工作，切实筑牢水生态保护屏障。 | — | — | — | —
4 | 54.运用海绵城市理念，对花园南路等8条道路实施透水铺装改造。 | 27.围绕建设美丽城区，实施好37个“城市双修”项目、125处“五小行业”问题整治，有效解决油烟扰民、噪声扰民、环境 脏乱差等问题，力促城市面貌焕然一新；要深入开展早夜市整治，打造东城路和塔山东路2处早夜市规范化管理示范点，确保上半年完成综合验收；要开展好苏州街等8处背街小巷整治，打造全市首个“背街小巷”综合整治示范工程，确保9月底完工；要立足威海名片和城市记忆，研究论证好老洋房、老街区的修缮改造，围绕打造一处地标性工程来规划设计；要推进好两年绿化精细化提升行动，实施好12项城市污水处理工程，对花园南路等8条道路实施透水铺装改造，扮靓城市空间。 | 14.学习厦门市小游园、口袋公园等经验，继续加大游园建设、“城市双修”力度，对现有的网格化服务管理平台进行升级改造，进一步完善城市治理模式，打造精致城市。 | 19.由尹振山同志负责，选取各镇街在环境提升工作方面的亮点，近期区委主要负责同志将进行实地督导。 | 22.“城市双修”项目推进方面，要进一步倒排工期，深入细致抓好各项任务落实，全力保障剩余28项“城市双修”工程有序推进；要实施好全市首个“背街小巷”综合整治示范工程，加快整治进度，确保8处背街小巷全部整治到位；要着眼群众需求，从细节入手，高标准打造升级城市公园、小游园，确保11月底前全部完工。
备注：提报时，对于本部门、单位不涉及的部署事项可整列删减。

## 附件3 (2) (hidden)
附件3
（镇街、部门，单位）2018年工作台账（以鲸园街道为例）
主要负责人签字： | [5 empty] | 单位（公章）：
规定动作台账
序号 | 工作事项 | 责任人 | 目标任务 | 时间进度安排 | 落实措施 | 完成情况 | 是否完成目标任务 | 未完成原因
1 | 强化问责推动 工作落实 | 李 强 丛 轩 | 突出责任落实，深入开展“敢担当、勇作为、提效能”主题实践活动，经常性组织开展约谈和自查，把党风廉政建设纳入干部政绩考核、评优评先考核标准 | 严格按照《鲸园街道制度汇编》工作要求，形成约束机制 | 全年开展行政效能、工作纪律检查，强化党风廉政建设问责，发挥纪委的监督作用 | …… | 是/否 | ……
2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ……
3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ……
自选动作台账
序号 | 工作事项 | 责任人 | 目标任务 | 时间进度安排 | 落实措施 | 完成情况 | 是否完成目标任务 | 未完成原因
1 | 探索街道社会 信用体系建设 | 李 强 董少沣 | 建设“街道+企业+居民”三联动运行机制，建立居民、企业诚信公约，倡导诚信示范行为，抵制失信行为，以赋分形式建立奖惩机制，引导社会各界参与到“诚信鲸园”建设中来 | 1-3月份动员准备；4-11月份组织实施；12月份考核总结 | 1.成立街道社会信用体系建设领导小组，具体负责社会信用体系建设工作的日常调度和督促检查；2.采取微信公众号、宣传栏、海报等多种宣传方式，积极宣传“诚信体系建设”活动开展情况、经验做法及取得成效，引导发动社会各界积极关心、支持,参与到“诚信鲸园”建设工作中来，努力营造诚信建设的浓厚氛围；3.积极运用激励惩戒等手段，对企业、个人诚信行为进行引导和规范 | …… | …… | ……
2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ……
3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ……
备注：部门工作台账无规定动作和自选动作。