## 环翠区
环翠区2023年度衔接资金项目建设完成情况
序号 | 项目名称 | 项目建设完成情况 | 资金使用情况 | 绩效目标及联农带农机制实现情况
1 | 2023年度环翠区桥头镇盘川夼村山路硬化项目 | 项目已完成，于桥头镇盘川夼村，项目共分为两段，第一段长度约950米、第二段长度约296米，共计长度约1240米，宽度约为3-3.5米，总面积约3847.9平方米，采用C30水泥混凝土硬化，面层厚度15厘米。 | 项目总投资40.393072万元，报账支出35万元，其中衔接资金投入金额35万元，报账支出35万元，桥头镇政府自筹资金5.393072万元未支出。 | 桥头镇盘川夼村将衔接资金投入项目中，项目形成的资产，确权至村集体。产出指标中，修建两段山路，第一段长度约950米、第二段长度约296米，共计长度约1246米，宽度约为3-3.5米，总面积约3847.9平方米，采用C30水泥混凝土硬化，面层厚度15厘米，每平方米单价为84.23元，按时完成施工，质量达标；效益指标中，保证全体村民521人受益，项目建成后，方便盘川夼村村民进山生产作业;满意度指标中，保证全体村民满意度达到100%；可持续影响指标中，工程使用年限约为10年。
2 | 2023年度环翠区桥头镇邓家店村山路硬化项目 | 采用C30水泥混凝土硬化，修建长度约1520米、总面积约6212.06平方米、面层厚度15厘米的山路。 | 项目总投资64.601830万元，报账支出61万元，其中衔接资金投入金额61万元，报账支出61万元，桥头镇政府自筹资金3.601830万元未支出。 | 桥头镇邓家店村将衔接资金投入项目中，项目形成的资产，确权至村集体。产出指标中，修建长度约1520米、总面积约6212.06平方米、面层厚度15厘米，每平方米单价为84.23元，按时完成施工，质量达标；效益指标中，保证全体村民109人受益，项目建成后，方便邓家店村村民进山生产作业; 满意度指标中，保证全体村民满意度达到100%；可持续影响指标中，工程使用年限约为10年。
3 | 2023年度环翠区桥头镇前宅库村村内道路整修项目 | 项目已完成，于桥头镇前宅库村，整修前宅库村村内道路10463.5平方米，采用进行水泥混凝土修补后，进行5公分沥青混凝土罩面。 | 项目总投资91.559589万元，报账支出88万元，其中衔接资金投入金额88万元，报账支出88万元，桥头镇政府自筹资金3.559589万元未支出。 | 桥头镇前宅库村将衔接资金投入项目中，项目形成的资产，确权至村集体。产出指标中，整修村内10463.5平方米道路，采用进行水泥混凝土修补后，进行5公分沥青混凝土罩面，每平方米单价为68元，按时完成施工，质量达标；效益指标中，保证全体村民191人受益，项目建成后，方便前宅库村村民日常出行;满意度指标中，保证全体村民满意度达到100%；可持续影响指标中，工程使用年限约为10年。
4 | 2023年度环翠区桥头镇桥头村村内水沟整修及山路硬化项目 | 项目已完成，于桥头镇桥头村，修建桥头村两条山路，采用C30水泥混凝土硬化，厚度为18厘米，共计长约810米，总面积约3248平方米；整修村内水沟长度约175米，约359.69立方米，安装防撞护栏175米。 | 项目总投资84.300691万元，报账支出84万元，其中衔接资金投入金额84万元，报账支出84万元，桥头镇政府自筹资金0.300691万元未支出。 | 桥头镇桥头村将衔接资金投入项目中，项目形成的资产，确权至村集体。产出指标中，修建桥头村两条山路，采用C30水泥混凝土硬化，厚度为18厘米，共计长约810米，总面积约3248平方米，每平方米单价为100.82元；整修村内水沟长度约175米，约359.69立方米，并安装防撞护栏175米，排水沟每立方米单价为426.02元，防撞护栏每米单价为495.58元，按时完成施工，质量达标；效益指标中，保证全体村民1858人受益，项目建成后，方便桥头村村民进山生产作业，完善村内基础设施;满意度指标中，保证全体村民满意度达到100%；可持续影响指标中，工程使用年限约为10年。
5 | 2023年度环翠区桥头镇马井泊村村内水沟整修及山路硬化项目 | 项目已完成，于桥头镇马井泊村，整修山路约800米、宽度3-4米，硬化面积约2800平方米，平整硬化不规则形墓地停车场总面积约500平方米，共计水泥混凝土硬化面积约3309.86平方米，采用15公分C30混凝土进行硬化；对马井泊村排水沟进行清淤，砌筑挡墙约833.1立方米，增加平板桥。 | 项目总投资81.081197万元，报账支出76万元，其中衔接资金投入金额76万元，报账支出76万元，桥头镇政府自筹资金5.081197万元未支出。 | 桥头镇马井泊村将衔接资金投入项目中，项目建成形成的资产，确权至村集体。产出指标中，整修山路约800米、宽度3-4米，硬化面积约2800平方米，平整硬化不规则形墓地停车场总面积约500平方米，共计水泥混凝土硬化面积约3309.86平方米，采用15公分C30混凝土进行硬化，每平方米单价为84.23元；对马井泊村排水沟进行清淤，砌筑挡墙约833.1立方米，每立方米单价为368.52元；增加平板桥，每立方米单价为645.15元；按时完成施工，质量达标；效益指标中，保证全体村民224人受益，项目建成后，有利于方便马井泊村村民出行;满意度指标中，保证全体村民满意度达到100%；可持续影响指标中，工程使用年限约为10年。
6 | 2023年度环翠区桥头镇方吉村山路整修项目 | 项目已完成，于桥头镇方吉村，项目共分为三项，一是整修山路约2509平方米，采用C30水泥混凝土硬化，厚度为20厘米；二是修补路面4994.7平方米，采用C30混凝土硬化，厚度为15厘米；三是整修破损排水沟51立方米。 | 项目总投资91.132413万元，报账支出90万元，其中衔接资金投入金额90万元，报账支出90万元，桥头镇政府自筹资金1.132413万元未支出。 | 桥头镇方吉村将衔接资金投入项目中，项目形成的资产，确权至村集体。产出指标中，一是整修山路约2509平方米，采用C30水泥混凝土硬化，厚度为20厘米，每平方米单价为111.88元；二是修补路面4994.7平方米，采用C30混凝土硬化，厚度为15厘米，每平方米单价为84.23元；三是整修破损排水沟51立方米，每立方米单价为426.02元，按时完成施工，质量达标；效益指标中，保证全体村民597人受益，项目建成后，方便方吉村村民进山生产作业;满意度指标中，保证全体村民满意度达到100%；可持续影响指标中，工程使用年限约为10年。
7 | 2023年项目管理费 | 项目正在进行，用于对环翠区产业帮扶及农村基础设施项目进行第三方验收。 | 项目总投资4万元，报账支出4万元，其中衔接资金投入金额4万元，报账支出4万元。 | 产出指标中，覆盖项目数6个，保证按时完成验收，并验收合格，每个项目验收费用约为6667元；效益指标中，保证6个项目受益村民约3500人，项目建成后，方便项目所在村村民生产生活;可持续影响指标中，6个项目使用年限均约为10年。
8 | 2023年孝善养老项目 | 项目已完成，为全区402户脱贫享受政策及监测对象户按照480元的标准，发放孝善养老补助。 | 项目总投资19.296万元，报账支出19.296万元，其中衔接资金投入金额19.296万元，报账支出19.296万元。 | 产出指标中，项目覆盖脱贫户及监测对象402户，保证按时将补助资金发放到位，确保补助对象准确，每户补助标准为480元；效益指标中，保证脱贫享受政策人口及监测对象受益，项目实施后，带动补助对象增收19.296万元，提升脱贫享受政策人口及监测对象生活幸福感;满意度指标中，确保脱贫享受政策人口及监测对象满意度100%；可持续影响指标中，可持续为脱贫享受政策人口及监测对象发放孝善养老补助。
9 | 2022年秋季雨露计划 | 项目已完成，为3名符合雨露计划补助条件的在校学生按照每学期1500元标准进行补助，通过脱贫享受政策胡银行账户全部发放到位。 | 项目总投资0.45万元，报账支出0.45万元，其中衔接资金投入金额0.45万元，报账支出0.45万元。 | 产出指标中，项目覆盖脱贫享受政策学生3人，保证按时将补助资金发放到位，确保补助对象准确，补助标准为1500元/人/学期；效益指标中，保证符合条件的脱贫享受政策人口及监测对象受益，项目实施后，带动补助对象增收4500元，切实减轻符合政策学生的生活负担;满意度指标中，确保符合条件的学生满意度100%；可持续影响指标中，可持续为符合条件的学生发放雨露计划补助。
10 | 2023年春季雨露计划 | 项目已完成，为3名符合雨露计划补助条件的在校学生按照每学期1500元标准进行补助，通过脱贫享受政策胡银行账户全部发放到位。 | 项目总投资0.45万元，报账支出0.45万元，其中衔接资金投入金额0.45万元，报账支出0.45万元。 | 产出指标中，项目覆盖脱贫享受政策学生3人，保证按时将补助资金发放到位，确保补助对象准确，补助标准为1500元/人/学期；效益指标中，保证符合条件的脱贫享受政策人口及监测对象受益，项目实施后，带动补助对象增收4500元，切实减轻符合政策学生的生活负担;满意度指标中，确保符合条件的学生满意度100%；可持续影响指标中，可持续为符合条件的学生发放雨露计划补助。
11 | 2023-2024年过冬取暖补助 | 项目已完成，为全区557户脱贫享受政策户及监测帮扶对象发放取暖补助，通过脱贫享受政策人口及监测对象银行账户发放。 | 项目总投资20.704万元，报账支出20.704万元，其中衔接资金投入金额20.704万元，报账支出20.704万元。 | 产出指标中，项目覆盖脱贫户及监测对象557户，保证按时将补助资金发放到位，确保补助对象准确每户补助标准为370元；效益指标中，保证脱贫享受政策人口及监测对象受益，项目实施后，带动补助对象增收20.704万元，提升脱贫享受政策人口及监测对象生活幸福感;满意度指标中，确保脱贫享受政策人口及监测对象满意度100%；可持续影响指标中，可持续为脱贫享受政策人口及监测对象发放温暖过冬补助。
12 | 2023年公益岗位补助 | 项目已完成，为全区符合条件的脱贫享受政策人口和监测帮扶对象提供公益岗位，按照每人每月800元标准发放公益岗补助，通过脱贫享受政策人口及监测对象银行账户全部发放到位。 | 项目总投资19万元，报账支出19万元，其中衔接资金投入金额19万元，报账支出19万元。 | 产出指标中，项目覆盖镇数3个，保证按时将补助资金发放到位，确保补助对象准确，补助标准为800元/人/月；效益指标中，保证符合条件的脱贫享受政策人口及监测对象受益，项目实施后，带动每个补助对象增收800元/月，提升符合条件的脱贫享受政策人口及监测对象收入;满意度指标中，确保符合条件的脱贫享受政策人口及监测对象满意度100%；可持续影响指标中，可持续为符合条件的脱贫享受政策人口及监测对象发放乡村公益岗补助。