威海市环翠区计划生育特殊家庭（失独）

帮扶项目绩效评价报告

项目名称：威海市环翠区计划生育特殊家庭（失独）

帮扶项目

委托单位：威海市环翠区财政局

实施单位：威海市环翠区卫生健康局

评价机构：山东鲁财云管理咨询有限公司

二〇二三年十一月

正   文

为加强威海市环翠区卫生健康局预算绩效管理，提高计划生育特殊家庭（失独）扶助科学化管理水平，切实发挥资金使用效益，我们接受威海市环翠区财政局委托，参与威海市环翠区计划生育特殊家庭（失独）帮扶绩效评价项目，形成评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

《山东省人民政府办公厅关于印发<山东省“十四五”养老服务体系规划>的通知》中提到要“健全基本养老公共服务制度。建立经济困难老年人养老服务需求评估制度，以经济困难失能老年人为重点，通过政府购买服务等方式提供居家养老服务。建立健全特殊老年人巡访关爱制度，定期对独居、空巢、农村留守、计划生育特殊家庭老年人开展探视与帮扶服务，特殊困难老年人月探访率达到100%。建立对无监护人的特殊困难老年人的监护保障机制”。

《威海市人民政府办公室关于印发<威海市加快推进医养结合暨养老服务业转型升级实施方案>的通知》中提到“实施政府为特殊困难老年人购买社区居家养老服务，通过评估，对生活不能自理（重度）的分散居住的特困供养对象、低保老人，每人每月提供60小时居家养老服务；对生活部分自理（中度）的分散居住的特困对象、低保老人，每人每月提供45小时居家养老服务；对生活不能自理（重度）的市级以上劳动模范、重点优抚对象、计划生育特别扶助对象、建国前老党员，每人每月提供30小时居家养老服务。政府购买服务的标准为每小时20元，随经济社会发展适时调整”。

《威海市实施政府为特殊困难老年人购买社区居家养老服务管理办法》中明确为特殊困难老年人购买社区居家养老服务的主体为“A类老年人：按《老年人能力评估》（mz/T 001-2013）标准确定的生活不能自理（重度）的分散居住的特困对象、低保老人；B类老年人：按《老年人能力评估》（mz/T 001-2013）标准确定的生活半自理（中度）的分散居住的特困对象、低保老人；

C类老年人：按《老年人能力评估》（mz/T 001-2013）标准确定的生活不能自理（重度）的市级以上劳动模范、抚恤定补优抚对象、计划生育特别扶助对象、建国前老党员”。此外，通知规定服务项目为“政府购买服务的标准不低于每小时20元，根据社会经济发展情况适当调整：A类老年人，每月享受60小时的政府购买社区居家养老服务；B类老年人，每月享受45小时的政府购买社区居家养老服务；C类老年人，每月享受30小时的政府购买社区居家养老服务”。

2.主要内容和实施情况

（1）主要内容

采购内容：为更好地为全区60周岁以上计划生育特殊家庭及失能和半失能计划生育特殊家庭提供钟点工、家庭保洁等家政护理及主动关怀服务，通过政府购买服务的方式择优选择能够满足要求的服务机构。

受益对象：60周岁以上计划生育特殊家庭及失能和半失能计划生育特殊家庭成员。

（2）实施情况

①采购需求：2022年4月1日威海市环翠区卫生健康局发布政府采购意向。采购概况：为60周岁以上计划生育特殊家庭及失能和半失能计划生育特殊家庭通过政府购买家政服务形式开展计划生育特殊家庭帮扶。

②采购公告：2022年6月7日威海市环翠区卫生健康局委托山东省鲁成招标有限公司发布采购公告。

③成交结果公告：2022年6月20日威海市环翠区卫生健康局委托山东省鲁成招标有限公司发布成交结果公告，确定威海市居家服务呼叫中心为中标单位，中标金额为92.819万元。

3.资金投入和使用情况

威海市环翠区计划生育特殊家庭（失独）帮扶项目年初预算资金为市级资金93万元，年度预算为92.819万元，实际执行资金为76.805万元。

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标：为符合条件的计生特殊家庭提供帮扶，逐步提高计划生育家庭建设能力，提高社会和谐稳定水平。

2.2023年度目标：本年度内符合条件的对象享受帮扶政策。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过开展绩效评价工作，对威海市环翠区计划生育特殊家庭（失独）帮扶项项目的决策情况、项目的采购过程情况、项目产出和效益情况进行全面了解，对财政资金项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，分析该项目的产出及效益，与预期项目目标进行对比，总结项目运行的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对项目的整体绩效进行评价，为优化调整专项资金制度设计、支出结构等提供依据，同时为下一年度项目补助资金分配提供参考依据。

2.评价对象

本次绩效评价的对象是威海市环翠区卫生健康局2022年度计划生育特殊家庭（失独）帮扶项目的预算资金93万元。

3.评价范围

（1）资金范围：总项目预算资金93万元。

（2）项目范围：本绩效评价的范围覆计划生育特殊家庭（失独）帮扶项目的决策、过程、产出和效益，主要包括项目决策情况、资金管理和使用情况、采购管理过程情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、项目实现的产出情况和取得的效益等情况。

（二）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；

3.《中华人民共和国政府采购法》；

4.《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

5.《中华人民共和国招标投标法》；

6.《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

7.《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）；

8.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）；

9.《政府采购需求管理办法》；

10.《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）；

11.《山东省政府采购管理办法》（山东省人民政府令第262号）；

12.《山东省政府采购信息公开管理暂行办法》；

13.《山东省财政厅关于印发〈山东省政府采购信息发布管理办法〉的通知》（鲁财采〔2020〕35号）；

14.《山东省财政厅关于印发<山东省政府采购履约验收管理办法>的通知》（鲁财采〔2021〕25号）；

15.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)；

16.《山东省人民政府办公厅关于印发<山东省“十四五”养老服务体系规划>的通知》

17.《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的实施意见》（鲁卫家庭发〔2016〕1号）；

18.《关于深入贯彻落实山东省卫生计生委等六部门<关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的实施意见>的通知》（威卫计发〔2016〕22号）；

19.《威海市人民政府办公室关于印发<威海市加快推进医养结合暨养老服务业转型升级实施方案>的通知》；

20.《关于印发<威海市实施政府为特殊困难老年人购买社区居家养老服务管理办法>的通知》；

21.《威海市环翠区区级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》（威环财绩〔2022〕7号）。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.评价原则

本公司就开展项目咨询的相关工作与委托方进行充分沟通，本着科学规范、客观公正、独立、绩效相关、政策相符等原则开展工作。针对委托方的反馈意见对报告进行修改完善，直至定稿。详细工作原则如下：

（1）科学规范原则

财政绩效评价采用科学的体系、规范的程序、适当的方法、明确的措施，保障各项管理工作的有效性，提高全过程预算绩效管理质量。严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）客观公正原则

评价指标体系要体现重点突出，简洁明了，可操作性强的要求。结合绩效评价指标体系，准确理解有关指标定义，严格执行评价标准和方法，保证绩效评价工作的严谨性与客观公正性。

（3）独立原则

以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（4）绩效相关原则

针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（5）政策相符原则

制定评价工作方案、编制工作手册及专项评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（6）保密原则。

评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务。

2.评价方法

本次绩效评价选用的主要评价方法如下：

（1）因素分析法

通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，对项目进行分析。主要用于评价项目过程和产出类指标，对项目过程管理或是项目产出发现的不足进行因素分析，如采购管理过程中公告发布延迟或是产出指标未达标，发现相关的内外因素，追溯问题产生的原因，明确责任归属，为后续纠偏完善提供参考。

2.比较法

通过对绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同部门和地区同类预算支出（项目）安排的比较，对项目进行分析。一是将实际产出和效果与预期产出和效果进行比较；二是将相关数据与历史数据和不同部门地区的同类项目数据进行比较，寻找差异，分析问题；三是将制度执行情况与制度条款进行比较，用以评价购买主体威海市环翠区卫生健康局和承接主体等项目相关方是否按照既定制度，有效履行其管理职责。

（3）公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式，对项目进行分析。一是对受益群体和主管部门进行问卷、访谈、座谈等形式的调研，了解其对项目的看法和建议，分析其对项目的满意度，直接反映项目的现实状况和具体效果。二是邀请政府采购专家对较难量化的指标进行分析研究，通过调研等方式，最终确定该类指标的标杆值、评分标准和统计口径。

（四）绩效评价指标体系

1.指标设计总体思路

评价指标体系遵循“决策－过程－产出－效益”的基本逻辑路径，参考《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），并结合项目特点对绩效指标进行调整和细化。本次威海市环翠区计划生育特殊家庭（失独）帮扶项目绩效评价共设置一级指标4个，二级指标11个，三级指标28个。

2.指标设计依据

指标设计遵循指向明确、具体细化、合理可行的原则。指向明确是指：指标评价的内容明确，层次清晰，角度精确，有充足的设置依据和权威的评价依据；具体细化是指：评价指标的解释与评分标准具体，对能够量化考察的内容进行量化分析，评判考察内容的完成情况，对不能直接量化的内容（如“项目决策类”和“项目过程类”中的部分指标）进行逐层细化，直至梳理出关键点后，进行分级定档，实现间接量化评判；合理可行是指：绩效评价指标和项目的关联度高，考察内容在项目中具有较强的重要性，能够全面、客观地反映项目的真实情况，且指标及其标杆值的设定经过论证，有充分的合理性；评分所需的数据和资料可得，评价实施具有可操作性。

3.权重设计思路

威海市环翠区计划生育特殊家庭（失独）帮扶项目绩效评价指标体系总分确定为100分，分为决策、过程、产出和效益4大类，分别占10%、40%、20%和30%的权重，本次评价重点关注政府采购过程的合规性。

决策：重点反映项目在立项阶段中的决策流程，主要评价威海市环翠区计划生育特殊家庭（失独）帮扶项目在立项、资金预算编制和绩效目标设置方面的内容。指标由3个二级指标和6个三级指标构成，共计10分；

过程：反映项目在资金管理、采购管理和项目组织实施管理中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，主要从项目资金管理、采购管理、组织实施等方面进行评价，主要评价项目资金的到位、执行以及采购过程的合理性和规范性以及制度的健全性和执行的有效性等。指标由3个二级指标和14个三级指标构成，共计40分；

产出：反映资金投入所产生的产出成果，是项目效果的直接体现，主要从产出数量、产出质量以及产出时效三方面进行评价，主要评价服务内容的实际完成数量以及质量情况。指标由3个二级指标和3个三级指标构成，共计20分；

效益：反映项目实施所产生的效益以及社会公众对扶助政策的满意程度。主要从社会效益和满意度进行评价，包括扶助家庭生活保障提升、扶助家庭幸福感提升、区域社会和谐程度有效提升、提升社会治理社会化水平和满意度五个方面。指标由2个二级指标和5个三级指标构成，共计30分。具体的评价指标权重分布见表2-1：

表2-1 指标权重表

| 一级指标 | 二级指标 | 权重（%） |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 2.00 |
|  | 绩效目标 | 4.00 |
|  | 资金投入 | 4.00 |
| 小计 |  | 10.00 |
| 过程 | 资金管理 | 6.00 |
|  | 采购管理 | 26.00 |
|  | 组织实施 | 8.00 |
| 小计 |  | 40.00 |
| 产出 | 产出数量 | 10.00 |
|  | 产出质量 | 6.00 |
|  | 产出时效 | 4.00 |
| 小计 |  | 20.00 |
| 效益 | 社会效益 | 20.00 |
|  | 满意度 | 10.00 |
| 小计 |  | 30.00 |
| 合计 |  | 100.00 |

4.评价等级结果

本次绩效评价综合结果及绩效级别依据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》等相关规定确定，综合绩效级别分为4个等级：

表2-2 评分结果级别评定对照表

| 评价计分结果 | 评价结果级别 |
| --- | --- |
| 90分～100分（含90分） | 优 |
| 80分～90分（含80分） | 良 |
| 60分～80分（含60分） | 中 |
| 60分以下 | 差 |

（五）绩效评价工作过程

1.评价工作组人员及分工

本次绩效评价工作由项目负责人牵头组织实施，项目实施由项目实施组、专家咨询组共同参与，相互配合完成相关工作。具体职责分工为：

（1）项目实施组。项目实施组由项目负责人、项目经理、项目助理组成。项目负责人负责项目的整体进度把控、资源协调、责任划分。项目经理负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排，具体包括开展现场调研、情况查验、数据采集、问卷调查、组织召开座谈会、报告撰写等相关工作。项目助理主要协助项目经理完成底稿编制、现场调研、数据分析等工作。

表2-3 项目实施组人员安排及分工

| 序号 | 姓名 | 学历及专业 | 职务及职称 | 拟在本项目中承担工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孟郑霞 | 本科－财务管理 | 项目负责人-中级会计师-注册会计师 | 负责整个绩效评价工作的监督和管理，对报告内容完整性、甲方要求符合性、文稿格式规范性进行审查。 |
| 2 | 鲍昕玥 | 本科－市场营销 | 项目经理 | 负责整个绩效评价工作的监督管理，撰写绩效评价报告，把控阶段性成果及最终成果的质量。 |
| 3 | 韩作雪 | 本科-会计学 | 项目助理-中级会计师- 注册会计师 | 负责资料收集、社会调查、数据 分析、底稿整理，协助项目经理 完成评价工作。 |
| 4 | 张同琦 | 本科-会计学 | 项目助理-中级会计师- 注册会计师 | 负责资料收集、社会调查、数据 分析、底稿整理，协助项目经理 完成评价工作。 |

（2）专家咨询组。专家咨询组由3-6名行业专家、综合管理专家、财政专家和财务专家、绩效管理专家组成，咨询专家负责在绩效评价全过程中发挥专业优势，提供咨询意见，解答专家问题，具体包括：论证绩效指标，参加现场调研，开展综合评价等工作。专家分配如下：

表2-4 专家咨询组人员安排及分工

| 序号 | 姓名 | 学历及专业 | 职务及职称 | 拟在本项目中承担工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赵伟 | 管理学-博士 | 专家－山东青年政治学院教授 | 指导评价活动实施，并为评价活动提供必要支持，审核评价方案、专家手册、评价报告初稿是否符合评价机构文本质量要求，对其提出修改意见，开展绩效评价或评估，出具专家意见书。 |
| 2 | 邓荣科 | 本科－财政学 | 专家－高级审计师 |  |
| 3 | 王中兴 | 本科－经济管理 | 专家-高级会计师 |  |

2.评价时间及主要工作进程安排

本次绩效评价工作计划分为四个阶段，分别为前期准备阶段、评价实施阶段、报告阶段、资料归档阶段。

各阶段具体工作见下图：

第一阶段：准备阶段（2023年9月20日—10月15日）

（1）成立评价工作组。评价工作组由评价机构及相关行业专家、财务管理专家、绩效管理专家等共同组成。

（2）明确评价任务。参与项目评价工作协调会议，与威海市环翠区财政局交接并走访支出科室，听取评价要求及重点；与被评价单位交接，获取资料并确定部门的联络人员以方便后续获取其他资料凭证和帮助支持。

（3）设计基础表格并拟定资料清单。对项目单位进行初步调研，设计绩效评价指标体系及评价方案。

第二阶段：实施阶段（2023年10月15日-10月30日）

- 下达评价通知书，进行数据采集、分析、比对和处理，对数据的完整性、准确性和逻辑的一致性进行重点关注，从数据严谨性角度保证评价报告的客观性。

- 开展现场调研，对前期数据分析过程中的重点和疑问进行现场落实；查看相关原始凭证、过程记录和成果记录等；现场查看项目进展情况；对单位相关工作人员开展个人访谈工作，现场发放社会调查问卷，并做好调查问卷的回收和结果统计工作。

（3）根据收集的相关资料，进一步进行资料分析和数据处理，对照绩效评价指标体系进行综合评价，梳理项目绩效，针对问题和疑点与被评价单位进一步沟通确认。

（3）针对初步评价情况组织开展专家论证，由专家从专业角度对项目进行进一步深入分析，针对问题深入剖析原因并提出合理可行的建议，形成初步评价结论。

第三阶段：报告阶段（2023年11月1日—11月30日）

根据资料分析结果并结合专家论证意见，按照规定的格式撰写绩效评价报告初稿；将评价报告初稿提交威海市环翠区财政局和被评价单位征求意见，组织专家对报告初稿进行评审；评价组根据各方反馈意见修订并完成绩效评价报告终稿。

第四阶段：资料归档（2023年12月1日—12月15日）

将绩效评价过程中形成的资料和底稿整理归档。档案由专人管理，分类分科整理，编制目录清单，集中妥善保管，未经允许，不得擅自或以任何形式对外提供、泄露或公开。

- 综合评价情况及评价结论

项目绩效评价综合得分为84.93分，评价等级为“良”。总体上看，威海市环翠区计划生育特殊家庭（失独）帮扶项目资金保障及时，绩效目标设置合理、服务对象满意度高。但存在预算编制依据不充分、采购过程规范性不足、验收方案内容单一等问题，各指标得分情况详见表3-1：

表3-1 项目绩效得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10.00 | 9.20 | 92.00 |
| 过程 | 40.00 | 30.86 | 77.15 |
| 产出 | 20.00 | 15.45 | 77.25 |
| 效益 | 30.00 | 29.42 | 98.07 |
| 合计 | 100.00 | 84.93 | 84.93 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入三方面进行考核，共分解出6个三级指标。决策指标总分值为10分，实际得分9.2分，得分率92%，各三级指标得分情况见下表：

表4-1 项目决策评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
|  |  | 立项程序规范性 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2.00 | 1.20 | 60.00 |
|  |  | 资金分配合理性 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| 合计 |  |  | 10.00 | 9.20 | 92.00 |

1.项目立项指标分析

（1）立项依据充分性

该指标主要评价项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提到的“逐步提升老年人福利水平，完善经济困难高龄失能老年人补贴制度和特殊困难失能留守老年人探访关爱制度。健全养老服务综合监管制度”的完善养老服务体系的要求，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。该项满分0.2分，得0.2分。

项目立项符合《山东省人民政府办公厅关于印发山东省“十四五”养老服务体系规划的通知》中提到要“健全基本养老公共服务制度。建立经济困难老年人养老服务需求评估制度，以经济困难失能老年人为重点，通过政府购买服务等方式提供居家养老服务。建立健全特殊老年人巡访关爱制度，定期对独居、空巢、农村留守、计划生育特殊家庭老年人开展探视与帮扶服务，特殊困难老年人月探访率达到100%。建立对无监护人的特殊困难老年人的监护保障机制”的要求，符合行业发展规划和政策要求。该项满分0.2分，得0.2分。

人口家庭科的职责为“承担全区人口监测预警工作，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻落实生育政策，落实计划生育奖励扶助制度，建立和落实计划生育特殊家庭扶助制度”。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。该项满分0.2分，得0.2分。

《关于印发<威海市实施政府为特殊困难老年人购买社区居家养老服务管理办法>的通知》中明确该项目中服务主体的服务费由市、区两级按5:5的比例负担。该项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。该项满分0.2分，得0.2分。

未发现项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。该项满分0.2分，得0.2分。

综上所述，立项依据充分性指标满分1分，得1分，得分率100%。

（2）立项程序规范性

该指标主要从项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策三方面来进行评价。

该项目由威海市环翠区卫生健康局申报，按照项目往年实施数据及预计人数编报项目预算，编制项目绩效目标申报表，立项程序规范。该项满分0.25分，得0.25分。

2022年，威海市环翠区财政批复计划生育特殊家庭（失独）帮扶资金93万元，审批文件符合要求。该项满分0.25分，得0.25分。

威海市环翠区卫生健康局对特殊家庭进行调研并形成了《关于我区特殊家庭扶助情况的调研报告》，详细阐述了辖区内特殊家庭基本情况、已开展的帮扶工作情况、特色帮扶项目以及特殊家庭集中的诉求问题。该项满分0.5分，得0.5分。

综上所述，立项程序规范性指标满分1分，得1分，得分率100%。

2.绩效目标指标分析

（1）绩效目标合理性

该指标从项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配四方面进行评价。

威海市环翠区卫生健康局依据预算情况及项目目标编制了2022年预算项目支出绩效目标表。该项满分0.5分，得0.5分。

项目绩效目标围绕各帮扶对象制定相应的数量、质量、时效等指标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。该项满分0.5分，得0.5分。

项目预期产出和效果主要是结合往年同类型项目实施情况和申报情况设置了相关指标，符合正常的业绩水平。该项满分0.5分，得0.5分。

威海市环翠区卫生健康局依据政策确定的服务价格以及预计的帮扶对象编制绩效目标，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。该项满分0.5分，得0.5分。

综上所述，绩效目标合理性指标满分2分，得2分，得分率100%。

（2）绩效指标明确性

该指标从是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应三方面进行评价。

威海市环翠区卫生健康局围绕帮扶对象数量分别制定产出指标、效益指标、满意度指标，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。该项满分0.75分，得0.75分。

产出指标基本能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现，效益指标较难通过数据进行量化评价，但是绩效指标能够做到定量和定性相结合，该项不扣分，满分0.75分，得0.75分。

产出指标依据往年帮扶家庭户数及小时数以及预计今年变化情况编制，与项目目标任务数或计划数相对应。该项满分0.5分，得0.5分。

综上所述，绩效指标明确性指标满分2分，得2分，得分率100%。

3.资金投入指标分析

（1）预算编制科学性

该指标从预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分、是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配四个方面进行评价。

项目预算编制依据2022年预计帮扶户数及小时数结合政策文件确定的服务价格进行编制。项目年初预算为93万元，共开展一次公开招标工作，项目招标金额为93万元，但每户150元服务费用仅为延续往年价格，未对此价格进行市场调研，预算编制科学性不足。该项满分0.5分，扣0.3分，得0.2分。

项目预算内容为计划生育特殊家庭（失独）帮扶所需的居家服务各项费用，与项目内容匹配。该项满分0.5分，得0.5分。

项目预算依据预计帮扶户数及小时结合政策确定的服务价格区间编制，项目招标金额为93万元，但没有具体的预算测算文件，测算依据不充分。该项满分0.5分，扣0.5分，得0分。

预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，不存在超预算或标准的情况。该项满分0.5分，得0.5分。

综上所述，预算编制科学性指标满分2分，扣0.8分，得1.2分，得分率60%。

（2）资金分配合理性

该指标从预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理、与项目单位或地方实际是否相适应两个方面进行评价。

项目预算资金依据与供应商服务合同所签订的金额进行分配，分配依据充分。该指标满分1分，得1分。

在招标过程中，通过对供应商的投标文件进行评审，确立最终的中标单位。项目预算资金依据中标供应商的报价为依据进行分配。项目预算资金分配合理，与实际相适应。该项满分1分，得1分。

综上所述，资金分配合理性指标满分2分，得2分，得分率100%。

- （二）项目过程情况

过程指标分值40分，得分30.86分，得分率77.15%。具体包括资金管理、采购管理以及组织实施3个二级指标。各三级指标得分情况见下表：

表4-2 项目过程评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
|  |  | 预算执行率 | 2.00 | 1.66 | 83.00 |
|  |  | 资金使用合规性 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
|  | 采购管理 | 采购需求合理性 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
|  |  | 采购实施计划规范性 | 3.00 | 2.40 | 80.00 |
|  |  | 采购代理机构专业性 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
|  |  | 采购信息公开标准时效性 | 3.00 | 2.80 | 93.33 |
|  |  | 采购评审公平公正性 | 3.00 | 1.00 | 33.33 |
|  |  | 质疑响应有效性 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
|  |  | 合同签订严密性 | 5.00 | 4.00 | 80.00 |
|  |  | 履约验收严格客观性 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
|  |  | 制度执行有效性 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
|  |  | 成本控制有效性 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| 合计 |  |  | 40.00 | 30.86 | 77.15 |

1.资金管理指标分析

（1）资金到位率

项目全年预算为92.819万元，资金实际到位92.819万元，资金到位率为100%。该项满分2分，得2分，得分率100%。

（2）预算执行率

项目资金实际到位92.819万元，实际执行资金为76.805万元，预算执行率为82.75%。该项满分2分，扣0.35分，得1.66分，得分率83%。

（3）资金使用合规性

该指标从是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否按政府采购合同约定的付款进度安排和资金支付方式完成付款五个方面进行评价。

该项目资金使用符合《环翠区政府购买计生特殊家庭居家养老服务资金及业务管理制度》中各项要求。该项满分0.4分，得0.4分。

通过查看资金支出明细资料，资金的拨付程序规范，财务审核及负责人审核手续齐备。该项满分0.4分，得0.4分。

项目资金用途为支付中标供应商的服务费用，符合项目预算批复或合同规定的用途，该项满分0.4分，得0.4分。

项目资金专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项满分0.4分，得0.4分。

项目资金按照采购合同中约定的以服务对象的满意度为依据、按照季度支付的方式进行结算。项目按政府采购合同约定的付款进度安排和资金支付方式完成付款。该项满分0.4分，得0.4分。

综上所述，资金使用合规性指标满分2分，得2分，得分率100%。

2.采购管理

（1）采购需求合理性

该指标主要从是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定；是否与绩效目标相匹配；是否符合项目特点和实际需要；是否按规定开展采购项目需求调查并形成调研报告四个方面进行评价。

《政府购买服务管理办法》(中华人民共和国财政部令第102号)第九条明确“政府购买服务的内容包括政府向社会公众提供的公共服务，以及政府履职所需辅助性服务”。此外，根据《威海市政府集中采购目录及标准（2021年版）》，该项目属于政府集中采购目录外限额以上的项目，采用自行采购的方式。该项目的采购需求符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定。该项满分0.5分，得0.5分。

该项目采购需求为“为更好地为全区60周岁以上计划生育特殊家庭及失能和半失能计划生育特殊家庭提供钟点工、家庭保洁等家政护理及主动关怀服务，通过政府购买服务的方式择优选择能够满足要求的服务机构”，与项目年度绩效目标相匹配。该项满分0.5分，得0.5分。

《关于印发<威海市实施政府为特殊困难老年人购买社区居家养老服务管理办法>的通知》中明确“服务主体由各区市民政部门通过政府购买服务方式确定”。该项目的采购需求符合项目特点和实际需要。该项满分0.5分，得0.5分。

项目开展前期，环翠区卫生健康局开展了关于辖区内特殊家庭扶助情况的调研并形成了调研报告。该项满分0.5分，得0.5分。

综上所述，采购需求合理性指标满分2分，得2分，得分率100%。

（2）采购实施计划规范性

该指标主要从是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定；是否按照采购计划进行采购；是否按政府集中采购目录、采购限额标准要求委托采购代理机构；是否采购方式的选择符合法定适用情形和采购需求特点；是否参与投标数量不得少于三家满足充分竞争条件五个方面进行评价。

《山东省政府采购管理办法》第八条明确“采购人应当在政府采购预算批复后2个月内编制政府采购计划，报财政部门批准。同一政府采购预算中相同品目的采购项目应当编报一个政府采购计划。政府采购计划应当明确采购品目、组织形式、采购方式和采购金额等内容”。该项目提供的政府采购计划表，明确了采购品目、技术要求、供货时间和采购金额等内容。项目采购实施计划符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定。该项满分0.6分，得0.6分。

该项目政府采购合同中签订的采购内容与政府采购计划表中明确的采购服务项目内容一致。该项满分0.6分，得0.6分。

《威海市政府集中采购目录及标准（2021年版）》明确“分散采购，是指预算单位将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构（集中采购机构和社会代理机构）代理采购的行为。《政府集中采购目录》外且同一“二级品目”年度累计采购金额（即单项或批量采购预算金额）达到30万元以上的货物和服务的项目、60万元以上的工程项目应按《中华人民共和国政府采购法》有关规定执行”。本项目属于《政府集中采购目录》以外，采购预算金额为93万元，在限额标准以上实行分散采购。威海市环翠区卫生健康局委托代理机构组织采购。该项满分0.6分，得0.6分。

该项目由威海市环翠区卫生健康局委托代理机构组织采购，采用公开招标的方式进行，评分方式为综合评分法，采购方式的选择符合法定适用情形和采购需求特点。该项满分0.6分，得0.6分。

根据项目招投标项目资料，参与投标的单位共三家，三家投标报价价格相差不大，参与投标单位数量较少，本次招投标活动存在竞争不充分的风险。该项满分0.6分，扣0.6分，得0分。

综上所述，采购实施计划规范性指标满分3分，得2.4分，得分率80%。

（3）采购代理机构专业性

该指标主要从是否与采购人签订委托代理协议、明确约定双方权利义务；是否严格按照委托代理协议的约定依法依规开展政府采购代理业务两方面进行评价。

威海市环翠区卫生健康局与山东省鲁成招标有限公司于2022年5月6日签订委托代理协议，明确了双方的权利和义务。该项满分1分，得1分。

山东省鲁成招标有限公司依据协议中约定的各项内容开展政府采购代理业务。该项满分1分，得1分。

综上所述，采购代理机构专业性指标满分2分，得2分，得分率100%。

（4）采购信息公开标准时效性

该指标主要从是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定；是否在唯一指定媒体上发布公开信息；公开政府采购意向且内容是否规范；是否公开采购公告、信息更正公告、中标（成交）公告、采购合同公告、验收结果公告等；是否随采购公告公开采购需求、采购文件、预算金额等内容；公告的起止时间是否符合相关法律法规规定六个方面进行评价。

该项目在中国山东政府购买网公示了招标公告、中标公告以及合同，公告内容依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 (财政部令第87号)规定进行公开。该项满分0.5分，得0.5分。

该项目在中国山东政府购买网公开各项信息。该项满分0.5分，得0.5分。

依据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》“采购意向公开的内容应当尽可能清晰完整，包括采购项目名称、采购需求概况、预算金额、预计采购时间等（涉密信息除外）。采购意向公开时间原则上不得晚于采购活动开始前30日。采购活动开始时间按照以下标准确定：采用公开招标或邀请招标方式采购的，以发布招标公告或资格预审公告为准；采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价或单一来源方式采购的，以发布公告或发出邀请为准”该项目的项目采购意向公开时间为2022年4月1日，采购公告发布时间为2022年6月7日，采购意向公开的内容包括采购项目名称、采购需求概况、预算金额、预计采购时间，公开内容完整。该项满分0.5分，得0.5分。

该项目在中国山东政府采购网公开了采购公告、成交结果公告、采购合同公告、验收结果公告，但验收报告书的类型为工程类与项目类型不符。该项满分0.5分，扣0.2分，得0.3分。

该项目的采购公告公开内容包括采购需求、采购文件、预算金额等，公开内容完整。该项满分0.5分，得0.5分。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十一条规定“招标文件的提供期限自招标文件开始发出之日起不得少于5个工作日”，该项目招标公告日期为2022年6月7日，获取采购文件时间为2022年06月08日08:30:00至2022年06月14日17:00:00，符合规定要求。该项满分0.5分，得0.5分。

综上所述，采购信息公开标准时效性指标满分3分，得2.8分，得分率93.33。

（5）采购评审公平公正性

该指标主要从是否按规定组成评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组；是否评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；是否依法确定中标（成交）供应商，并按规定时间发出中标、成交通知书三个方面进行评价。

本项目从政府采购专家库中随机抽取评审专家，抽取两位专家和一位采购人按规定组成评标委员会。根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准分别对三家投标单位的投标文件进行独立评审，评审细则中服务方案评审分值区间过大，且招标文件中无明确的质量标准，方案评审无相应标准参考，该项评审主观性强。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中第三十五条规定“投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包”，经查看投标资料，中标供应商投标文件中未体现分包承担主体。该项满分3分，扣2分，得1分，得分率33.33%。

（6）质疑响应有效性

该指标主要从是否在采购公告、采购文件中载明采购人、采购代理机构接收质疑的方式以及联系电话、传真和地址等事项；是否按政府采购政策制度要求对质疑进行答复；是否根据审查后的质疑事项情形采取相应的处理方法三个方面进行评价。

该项目符合法律法规、政府采购政策和国家规定；在采购公告、采购文件中载明采购人、采购代理机构接收质疑的方式以及联系电话、传真、地址等事项；未收到各方质疑。该项满分3分，得3分，得分率100%。

（7）合同签订严密性

该指标主要从是否围绕招标人要求的采购需求和投标人承诺履行的义务，设置合同权利义务；是否包含法定必备条款、采购需求的所有内容和完整的履约验收方案；是否使用国务院有关部门依法制定的政府采购合同标准文本；是否按规定开展需求调查的采购项目，是否聘请法律顾问审定合同文本；是否按政策规定的时间要求签订、公示和备案政府采购合同五个方面进行评价。

该项目采购合同中围绕招标人要求的采购需求和投标人承诺履行的义务，明确了采购双方的权利和义务。该项满分1分，得1分。

该项目采购合同中包含法定必备条款、采购需求等内容，但验收方案不完整，验收方案中只针对服务对象制定了相应的满意度考核标准，未对供应商需提供的服务内容制定相应的考核方案。该项满分1分，扣1分，得0分。

该项目使用国务院有关部门依法制定的政府采购合同标准文本。该项满分1分，得1分。

根据《政府采购需求办法》第十一条“对于下列采购项目，应当开展需求调查：(一)1000万元以上的货物、服务采购项目，3000万元以上的工程采购项目”。该项目为服务采购项目，项目预算93万元，不需要开展需求调查。该项满分1分，得1分。

《中华人民共和国政府采购法》第四十六条规定“采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同”。该项目于2022年6月20日下达中标通知书，合同签订时间为2022年6月27日，符合规定要求。该项满分1分，得1分。

综上所述，合同签订严密性指标满分5分，得4分，得分率80%。

（8）履约验收严格客观性

该指标主要从是否严格按照采购合同开展履约验收；是否对采购人和使用人分离的采购项目，邀请实际使用人参与验收；是否对政府向社会公众提供的公共服务项目，邀请服务对象参与并出具意见；是否将验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩四个方面进行评价。

《山东省财政厅关于印发<山东省政府采购履约验收管理暂行办法>的通知》中规定“采购人应当在实施验收前根据项目验收清单和标准、招标（采购）文件对项目的技术规定和要求、供应商的投标（响应）承诺情况、合同明确约定的要求等，制定具体详细的项目验收方案”。该项目于2023年7月31日组织项目验收工作，但只针对服务对象进行了满意度验收且将此结果作为付款依据，未对供应商需提供的其他服务，例如供应商的过程监管相应工作，进行系统性验收及考核，项目验收内容不全面。

综上所述，履约验收严格客观性指标满分5分，得0分，得分率0%。

3.组织实施指标分析

（1）管理制度健全性

该指标主要从是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度和政府采购内部控制制度；财务、业务管理制度和政府采购内部控制制度合法、合规、完整两方面进行评价。

威海市环翠区卫生健康局对该项目的管理依据《环翠区政府购买计生特殊家庭居家养老服务资金及业务管理制度》，包括服务内容、资金结算依据及其他管理制度。该项满分2分，得2分。

《环翠区政府购买计生特殊家庭居家养老服务资金及业务管理制度》中明确了该项目的财务、业务以及政府采购管理各项制度，项目制度制定合法、合规、完整。该项满分2分，得2分。

综上所述，管理制度健全性指标满分4分，得4分，得分率100%。

（2）制度执行有效性

该指标主要从项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位两方面进行评价。

威海市环翠区卫生健康局项目合同书、招标资料汇编、验收报告等资料齐全，均为电子版。该项满分1分，得1分。

威海市居家服务呼叫中心各服务人员落实到位。该项满分1分，得1分。

综上所述，制度执行有效性指标满分2分，得2分，得分率100%。

（3）成本控制有效性

《环翠区政府购买计生特殊家庭居家养老服务资金及业务管理制度》中明确政府购买服务的标准为每小时20元。此外，合同约定的付款方式“服务项目经费的拨付坚持多退少补的原则，其中购买家政服务费用按季度拨付，依据实际产生的购买家政服务费用，甲方于每季度初拨付到位，合同期满时一次性结清”，依据实际完成情况结算，避免了不合理成本的产生。该项满分2分，得2分，得分率100%。

（三）项目产出情况

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效3方面进行考核，共分解出3个三级指标。产出指标总分值为20分，实际得分15.45分，得分率77.25%，各三级指标得分情况见下表：

表4-3 项目产出评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 服务户数及时长 | 10.00 | 8.45 | 84.50 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 6.00 | 3.00 | 50.00 |
|  | 产出时效 | 任务完成及时性 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| 合计 |  |  | 20.00 | 15.45 | 77.25 |

1.产出数量指标分析

根据采购合同约定，威海市居家服务呼叫中心需为237户特殊家庭提供共计44632小时的服务。2022年8月1日至2023年7月31日期间实际为205户特殊家庭提供帮扶服务36865小时，未服务时长为7767小时，未服务人员为32人。该指标满分10分，得8.45分，得分率84.5%。

2.产出质量指标分析

该指标主要从是否制定供应商监管机制并根据各项要求对其工作进行监督；季度回访满意度情况两方面进行评价。

该项目未制定针对供应商的监督管理制度，未对供应商工作进行全过程监督。该项满分3分，扣3分，得0分。

威海市环翠区卫生健康局每季度根据家政服务的工作流程及服务对象的关注点，对服务中的五种情况进行调查，包括服务效率情况、服务时长达标情况、服务质量情况、服务内容情况以及服务态度情况，每季度的服务满意率均达到98%以上。该项满分3分，得3分。

综上所述，产出质量指标满分6分，得3分，得分率50%。

3.产出时效指标分析

威海市居家服务呼叫中心2022年帮扶服务已于2023年7月31日完成，符合采购合同约定。该项指标满分4分，得4分，得分率100%。

- （四）项目效益情况

效益指标从社会效益、满意度两方面进行考核，共分解出5个三级指标。效益指标总分值为30分，实际得分29.42分，得分率98.07%。各三级指标得分情况见下表：

表4-4 项目效益评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 社会效益 | 扶助家庭生活保障提升 | 6.00 | 5.85 | 97.50 |
|  |  | 扶助家庭幸福感提升 | 6.00 | 5.90 | 98.33 |
|  |  | 区域社会和谐程度有效提升 | 4.00 | 3.92 | 98.00 |
|  |  | 提升社会治理社会化水平 | 4.00 | 3.91 | 97.75 |
|  | 满意度 | 社会公众满意度 | 10.00 | 9.84 | 98.40 |
| 合计 |  |  | 30.00 | 29.42 | 98.07 |

1.社会效益指标分析

（1）扶助家庭生活保障提升

通过前期调研需求，辖区内特殊家庭普遍存在生活失去信心、生病后无人陪护等问题，通过计划生育特殊家庭的扶助政策，为辖区内受扶助老人提供多项居家服务，不仅限于家庭保洁，还包括陪聊、代购代买、陪护就医、洗澡、外出陪护等服务，全方位满足老人的需求，方便日常生活，提升了特殊家庭老人的生活保障。根据此项指标进行了问卷调查，共回收63份有效问卷，其中56人认为该项政策对于扶助家庭生活保障的提升非常有效。综上所述，该项满分6分，加权计算后得5.85分，得分率97.5%。

（2）扶助家庭幸福感提升

通过该项扶助政策的实施，一方面方便了特殊家庭老人的生活，另一方面体现了社会各方面对于此类特殊群体的关注，让受扶助老人真切地感受到各级政府及社会公众对于他们的关心，提升他们生活幸福感，帮助他们走出悲痛、重建信心。根据此项指标进行了问卷调查，共回收63份有效问卷，其中59人认为该项政策对于扶助家庭幸福感的提升非常有效。综上所述，该项满分6分，加权计算后得5.9分，得分率98.33%。

（3）区域社会和谐程度有效提升

政策实施前，特殊家庭群体增多，伴随着特殊家庭成员上访诉求相应增多，社会问题日渐凸显。该项政策的实施既安抚了此类群体的情绪，满足他们切身的需求，同时提升了社会和谐程度，减少不稳定因素。根据此项指标进行了问卷调查，共回收63份有效问卷，其中59人认为该项政策对于区域社会和谐程度的提升非常有效。综上所述，该项满分4分，加权计算后得3.92分，得分率98%。

（4）提升社会治理社会化水平

通过提供居家服务等工作，使得更多人参与到特殊家庭扶助的队伍中来，提高了社会对于此类家庭的关注度，这有助于增强社会凝聚力，营造和谐的社会氛围，提高社会治理社会化水平。根据此项指标进行了问卷调查，共回收63份有效问卷，其中58人认为该项政策对于社会治理社会化水平的提升非常有效。综上所述，该项满分4分，加权计算后得3.91分，得分率97.75%。

2.满意度

该指标主要评价社会公众对于计划生育特殊家庭（失独）扶助政策的满意度。根据问卷情况，共有63份有效问卷，其中60人认为对该政策的实施非常满意。本项满分10分，加权计算后得9.84分，得分率98.4%。

- 主要经验及做法

（一）精准对接需求，实现政府“端菜”向群众“点菜”转变。

为了更好地满足计划生育特殊家庭老人的需求，服务范围不再只局限于保洁、洗衣做饭等常规化服务项目，增加了陪聊、代购代买、陪护就医、洗澡、外出陪护等服务，切实满足特殊家庭老人的需求，方便了特殊家庭老人的生活，建立健全了特殊老年人关爱制度，也健全了基本养老公共服务制度。

（二）建立固定联系人制度，完善责任划分。

针对服务对象分散的情况，建立了固定联络人制度。每个村落或社区设有固定的联络人，负责该区域内特殊家庭老人服务的统筹工作，包括特殊家庭老人对于服务意见的反馈等。实行责任划分，责任到人，完善了信息沟通渠道，为帮扶项目的后续发展提供了重要的借鉴意义。

- 存在的问题及原因分析

（一）预算编制依据不充分，预算约束刚性不足。

项目年初预算93万元，全年预算数为92.819万元，预算依据往年帮扶项目实施所需资金及预计需帮扶人数编制，资金测算无具体明细，依据不充分，不利于充分发挥预算编制刚性约束作用。此外，有32人未接受服务，通过访谈得知，造成此现象的原因为不愿意接受此项服务，前期需求调研不够彻底，导致预算编制及绩效目标制定不够精确，预算编制缺乏精确性。

（二）投标竞争不充分，采购过程缺乏规范性。

1.价格竞争不充分。该项目共三家投标单位，根据专家综合评审结果，三家价格分值分别为20分、19.97分、19.96分，分值相差较小，价格方面竞争不够充分。

2.采购程序规范性不足。项目验收书与项目类型不相符，采购相应资料缺乏规范性。

3.供应商投标文件中未载明分包承担主体。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中第三十五条规定“投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包”，经查看投标资料，中标供应商投标文件中未体现分包承担主体。

（三）验收方案内容单一，缺乏过程性监督。

合同中约定的验收方案仅依据服务对象满意度作为结算依据，未对供应商所需提供的服务编制相应的考核方案。缺乏过程性监督，采购合同中约定的部分服务内容无相应的考核方案，例如乙方提供的信息维护管理情况、乙方提供的过程监管服务等，项目验收不完整，合同严密性不足，项目工作过程性监督力度不强，缺乏对供应商工作的约束力度。

- 有关建议

## （一）加强预算编制管理，提高编制的科学性。

建议按照《预算法》及其实施条例等相关规定在以往经验的基础上，结合采购项目市场价格调研，完善项目预算编制，体现预算编制过程及依据，例如服务费用的市场价格比对明细等。此外，加强服务人群的前期需求调研，充分了解他们的意向程度，将无意向接受服务的人员排除，提高预算编制的精确性和科学性，建立并完善预算管理制度，强化预算管理和预算约束。

## （二）严格执行政府采购制度，规范采购流程。

建议项目单位加强政府采购过程控制，加强采购信息发布，要准确及时地发布政府采购信息，采购各项程序公开符合相应政策要求，与实际项目相匹配。此外，充分利用第二轮报价，提高各投标单位的价格竞争力度，在合理的范围内形成价格梯度差，进行有效的成本控制，提高预算资金的使用效率。最后，根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，供应商在编制投标文件时，应载明分包承担主体，以便在评审时进行相应的资格核查，确保分包承担主体具备提供相应服务的资质及能力，提高政府购买的有效性。

（三）建立健全验收制度，加强项目过程监督。

建立完善的项目验收制度，依据采购文件中约定的服务内容编制验收方案，明确项目各项验收制度及验收标准。一方面依据服务对象满意度对项目最终产出效果进行验收，另一方面也要提高对过程性工作监督的重视程度，根据约定的供应商工作内容，编制过程性监督考核方案作为最终验收的依据，加强对供应商工作的约束力度，在过程中发现问题形成整改意见书并督促供应商及时整改，提高供应商工作效率，促进项目服务工作有序进行。此外，依据国家各项养老服务标准，例如《养老和家政服务标准化专项行动方案》、《养老服务标准体系建设指南》提及的标准，结合帮扶项目推进过程中的问题和经验，建立完善的质量标准体系，作为项目实施的质量控制措施，为项目验收提供依据，推动帮扶项目的制度完善，促进帮扶项目持续健康发展。