





山东省政府采购合同
（服务类）



项目名称:山东威海环翠北海旅游度假区总体规划编制等相关服务项目
[bookmark: contractCode]合同编号:SDGP371002000202602000002A_001
计划编号: 37100200085400120260001






采购人:威海市环翠区孙家疃街道办事处
供应商：北京开思九州旅游发展研究中心有限责任公司
[bookmark: agentName]采购代理机构:山东省鲁成招标有限公司

[bookmark: chineseContractDate]签订时间：二〇二六年三月九日
采购人（甲方）：威海市环翠区孙家疃街道办事处
供应商（乙方）：北京开思九州旅游发展研究中心有限责任公司
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，双方经过友好协商，本着诚实守信、互惠互利的原则，就山东威海环翠北海旅游度假区总体规划编制等相关服务项目服务事宜签订本合同条款，共同达成如下协议：
一、合同的组成部分：
1.中标通知书
2.本合同书、报价明细表
3.SDGP371002000202602000002招标文件
4.乙方的投标文件
上述文件将相互补充，合同各方必须予以遵守执行。若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。
二、标的：
本合同标的为乙方提供的山东威海环翠北海旅游度假区总体规划编制等相关服务。本项目主要包括，编制《山东威海环翠北海旅游度假区总体规划》以及协助环翠北海旅游度假区申报国家级旅游度假区咨询服务两项工作。
三、价款：
本合同含税总价款为人民币贰佰万元整（¥2000000.00元）。本合同为固定总价合同。具体分项报价详见《报价明细表》（共1页，附后）。
四、质量及专利权：
１.乙方提供的服务必须符合SDGP371002000202602000002招标文件的要求及乙方投标文件的承诺。上述文件没有要求、承诺或要求、承诺不明确、不完整的，甲方在合理的范围内有权向乙方进一步提出要求，乙方应当继续做出承诺并履行。
2.乙方应保证甲方在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷，否则由乙方承担一切法律责任。
五、实施地点及双方联系方式：
实施地点：甲方指定地点（威海市环翠区）。
甲方联系人：杨林；联系电话：0631-5128787；
乙方联系人：王焱；联系电话：010-58677566。
六、服务期限：自签订合同之日起90日历天。
七、双方的权利与义务：
（一）甲方的权利与义务：
1.有权对乙方承诺的服务和实际提供的服务进行检查；
2.有权要求乙方对不符合合同的行为进行整改。
（二）乙方的权利与义务：
1.在服务时间内，乙方应确保人员稳定，如果乙方拟派人员发生变化，影响到提供服务时，应当及时通知甲方，并协商处理方法，否则由此而造成的损失由乙方承担；
2.服务时间内乙方应接受甲方的监督检查，对甲方提出的意见应当及时进行整改。
八、验收：
1.提供服务前及服务过程中，乙方认为某些事项需要甲方提供必要的配合措施，应当在合理的时间内，以书面的形式通知甲方，甲方同意后，应当以书面的形式回复乙方。如果乙方未作书面通知，由此而造成的损失全部由乙方承担；反之，如果甲方未按照其承诺提供配合，则造成的损失均由甲方承担。
2.合同履行达到验收条件时，乙方向甲方发出项目验收建议，甲方应及时启动项目验收，并通知乙方。验收严格按照鲁财采〔2025〕9号山东省财政厅《关于进一步加强政府采购履约验收工作的指导意见》执行。
九、《验收书》：
1.验收后，甲方应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成《验收书》。
2.除涉密情形外，甲方应当在验收意见确认后3个工作日内在“中国山东政府采购网”公开验收意见。
十、付款：
（1）本合同以人民币付款。
（2）付款方式：
由甲方分六次向乙方支付。
第一次付款：合同签订生效且具备实施条件后5个工作日内支付合同总金额40%；
第二次付款：项目总体规划通过专家评审会后，甲方支付合同总金额的10%；（注：市政府审批环节由甲方负责协调推进）3.31
第三次付款：项目申报材料正式报送至国家文化和旅游部后，甲方支付合同总金额的10%；  4.30
第四次付款：项目通过国家文化和旅游部基础评价后，甲方支付合同总金额的10%； 5.14
第五次付款：项目通过国家文化和旅游部暗访核查后，甲方支付合同总金额的20%； 5.28
[bookmark: _GoBack]第六次付款：国家文化和旅游部正式发文为项目挂牌后，由甲方组织进行验收，甲方出具标明“验收合格”的《验收书》核对无误后支付合同总金额的10%。 6.10
乙方必须在甲方规定的时间内提供本单位税务发票。甲方在收到乙方出具的发票后5个工作日内支付款项。未能通过验收的，甲方不予支付相应款项，已经支付的，甲方有权要求返还。
十一、服务承诺：
1.乙方要保证提供优质的服务，其服务必须达到其承诺。
2.服务期间，乙方拟派人员因个人原因造成甲方或第三人损失的，相应责任由乙方承担。因履行本合同发生劳动争议，人员发生意外事故、法律纠纷等，由乙方承担相关责任及办理相关事项。
3.服务期间，乙方应严格遵守甲方所制订的各项规章制度，严格遵守劳动安全相关规定，爱护甲方财产。
4.乙方在实际服务过程中，对甲方、相关单位提供的所有信息承担保密责任，乙方对其拟派本项目服务人员的泄密行为承担连带法律责任。
十二、变更、修改及转让：
乙方应严格按合同要求提供服务，未经甲方书面同意，乙方不得擅自就合同标的质量、服务时限、服务承诺以及其他的合同条款进行变更、修改；不得部分或者全部转让其应履行的合同义务。
十三、合同解除：
乙方迟延履行合同义务或者履行合同义务不符合约定以及违反其他有关规定而应解除合同的，除承担违约责任外，将向其发出书面通知，解除本合同，并通知山东省鲁成招标有限公司。
十四、违约责任：
1.乙方违反第四条质量及专利权第一款的约定而降低标准及违反第十二条变更、修改及转让的约定，甲方将责令其严格按照合同的约定履行义务。乙方无正当理由拒不履行的，纳入诚信记录，情节严重的，并与其解除合同。
2.乙方违反有关的法律法规或者合同的其他约定（规定），甲方将责令其严格按照合同的约定履行义务。乙方无正当理由拒不履行的，纳入诚信记录，情节严重的，并与其解除合同。
3.乙方违反第六条服务期限的约定，逾期提供服务或者经验收不合格而重新提供服务，每逾期一日按照逾期部分合同价款的3‰向甲方交纳违约金，不足一日，按一日计算（下同）。
4.甲方无正当理由延期验收的，每延期一日按照延期验收部分合同价款的3‰向乙方支付违约金。
5.由于违约而给对方造成损失，按照损失金额的100%给予赔偿。
6.由于乙方违约而可能出现其产品（设备）等被甲方使用的情形，其所遭受的损失甲方不需要负责或者承担。
7.上述违约责任“不可抗力”除外，“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等事件。
十五、争议解决：
1.合同各方应通过友好协商，解决执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商不成，可向合同签约地的人民法院提起诉讼。
2.在诉讼期间，本合同无争议的部分应继续执行。
十六、合同生效：
本合同由双方代表签章并加盖双方公章或合同章后生效。
十七、签约地点：山东省威海市环翠区。
十八、本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☑是。
甲　方:威海市环翠区         乙 方:北京开思九州旅游发展研究中孙家疃街道办事处             心有限责任公司
地址：威海市环翠区          地 址：北京市东城区建国门内大街7
孙家疃街道办事处驻地        号光华长安大厦B210室

单位盖章:                   单位盖章: 

代表签章:                   代表签章:


报价明细表
单位：元
	序号
	项目内容
	详细说明
	单价
	数量
	合价

	1
	招投标费
	投标报名费、手续费、标书制作费、中标服务费；员工薪资、保险
	6.00万元/项
	1项
	6.00万元

	2
	项目考察差旅费
	交通费、住宿费、餐饮费；车辆租赁费；员工薪资、保险
	0.50万元/人次
	24人次
	12.00万元

	3
	总体规划编制费
	总体规划的初稿编制费、中期论证稿编制费、评审稿编制费、终稿编制费；员工薪资、保险
	10.00万元/人
	7人
	70.00万元

	4
	申报材料编制费
	协助制作国家级旅游度假区认定申请报告书、旅游度假区自评报告及相关说明材料（含文字、图片和视频）；员工薪资、保险
	6.00万元
	9人
	54.00万元

	5
	形象标识设计费
	旅游度假区形象标识比选方案初步设计费、选定方案优化设计费；员工薪资、保险
	5.00万元/人
	2人
	10.00万元

	6
	自评组织费
	专家差旅费、专家模拟暗访咨询费；员工薪资、保险
	4.00万元/人
	2人
	8.00万元

	7
	整改指导咨询费
	整改方案编制费、现场整改指导咨询费；员工薪资、保险
	1.50万元/人次
	2人次
	3.00万元

	8
	打印装订费
	总体规划初稿、中期论证稿、评审稿、终稿以及申报材料打印和装订费
	2.00万元/套
	4套
	8.00万元

	9
	设备使用费
	无人机、电脑、打印机、扫描仪以及办公设备
	1.00万元/套
	9套
	9.00万元

	10
	税费
	各项税费
	20.00万元/项
	1项
	20.00万元

	合计：人民币2000000.00元。





  乙方（盖章）：北京开思九州旅游发展研究中心有限责任公司
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