环翠区2022年度衔接资金项目建设完成情况
	序号
	项目名称
	项目主要建设内容及完成情况
	资金使用情况
（项目总投资及报账支出情况，其中衔接资金投入金额及报账支出情况）
	绩效目标实现情况

	1
	2022年度环翠区桥头镇特色高效种植农业项目
	项目已完成，于桥头镇雅格庄村东，新建 110m×13m×4.8m 独立基础日光温室大棚7栋、4#（6720㎡×4.8m）、5#（5040㎡×4.8m）独立基础蓝莓避雨棚、水肥控制中心等设施。
	项目总投资861.669494万元，其中包含省级衔接资金210万元、市级衔接资金650万元，剩余1.669494万元由镇级自筹。截止目前已完成拨付850万元（其中省级衔接资金210万元、市级衔接资金640万元）。
	产出指标上，新建 110m×13m×4.8m 独立基础日光温室大棚7栋、4#（6720㎡×4.8m）、5#（5040㎡×4.8m）独立基础蓝莓避雨棚、水肥控制中心。
效益指标上，项目流转农用地100余亩，提升土地产值，项目出租给威海市伟德市政工程有限公司经营使用，项目以合同的形式约束双方责任和权利，合同期限为20年，租金采用递增方式，自2024年起，第一年无租金；第二年租金为17.2万；第三年至第四年每年租金为43万元；第五年至第八年每年租金为51.6万元；第九年至第二十年每年租金为60.2万元。
满意度指标上，该项目共覆盖9个村居共3825人，其中脱贫享受政策人口40人，保证受益全体村民及脱贫享受政策人口满意度达100%。

	2
	阮家口村果蔬大棚产业帮扶项目
	项目建设已完成。该项目在在羊亭镇阮家口村共规划建设5座总面积约8348.3344平方米大棚。其中，归属阮家口村大棚2座，长110米、宽12.86米，总建筑面积约2829.2平方米的产业果蔬大棚(每座建筑面积约1414.6平方米）；归属王家夼村大棚3座，总建筑面积约5519.1344平方米，其中2座长110米、宽12.86米，总建筑面积约2829.2平方米的产业果蔬大棚（每座建筑面积约1414.6平方米）以及1座长52.62米、宽51.12米连棚1座，建筑面积约2689.9344平方米。
	项目实际总投资282.102062万元，其中市级衔接资金12.4万元，区级衔接资金244.6万元，村级自筹资金25.102062万元。
[bookmark: _GoBack]已报账支出70万元，其中市级衔接资金12.4万元，区级衔接资金57.6万元。
	项目建成后出租给威海爱山农业发展有限公司经营使用，预期每年收益21万元。



