## Sheet1
环翠区退役军人事务局2021年第一季度工作亮点
填表时间：2021年4月28日 |  |  |  | 联系人及电话：刘玮浩 5205102
注意事项 | 此三列将附件1或2中相应内容复制即可，不要自行修改 |  |  | 此列填“是”或“否” | 此列未达到计划进度的事项还需写清原因及下步计划
序号 | 工作亮点 | 具体内容 | 计划安排 | 是否达到计划进度 | 截至4月底具体进展情况
1 | 退役军人服务 保障体系建设 提质扩面 | 在创建全国性示范退役军人服务站的基础上，全面提档升级。在提质方面，9个镇街级服务站和100人以上的村居服务站全部达到三星级以上标准，做优做实与武装部共建共享的服务模式，为退役军人更加提供优质服务。在扩面方面，扩大退役军人服务站的覆盖面，探索在商业聚集区、国有企事业单位、产业园区等其他行业领域规划建设退役军人特色服务站，延伸服务链条 | 1.3月底前，对各镇街开展动员部署，全面推行退役军人服务保障体系攻坚行动，明确目标任务和标准要求。 2.7月底前，完成镇街和重点村居服务站的提档升级。 3.11月底前，在威高商圈、金融机构、退役军人创业产业园谋划建设至少2处退役军人服务站 | 是 | 1.3月22日，在建设银行威海分行建成全区首个国企退役军人服务站1处，全市首个金融机构退役军人服务站，扩大了服务领域。 2.在已对接的退役军人创业产业园区威海豪仕达碳纤维科技有限公司、威海中欧水处理及膜技术创新创业园内建设退役军人服务站2处，目前2处退役军人服务站正在设计装修中。
2 | 退役军人 创业产业园建设 | 推进退役军人创业产业园建设，年内至少谋划2处退役军人创办的产业园区，为退役军人提供更好地创业就业平台 | 1.6月底前，到相关镇街开展调研论证，与相关企业、单位对接，确定初步共建方案。 2.10月底前，通过政府引导、导入社会资本的方式，共建2处以上退役军人创业产业园，吸纳退役军人及军创企业入园，利用园内资源提升退役军人创业就业水平，扶持军创企业发展。 3.12月底前，对入园的军创企业兑现创业贷款贴息和创业带动就业奖励政策，扶持军创企业和退役军人创业产业园不断发展壮大 | 是 | 对全区产业园区进行走访摸底，对园区建设、企业规模、运营机制等进行了充分调研，目前已与威海豪仕达碳纤维科技有限公司、威海中欧水处理及膜技术创新产业园、威海市创新园新一代信息科创中心、双创人孵化器等4家企业达成了合作意向，正在制定退役军人创业产业园建设方案。
环翠区退役军人事务局2021年第一季度工作重点
序号 | 工作重点 | 具体内容 | 计划安排 | 是否达到计划进度 | 截至4月底具体进展情况
1 | 巩固深化双拥创城 成果 | 推行“社区+部队+学校+拥军企业”四方共建的双拥新模式，不遗余力支持部队建设，协调部队参与地方经济社会发展，构建全社会参与、军民深度融合的大双拥格局。深入挖掘“汇通拥军车队”等既有老品牌，认真梳理四代“兵妈妈”的感人故事，让拥军典型家喻户晓，扩大典型影响力，在全社会营造拥军优属的浓厚氛围 | 1.利用春节、“八一”等重要节点，采用区级+镇街两级联合的方式，对13家驻区部队进行走访慰问，深入开展专项救助困难官兵家庭活动。 2.“七一”前，结合建党100周年，深入梳理挖掘东北村社区“兵妈妈”拥军故事和历史传承，采取多种形式进行推广宣传，擦亮环翠双拥金字招牌。 3.持续巩固良好的军民军政关系，进一步扩大拥军企业范围，巩固与拥军企业的联系，为现役军人提供酒店入住、拍摄婚纱照折扣，为残疾军人提供威海市区景点优惠等拥军优惠服务。 4.8月底前，推进部队与村居、社区开展结对共建活动不少于3场次，协调部队参与地方扶贫、困难帮扶及地方建设 | 是 | 1.春节期间，集中组织走访慰问驻军部队13家，发放慰问品及防疫物资共60万元；组织张村镇、孙家疃街道、竹岛街道走访驻军部队11家，送去慰问品约8.7万元。 2.结合书记话双拥专题访谈工作，对接山东电视台《山东双拥》栏目，深度挖掘“东北村”兵妈妈等社会化拥军的先进典型事迹，为撰写脚本积累素材。 3.经沟通，威海幸福门旅游文化经营管理有限公司沟通为残疾军人提供免费观看景区服务，为现役军人提供五折优惠；威海新新娘凯瑟琳摄影服务有限公司为军人拍摄婚纱照给予88折优惠。 4.春节期间，海警威海大队慰问温泉镇刘家台村一户困难家庭，并赠送500元慰问品。
2 | 强化思想 政治引领 | 扎实开展纪念褒扬工作，在清明节、烈士纪念日期间，组织开展好祭奠英烈活动；发挥烈士陵园爱国主义教育基地作用，加大对本地英烈故事的宣传发扬，传承英烈精神，传承红色文化。加大对“最美退役军人”和抗战老兵、抗美援朝老战士等群体的尊崇力度，通过制作短视频等方式，在微信、电视、抖音等媒体进行广泛宣传，充分发挥典型引领作用 | 1.4月上旬前，精心组织好祭奠英烈活动，开展为烈士墓献鲜花、代祭奠、网上祭扫等活动，缅怀先烈。 2.6月底前，完成对我区抗战老兵、抗美援朝老战士的事迹收集整理，通过整理老兵档案、拍摄照片视频等方式，建立老兵荣誉台账。 3.12月底前，选取“最美退役军人”的优秀事迹和闪光点，制作宣传短片，在各种媒体平台进行广泛宣传，扩大社会影响力 | 是 | 1.清明前后，结合学党史主题教育活动，在烈士纪念设施组织开展以“清明祭英烈，共筑中华魂”为主题的代祭扫活动，引导2万人次代替烈士亲属开展为烈士敬献鲜花、代祭奠等祭奠英烈活动，进一步弘扬英烈精神，传承红色基因。开通“云”祭扫平台，着力宣传突出网上祭扫纪念，组织各镇街以退役军人事务部门户网站和中华英烈网为主平台开展网上祭扫。 2.截至4月底，已完成对全区299名健在的建国前和抗美援朝老退役军人的信息采集工作，通过照片、视频、个人传记等形式留存事迹信息，传承红色基因，为下一步建立光荣册做好准备工作。
环翠区退役军人事务局2021年第一季度工作难点
序号 | 工作难点 | 具体内容 | 计划安排 | 是否达到计划进度 | 截至4月底具体进展情况
1 | 退役军人信访稳定 | 加大信访积案攻坚化解力度，28件信访积案全部化解。坚持源头与预警并举，压实稳控责任，降低初信初访变重信重访数量；对程序性办结的信访案件进行梳理，加大对重点人员的联系帮扶力度，防止发生反弹迹象 | 1.3月底前，对28件信访积案逐一制定工作台账，明确化解时限，逐一落实责任、逐一跟踪督办。 2.12月底前，采取“挂牌销号”的办法，解决一件，销号一件，化解率达到100%。 3.全年持续做好重点人员的教育转化。落实好“五个一”工作措施，持续跟进政策解释、思想疏导和帮扶救助等相关工作，通过电话联系、上门走访、引导参加社区集体活动等方式，与重点人员多谈心，多交流，用亲情感化，努力消除对立情绪，把暖心稳心工程落到实处 | 是 | 1.已于3月底完成了信访积案台账的建立，对28件信访积案明确分包责任人，逐一制定化解措施。 2.采取”挂牌销号”的办法，化解信访积案2件。其中为退役军人鞠朝阳落实省“11条”政策，一次性为其支付自谋职业金及生活费24.844万元；结合卢忠玉稳控责任调整的实际，协调环翠楼街道解决卢忠玉的工作问题，本人表示不再上访。 3.4月12日，召集相关责任单位召开网上签名工作专题调度会议，对参与“5.11”网络签名人员逐人开展排查，确保逐人见面，在管控视线之内。4月14日，针对“5.11”签名事件专门下发通知，传达了副省长、省公安厅厅长范华平的关于“做好稳控工作”的批示精神，要求各稳控单位进一步做好稳控工作，并督促各相关责任单位进行沟通联络和走访慰问。4月26日，组织相关部门在区政府二楼召开全区维稳工作会议，会后，对摸排出的重点人员包案情况进行再次梳理，明确包案领导和具体包案责任人，进一步压实工作责任。实行“零报告制度”，相关责任单位每天向退役军人事务局报送日信息报送单，实时掌握退役军人群体动向，目前涉军人员总体稳定。
环翠区退役军人事务局2021年第一季度工作短板
序号 | 工作短板 | 具体内容 | 计划安排 | 是否达到计划进度 | 截至4月底具体进展情况
1 | 退役军人困难帮扶 工作 | 对全区生活困难退役军人进行深入摸排，建立三级分类台账，有针对性开展关爱帮扶救助活动，保障有困难的退役军人基本生活需要，实现精准救助 | 1.4月底前，将低保户、特困、建档立卡贫困户纳入全国困难退役军人帮扶援助系统；对其他不符合帮扶政策的困难退役军人建立花名册，实行动态管理，全面掌握全区困难退役军人的基本情况。 2.6月底前，对符合申请困难帮扶基金的困难退役军人进行帮扶救助，并入户走访。 3.10月底前，与退役军人创办的企业和其他热衷于公益慈善事业的企业、社会组织联系，发动社会力量积极参与困难退役军人帮扶援助工作。 | 是 | 1.截止2021年4月，我区低保特困建档立卡贫困户共26人，已全部纳入全国困难退役军人帮扶援助系统。全区摸底共有95名困难退役军人，已全部建立花名册，实行动态管理。 2.一季度，发动社会力量对3名退役军人进行帮扶，共送去价值2000元慰问品。