## 重点工作
环翠楼街道2020年攻坚突破重点工作完成情况
序号 | 工作事项 | 2020年计划安排 | 完成情况 | 是否达到 计划进度 | 未完成原因 | 区级分管领导 | 责任单位 责任人 | 监督方式
1 | 加快生肖街建设 | 2月开工，开始部分材料和设备的采购；3月完成部分景观区域的地面铺装；4月完成光孚大厦原外立面拆除外运；5月完成部分景观区域的打造，并根据规划院实际验收情况，进行适当调整；6月开始部分楼体外立面的施工；7月道路铺装基本完成；8月完成群艺馆的改造及卫城大院开工手续办理；9月路街面装基本完工，开始卫城大院基础施工；10月完成基本主体景观的打造；11月街区打造基本完工；12月卫城大院主体施工 | 属相街主街区已于10月1日开街。卫城大院因围城大院建设面积扩大，设计方案内容增加，方案未定。 | 否 | 因前期方案变更，导致属相街特色街区改造工期滞后；由于卫城大院规划范围扩大，韩12及农机公司拆迁问题，导致卫城大院工程进展滞后。 | 林青松 | 吕宗兴 | 5862698
2 | 加快栖霞街建设 | 1月完成东方宾馆区域拆除工程招投标手续的办理；2月完成该区域楼体拆除方案的制定；3月基本完成房屋腾退并开始拆除；4月开始老街区改造规划及相关手续的办理；6月开始图纸审查及相关手续的办理；8月东方宾馆区域基本完成拆除，开始老街区改造招投标手续的办理；10月完成施工许可证的办理；11月开始基础施工 | 栖霞街内共有各类产权200户，其中直管公房144户，中心区域私有房产36户，企事业单位房产15户，东方大酒店楼内5户私有房产。1.房屋腾退情况：目前，已完成腾退190户，剩余10户未签约。其中：企事业单位2户，环球和纺织投资预计1月底前完成；中心区域私有住宅5户，春节前能收尽收；东方大酒店一楼3户私有商品房1月底前完成。2.房屋拆迁方面：已拆除平房18栋，延安路南侧门市房18栋，楼房3栋（东城路64、77号、市二轻），东方大酒店北侧宾馆已停业并完成门窗空调等附属设施的拆除，南侧洗浴1月11日停业。 | 否 | 私有房产：有5户对原安置区不同意。 企事业单位房产：纺织集团有遗留未办证建筑。 |  | 黄晨 | 5223078
3 | 威海基金小镇 | 装修方面：4月份拆除施工，5月前装修施工，8月份投入使用。 招商方面：1月份启动招商工作，9月底前完成注册基金10支以上。 活动方面：12月底前完成1次专业活动。 | 已完成主体改造和基础装修，正在进行门窗安装和软装。 已完成10支基金注册。 | 否 | 1.疫情影响年初项目开工； 2.施工方案需向楼宇所属单位市园林、市住建局逐层汇报审批，导致多次临时调整设计方案 | 林莅 | 陶越 | 5222838
4 | 改造提升口袋公园 | 7月前开工；年内完工 | 已完成 | 是 |  | 林青松 | 吕宗兴 | 5862698
5 | 新建社区食堂 | 二季度开工；三季度投入运营 | 已完成 | 是 |  | 沈燕萍 | 王富慧 | 5223400
6 | 在两新组织领域构建“1+4+N”的党群服务模式 | 5月前，对接基金小镇，开展党员摸排工作，对入驻的金融企业进行需求调研，指导商圈制定需求清单，建立党建服务台账；联合迪尚大厦做好前期调研工作，从楼宇党建、物业党建等方面着手规划，确定好设计方案和预期目标；三季度完成基金小镇金融管家两新党建服务阵地打造工作；年内完成迪尚大厦楼宇商汇党建阵地打造工作，整合企业资源和人才优势，开展楼宇党建活动 | 根据构建“1+4+N”党建服务模式的发展要求，主动对接基金小镇、迪尚大厦，整合多方资源，强化商圈党委“一核引领”作用。新筹建了基金金融、商贸流通两大行业功能型党支部，四大行业党组织已全部理顺到位。 1.因基金小镇各项审批手续严格且繁琐，工期有所延后，目前正在进行装修，随后招募企业入驻。 2.目前迪尚大厦已打造完成，白领小屋、党建大厅等活动场所已投入使用，已陆续开展党建活动。 | 是 |  | 张元波 | 王意意 | 5865707
7 | 打造基层志愿服务的“环翠楼方案”，叫响“环翠楼义工”品牌 | 1月，制定义工协会义工管理办法，推出义工手册、义工护照，建立志愿服务注册、晋升、保障、考核机制；6月前，在胜利社区建立志愿服务网点，依托党群服务中心打造义工协会培训基地；7月前，打造20个优质志愿服务项目；8月，将市民学校改造为志愿者培训学校，开展志愿者专业培训；12月前，完成志愿服务培训40场次，发展受训志愿者600人，开展志愿服务活动100场 | 已制定完善义工协会义工管理办法，推出义工手册、义工护照，建立志愿服务注册、晋升、保障、考核机制。已打造完成2个志愿服务驿站。已完成20个优质志愿服的项目的打造。已完成对志愿者培训学校进行升级改造。 | 是 |  | 孙军 | 王琳 | 5865702
8 | 深化居民自治，探索创新“小蚁+大议”的社区治理模式 | 2月底，通过走访居民、微信征集居民的需求；5月底，社区制定出详细的工作计划；11月底，完成工作目标；12月，进行评审、总结 | 已通过征集居民需求60余条制定了工作计划。社区通过“小巷微管家”微自治，依托“小蚁+大议”治理模式，顺利完成对垃圾回收站、体育公园、百福园、古山三巷4号楼墙体、民意苑的改造，12月份在社区民主议事会上对一年来的成果进行汇报、评审、总结。 | 是 |  | 沈燕萍 | 王晶 | 5222837
9 | 实施好水产批发市场改造升级 | 4月前开始改造；二季度完成主体改造工程的50%；年内完成主体改造 | 已改造完成并投入使用。 | 是 |  | 林青松 林莅 | 吕宗兴 陶越 | 5862698 5222838
10 | 难以形成内外资项目实物工作量 | 年内完成外资实物工作量700万元，内资实物工作量800万元 | 内资实物工作量：山花大厦安和护养项目正在确定最终协议方案。外资实物工作量：基金小镇已完成基础装修，正在进行室内软装。 | 否 | 1.疫情影响年初项目开工； 2.施工方案需向楼宇所属单位市园林、市住建局逐层汇报审批，导致多次临时调整设计方案； 3.安和护养投资方与山花集团正在对合作协议违约责任进行最后磋商 | 林莅 | 陶越 | 5222838