环翠区污水处理厂排河工程（草案）

社会稳定风险评估报告

建 设 单 位：威海市环翠区水利局

2025年2月

目录

1. 基本情况	1

1.1. 项目概况	1

1.2. 评估依据	13

1.3. 评估主体	14

1.4. 评估过程和方法	14

2. 评估内容	16

2.1. 风险调查评估及各方意见采纳情况	16

2.2. 风险识别和估计的评估	16

2.3. 风险防范和化解措施的评估。	17

2.4. 落实措施后的风险等级确定	20

3. 评估结论	28

3.1. 拟建项目存在的主要风险因素	28

3.2. 拟建项目合法性、合理性、可行性、可控性评估结论	28

3.3. 拟建项目风险等级	29

3.4. 拟建项目的主要风险防范、化解措施	29

3.5. 应急预案和建议	30

前言

为增强环翠区污水处理厂的尾水处理能力，满足当前城镇化进程中的排污需求，进一步提升环翠区污水管理高质量精细化发展，威海市环翠区水利局组织建设环翠区污水处理厂排河工程项目（以下简称“项目”）。为确保项目合法合规、有效管用、平稳运行，按照《威海市环翠区人民政府重大行政决策程序规定》等文件要求，威海市环翠区水利局委托顺风建筑规划设计有限公司组建了评估小组，采取了审查资料、调研测算数据、听取公众意见、邀请专家进行座谈等方式对该项目进行了社会稳定风险评估，在上述工作基础上，通过综合分析研究和论证，形成了本评估报告。

基本情况

项目概况

项目基本情况

环翠区污水处理厂排河工程项目建设单位为威海市环翠区水利局，项目主要将位于环翠区羊亭镇运海路西、旺海路北的环翠区污水处理厂达标的排放尾水，通过DN1000专用污水管道输送至张村镇嘉祥景苑东侧500米处的张村河左岸。项目建设内容包括新建消力池、排水口及敷设约11.3千米的排水管道，以构建完整的尾水排放系统。

建设必要性

项目建设的必要性主要体现在以下几个方面：

一、提升污水治理能力的需求

项目的建设是威海市污水治理工作的重要组成部分，有助于进一步提升污水治理能力，确保污水得到有效处理和排放。项目构建了规范化的尾水排放系统，解决了现有污水处理设施与受纳水体间输送能力不足的问题，避免因管网缺失导致的溢流或渗漏风险，保障污水处理全流程的完整性和安全性。

二、促进生态环境持续发展的需求

通过建设本项目，可以将环翠区污水处理厂处理后的尾水有序排放至张村河，避免污水直接排放对河流造成污染，有助于促进周边生态环境的持续良好发展。作为城市排水系统的重要延伸，该工程与污水处理厂共同构成环境治理基础设施网络，既满足当前城镇化进程中的排污需求，又通过科学规划适应未来城市扩容需求，为区域高质量发展提供长效支撑。

三、符合国家政策导向和地方法规的要求

威海市环翠区总体规划中的城市基础设施建设，将环翠区污水处理厂及周边污水管网建设纳入其中，并明确建设环翠区污水处理厂，收集区域散排污水进行集中处理，改善周边水环境。《威海市城市污水工程专项规划（2019-2035）》提出：张村-羊亭污水分区汇水面积 66.60km²,分区主要包括羊亭部分，该分区北部以张村河为界，南部以羊亭河为界，东部以 S301 为界，西部以环湾东路为界，该分区污水进威海市环翠区污水处理厂处理。相关水资源保护规划，将区域河流综合治理列入其中，提出了区域、流域污水处理、中水回用等具体方案。因此，环翠区污水处理厂入河排污口的设置符合当地流域或区域的综合规划、水资源保护等专业规划要求。

威海市近年来积极推进污水排水管理向高质量精细化方向发展，并出台了《威海市污水排水管理办法》等法规。项目建设符合政策导向和法规要求，是落实污水排水管理、保障污水排水与处理设施安全运行的重要举措。

四、提升城市供排水保障能力的需求

作为城市基础设施的重要组成部分，项目的建设将进一步提升威海市环翠区的城市供、排水保障能力，为城市的可持续发展提供有力支撑。

五、促进经济可持续发展的需求

项目实现了污水处理厂尾水排放的精准调控，避免水资源浪费，为后续中水回用（如生态补水、市政用水）提供稳定水源，推动“处理-回用-再生”的闭环循环模式。规范化的尾水排放系统可减少因管网渗漏或溢流导致的环境修复支出，同时避免污染事件对农业、旅游业等周边产业的潜在经济损失。

完善的排水管网系统能够为城市创造更好的投资环境，吸引更多的资本和人才流入，能有效地带动城区的开发建设和经济发展，吸引更多的工业企业落户并形成规模化发展。

综上所述，本项目的建设，对于提升污水治理能力、促进生态环境持续发展具有重要意义。项目符合国家的相关政策导向和法规要求以及威海市总体基础建设规划目标，对于改善该区域居民生活环境，对促进环翠区经济发展等方面都具有重大影响。因此，该项目的建设是必要的。

建设方案

环翠区污水处理厂近期设计规模为4万m3/d，远期总设计规模8 万m3/d；近期工程分两阶段实施：一期阶段设计规模2万m3/d，实施年份2025年；二期阶段设计规模2万m3/d，实施年份2028 年，届时总设计规模将达到4万m3/d。

一、施工方案

1、前期准备

1）确定施工范围和管道布局，制定详细的施工计划；

2）进行地质勘察和土质测试，评估施工地点的地质条件；

3）与相关部门沟通办理施工审批，确保施工符合法规和环保要求。

2、管道施工工艺

1）开挖：根据管道布局图，使用合适的机械设备进行开挖作业，确保开挖深度和宽度符合设计要求；

2）管道敷设：按照设计要求，将管道进行逐段敷设，确保管道连接紧密、平整；

3）管道连接：采用合适的连接方式，如橡胶密封圈、焊接等，确保连接坚固、密封；

4）管道测试：在管道敷设完毕后，进行压力测试和漏水测试，确保管道质量合格；

5）回填：将开挖的土方进行回填，采取适当的压实措施，确保地面平整。

二、管道选择

市政工程用排水管按其管材特性可分为刚性管和柔性管（塑料管）两大类。刚性管包括铸铁管、混凝土管、陶制管等。柔性管按其管壁结构可分为实壁塑料管和结构塑料管两大类。实壁管有硬聚氯乙烯管、玻璃钢夹砂管和HDPE管，结构壁管分为单/双壁波纹管、加筋管和缠绕管三大类。

本项目的管材选择根据项目所在地实际情况综合考虑水质对管材的腐蚀、管材经济寿命、一次性投资、场地地质条件等因素，拟考虑选择球墨铸铁管。球墨铸铁管属刚性管材，具有一定的防腐能力，柔性好，拉伸率达到 14%，能适应地形变化，使用耐久，安装施工操作比较简单，且有标准配件的特点，但相对价格偏高；根据环翠区污水处理厂的设计规模，拟考虑沿线选择DN1000的规格。

三、管道布设

1、管道走向将综合考虑地形、地质条件、现有道路和基础设施布局等因素，以最小化施工难度和成本。

2、管道埋深需满足防冻、防压、防腐蚀等要求，并考虑地面荷载、地下水位等因素；管道坡度将根据污水自流排放的原则确定，以确保污水能够顺畅流入张村河。

3、管道沿线将设置必要的检查井、阀门井等附属设施，以便日常维护和检修。在入河排放口处，将设置水质监测站和在线监控设备，以确保排放水质符合国家环保标准。

4、管道敷设主要采用埋地敷设，根据不同地段的地质条件和施工条件，选择合适的开挖深度和支护方式。对于特殊地段，如穿越道路、河流等，可采用顶管或架空敷设。

四、排污口建设

根据《室外排水设计标准(GB50014-2021)》第 5.2.9 条及条文说明规定：出水口应采取防冲刷、消能、加固等措施，并设置警示标识。当出水口跌水水头较大时，尚应考虑消能。经计算确定，排水量为8万m3/d时，此处剩余水头约为 1.2米，需按照《20S517 排水管道出水口》做八字式出水口下游消力池及护砌IⅢI-a型(P27-P29)。入河排污口入河方式为消力池、八字式明渠排放。排水管道正交排入河道，排水口由端墙、翼墙、混凝土底板、下游护砌及消力池等几部分组成。由于河道有护砌，排水口下游护砌同河道护砌，考虑暴雨等影响，设计排水口底板顶与河道跌差按 1.0~3.0m 考虑，消力池设计取不冲流速为6m/s。

项目建设期

项目建设期：2025年6月至2026年5月。

投资及资金筹措

本项目总投资7787.00万元，项目所需资金全部由政府资金自筹解决。

主要经济技术指标

| 表1-1 主要经济技术指标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目组成 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 排水管道 |  | 11000.00 |  |
| 1.1 | 球墨铸铁管(DN1000) | m | 11000.00 |  |
| 1.2 | 球墨铸钢管(DN1000) | m | 300.00 |  |
| 1.3 | 检查井 | 个 | 130.00 |  |
| 1.4 | 挖填土方 | m³ | 110000.0 |  |
| 1.5 | 路面恢复 | ㎡ | 23650 |  |
| 1.6 | 盲沟 | m | 1000.00 |  |
| 1.7 | 排气阀 | 个 | 130.00 |  |
| 1.8 | 排泥阀 | 个 | 130 |  |
| 2 | 消力池 | 座 | 1 |  |
| 3 | 排水口 | 座 | 1 |  |
| 4 | 在线监测系统 | 套 | 1 |  |
| 二 | 总投资 | 万元 | 7787 |  |
| 1 | 建设投资 | 万元 | 7787 |  |
| 2 | 建设期利息 | 万元 | 0 |  |
| 三 | 资金筹措 | 万元 | 7787 |  |
| 1 | 项目单位自筹 | 万元 | 7787 |  |
| 2 | 申请银行贷款 | 万元 | 0 |  |
| 四 | 建设期 | 月 | 12 |  |

环境影响

- 尾水排放影响

- 根据《威海市环翠区污水处理厂 张村河入河排污口设置论证报告》分析，环翠区污水处理厂对主要污染物去除率为：COD 94.0%；BOD₅98.3%；NH₃-N 97.3%；SS 97.3%；总氮 84.9%；总磷 96.2%，污染物总体去除率较高。

处理厂出水指标：COD、BOD₅、SS、NH₃-N、总氮、总磷满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类；全盐量满足《流域水污染物综合排放标准 第5部分：半岛流域》（DB37/3416.5-2018）表2二级；其他污染因子满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）及修改单一级A要求。处理厂尾水符合国家污水、污染物排放标准。

根据《论证报告》相关水利计算及水体纳污能力计算，拟设置的入河排污口主要污染物量小于水体纳污量，入河排污口设置可满足功能区纳污总量限制要求。（《论证报告》计算结果见下表）

| 表1-2 张村河入河排污口上游 500m 至张村河入海口计算单元纳污能力与入河污染物比较 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | P=75% |  | P=90% |  |
|  | COD(t/a) | NH₃-N(t/a) | COD(t/a) | NH₃-N(t/a) |
| 河段纳污能力 | 917.23 | 46.84 | 748.74 | 37.8 |
| 入河口排污量 | 541.63 | 19.34 | 541.63 | 19.34 |
| 剩余纳污量 | 375.6 | 27.5 | 207.11 | 18.46 |

张村河的目标水质为Ⅴ类（COD 40mg/L，氨氮 2.0mg/L），威海市环翠区污水处理厂设计出水水质为准Ⅳ类（COD 30mg/L，氨氮 1.5mg/L），尾水水质优于张村河的目标水质。

在实际运行中，尾水通过全流程在线监测系统实时监控，配合缓释增氧等工程措施，确保排入张村河的水体溶解氧、浊度等指标同步提升。这一设计策略既避免了尾水对河道的潜在冲击，还可通过补充生态基流促进河道自净能力恢复，形成“水质保障—生态增益”的良性循环，从源头消解了尾水排放的环境风险。

综上所述，威海市环翠区污水处理厂通过深度处理工艺确保主要污染物去除率全面达到或优于国家标准，从源头削减入河负荷；配套实时在线监测、生态缓冲湿地及应急调储设施，构建“监测—调控—应急”全链条风险防控体系，保障尾水排放稳定可控；同时，其优质尾水可作为生态基流补给河道，缓解枯水期水量短缺问题，促进水体自净能力与水生生态恢复，最终形成“高标准排放—低风险管控—生态化回补”的良性闭环，为张村河水环境质量改善与生态功能提升提供可持续支撑，尾水对河道环境负面影响较小。

二、污水处理对水环境的正面影响

按环翠区污水处理厂进出口浓度计算，同时考虑30%的中水回用，污水处理对于COD 减排量12341.53 t/a，NH₃-N 减排量 992.08 t/a，具体主要污染物减排情况详见下表。

| 表1-3 入河排污口建成后区域主要污染物减排量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：t/a |
| 项 目 | COD | BOD₅ | SS | NH₃-N | 总氮 | 总磷 |
| 建成前 | 12883.16 | 7956.63 | 8042.44 | 1011.42 | 1647.98 | 144.42 |
| 建成后 | 541.63 | 96.72 | 154.75 | 19.34 | 174.10 | 3.87 |
| 减排量 | 12341.53 | 7859.91 | 7887.69 | 992.08 | 1473.88 | 140.55 |

经过环翠区污水处理厂的处理及本项目的收集排放，项目服务区内散排污水得到收集集中处理，大大削减了入河污染物量。张村河为季节性河流，河水流动性较差，河道生态环境有很大提升空间。正常运行过程中，环翠区污水处理厂主要污染物出水指标，优于或等同于所影响河段功能区控制目标，通过本项目将尾水排放张村河之后增加了河道流量，有利于涵养水生植物和相应的水生动物，有利于改善区域地表水生态环境，恢复河流生物多样性，对项目区环境有一定积极影响。

资源利用

污水厂达标尾水经进一步净化后，作为再生水循序用于生态补给和生产生活，实现了水的串联利用，从而提高了用水效率，解决了生态生产生活“三生争水”问题。该模式实现了区域内水的“闭路”循环，在减少新水取用的同时，开辟了稳定的“第二水源”，可以显著提高水资源利用效益和供水系统韧性，支撑社会经济的绿色低碳发展和高质量可持续发展。

征地搬迁及移民安置

项目不涉及征地搬迁及移民安置。

社会环境概况

威海市环翠区作为威海市中心城区，是全市政治、经济、文化、科技中心。近年来，环翠区在党的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入实施创新驱动发展战略，经济社会发展取得了显著成就。

经济发展方面，环翠区依托优越的地理位置和良好的产业基础，积极推动新旧动能转换，大力发展海洋经济、高新技术产业和现代服务业，区域经济持续健康发展。2023年，环翠区生产总值达450.42亿元，同比增长3.1%。三次产业结构调整为9.2:26.6:64.3，第三产业占比超六成，服务业成为经济增长的核心动力。规模以上高技术制造业增加值增长8.9%，新能源汽车、集成电路等新兴产业表现突出政府通过优化营商环境，加大招商引资力度，支持中小企业发展，有效促进了就业和居民收入增长，人民生活水平不断提高。

社会治安方面，环翠区始终将维护社会稳定作为重要任务，严格落实社会治安综合治理责任制，加强公共安全体系建设。通过深化“平安环翠”建设，建立社会稳定风险评估机制，定期排查矛盾隐患，重点监测土地征收、政策调整等领域风险，从源头减少事件发生。环翠区信访局主动公开机构职能、政策文件及重大决策信息，动态更新负责人信息，增强政务透明度。探索“矛盾纠纷化解在一线”模式，通过基层调解、政策解读（如文字、图文、音视频等多形式）引导群众合法表达诉求，减少集体上访风险。

社会管理与服务方面，环翠区注重通过法治化、规范化手段处理社会矛盾，建立健全多元化纠纷解决机制，积极推动基层社会治理创新。信访工作坚持依法依规、源头治理，畅通民意表达渠道，及时回应群众合理诉求，有效预防和化解了各类矛盾，维护了社会和谐稳定。

总体来看，环翠区在党的坚强领导下，经济社会协调发展，社会大局和谐稳定，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强，展现出社会主义现代化城区的良好风貌。

评估依据

法规政策文件

1、《关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（发改投资〔2012〕2492号）；

2、《国家发展改革委办公厅关于印发投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资〔2013〕428号）；

3、《山东省发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（鲁发改投资〔2014〕471号）；

4、《市委办公室、市政府办公室关于印发〈威海市重大决策社会稳定风险评估实施办法〉的通知》（威办发〔2014〕5号）；

5、《威海市重大决策社会稳定风险评估操作指南》（试行）；

6、《区委办公室、区政府办公室关于印发〈威海市环翠区重大决策社会稳定风险评估实施细则〉的通知》（威环办发〔2014〕9号）等

技术资料

- 1、《威海统计年鉴2023》（威海市统计局）；

- 2、《威海市环翠区地表水水功能区划》（威海市环翠区水利局）；3、《威海市城市污水工程专项规划（2019-2035）》；

- 4、《威海市环翠区污水处理厂张村河入河排污口设置论证报告》（山东佳诺检测股份有限公司）；

5、《环翠区污水处理厂排河工程项目可行性研究报告》（威海齐心环保咨询有限公司）；

评估主体

为确保评估工作顺利开展，取得实效，环翠区水利局委托顺风建筑规划设计有限公司组建了风险评估小组，由牟桂玲（咨询工程师 高工）任组长，杨舒森（咨询工程师 中级）任副组长，白兴林（给排水 高工）、程朋朋、宋正洁为组员，具体负责并开展社会稳定风险评估等工作。风险评估小组下设风险评估小组办公室，设在顺风建筑规划设计有限公司威海分公司。

评估过程和方法

制定评估工作方案

风险评估工作组成立后，我们及时制定了风险评估工作方案，明确了指导思想和主要原则、专家组成员筛选办法、具体评估办法和步骤，确保了工作有序推进。

收集和审阅相关资料

包括：国家和地方相关法律、法规和政策；相关规划与标准规范；项目相关可研及论证评审资料；同类或类似决策风险评估资料等。

充分听取意见

通过召开座谈会等方式开展风险调查复核，充分听取相关方意见，把握利用相关方的意愿、诉求和社会历史矛盾。

全面评估论证

重点围绕项目实施的合法性、合理性、可行性和可控性等方面进行全面、客观的分析评估；对拟建重点项目所涉及的风险调查、风险识别、风险估计、风险防范和化解措施、风险等级评判等内容逐项进行评估论证，特别是对风险因素、风险发生概率、可能引发矛盾纠纷的激烈程度和持续时间、涉及人员数量、可能产生的各种负面影响以及相关风险的可控程度进行评估论证。

确定风险等级

在综合考虑各方意见和全面分析论证的基础上，按照《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》的风险等级划分标准，对项目的社会风险等级做出客观、公正的评判，确定项目社会稳定风险的高、中、低等级。

编制评估报告

按照有关要求，编制环翠区污水处理厂排河工程项目社会稳定风险评估报告，在进一步征询各镇街及相关部门意见的基础上，修改完善评估报告。

评估内容

风险调查评估及各方意见采纳情况

调查评估情况

（一）调查评估情况。

组织专家评估论证，邀请市水利事务服务中心的专家，对项目进行评估论证。

组织各区区市代表召开座谈会，与会人员包括：局分管领导、相关业务科室负责人。三是征求各镇街、区财政局、区自然资源和规划局、区审批局、区生态环境局意见并完成会签。同时，自2024年12月20日至2025年1月20日于环翠区政府网站对项目相关信息进行公告并广泛听取公众意见，截至公示期结束，未收到社会公众反对意见。

- 各方意见采纳情况。

我们对征集到的各种意见、建议及时归纳整理，积极借鉴吸收，进一步完善充实了项目方案。

风险识别和估计的评估

我们对征集到的各种意见、建议及时归纳整理，积极借鉴吸收，进一步完善充实了项目方案。为确保项目的顺利实施，规避社会稳定风险，我们在风险调查评估的基础上，评估工作组采用了对照表法和专家咨询法等形式，从决策期、准备期、实施期、运营期等方面，对项目实行了全链条分析研判，经梳理共查找可能诱发社会性群体事件的潜在风险因素，具体归纳为以下5类：

| 序号 | 风险因素 | 主要风险点 | 发生阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程方案 | 项目与既有管线冲突风险；施工方案对噪音、道路封闭制考虑不足的风险；检修不便，导致应急抢修延迟的风险；工程失事引发的风险。 | 实施期、 运营期 |
| 2 | 项目单位管理 | 工程款拨付不及时引发的风险；施工及检修影响（如停水停电、道路封闭）未提前通知社区的风险；监测、检测数据未及时公示的风险。 | 实施期、 运营期 |
| 3 | 文明施工、安全和质量管理 | 违反文明施工、安全和质量管理的相关规定，可能造成环境污染、停水、停电、停气、影响交通等突发状况，给周边居民生活带来不便；可能会造成工程意外伤害、施工班组群斗、村民阻挠施工等突发状况 | 实施期 |
| 4 | 社会治安和公共安全 | 施工期外来人员涌入，对村庄社会管理和治安有一定冲击，管理不当，可能与当地居民产生冲突的风险； | 实施期 |
| 5 | 舆论导向及其影响 | 政府、媒体或个人宣传、引导不当的风险；宣传不到位引发群众舆论误读的风险。 | 决策期、准备期、实施期、运营期 |

风险防范和化解措施的评估。

应急处置方案

1.工作原则。

社会稳定应急预案的工作原则是重点稳控，紧急处置，职责明确，统筹配合。

2.组织保障。

（1）建议项目实施过程中，按照属地管理原则，由项目所在镇街（管委）牵头成立项目社会稳定工作协调领导小组，统一管理和领导，包括维稳、信访、发改等部门以及项目建设单位等各相关单位。明确参与人员，加强领导、强化责任意识，建立高效的联动工作机制。落实维护社会稳定责任制，明确维护社会稳定工作的重点部位、重点问题。对维护社会稳定工作实行目标管理，并对各责任部门维护社会稳定工作进行考核。

（2）要设立维稳工作岗位，配备专、兼职维稳工作人员，加强维稳工作人员知识技能培训，不断提高维稳接待和处置能力，引导社会稳定问题通过正常途径反映和解决。在接到重大社会不稳定通报后，有关人员要保证 24 小时值班和电话畅通，随时掌握各方面信息，并保证信息能够及时的上传下达。

3.制度保障。

（1）把维护社会稳定工作列入项目建设重要议事日程，定期组织召开维护社会稳定工作会议，听取有关单位社会稳定工作汇报；认真研究公众反映的新情况、新问题，分析可能出现的重大问题研究对策。

（2）坚持走访调研工作制度，由群众反映变为走访，深入工程现场、社区，倾听群众意见建议，有针对性地研究和解决问题。

（3）坚持信息通报、预测排查制度，对群众反映的普遍性、突出性问题，研究制定解决办法，发现群体性事件苗头，要及时就地化解。

4.应急措施。

发现重大社会稳定问题苗头或事件时，启动预案，并按以下程序开展工作：

（1）对已发生的群体性事件，相关部门要认真接待，有关人员及时赶赴现场做好耐心细致的疏导工作，防止矛盾激化。

（2）第一时间召开维护社会稳定工作会议，通报不稳定情况和处理情况，分析研究可能出现的重大问题及对策。并将不稳定情况向上级有关部门报告，并制定联动机制。

（3）对已发生的群体性事件，相关人员应迅速赶赴现场组织工作。以教育、疏导为主，力争把问题解决在萌芽或初始状态。对问题复杂、规模较大的群体性事件要及时控制现场，防止矛盾激化，由此造成的损失降低至最低程度。

（4）对已发生的社会稳定风险进行全面调查，查清事件经过、分析产生原因和造成的损失，必要时启动问责机制。

（5）建议各实施主体对社会稳定风险进行细化分析，针对不同的风险制定相对应的具体应急处理预案，并上报上级维稳部门。

风险防范化解措施

结合以往应急处置工作经验，针对各风险点，制定了防范化解措施，并明确了责任单位和协助单位。具体情况如下：

| 序号 | 风险因素 | 主要防范、化解措施 | 责任主体 | 协助单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程方案 | (1)工程严格按照有关规范、规程进行设计、施工，避免与已有管线发生冲突 | 设计单位、建设单位、施工单位 |  |
|  |  | （2）加强工程运行管理 | 工程管理单位 |  |
|  |  | （3）施工方案应考虑施工对周边居民出行及水电供应的影响。 | 施工单位 |  |
| 2 | 项目单位管理 | （1）严格按照施工计划、投资计划进行建设，按工程进展和合同要求向承包商及时拨付工程款 | 工程建设单位 |  |
|  |  | （2）建立民工工资发放备案制度，定期对承包商民工工 资发放情况进行检查 | 羊亭镇、张村镇各镇街 |  |
|  |  | （3）建立民工权益保障诉求渠道 | 羊亭镇、张村镇各镇街 |  |
|  |  | （4）运行期及时公示相关监测数据、检修信息 | 工程建设单位 |  |
| 3 | 文明施工、安全 和质量管理 | （1）选择具备相应资质、信誉度高的施工单位 | 工程建设单位 |  |
|  |  | （2）与地方有关部门积极沟通，并加强与周边居民的沟通、协商 | 工程建设单位 | 羊亭镇、张村镇各镇街 |
|  |  | （3）合理安排工期，合理处理施工过程中的弃土等废弃材料 | 施工单位 | 羊亭镇、张村镇各镇街 |
|  |  | （4）建立工程保险制度，降低工程风险 | 施工单位 |  |
|  |  | （5）严格按照国家有关规定制定一整套质量安全管理体系 | 工程建设单位 |  |
|  |  | （6）加强施工管理，严肃查处层层转包问题 | 项目主管部门 |  |
| 4 | 社会治安和公共安全 | （1）施工单位配合公安部门加强对施工外来人员的管理 | 施工单位 | 区公安局 |
|  |  | （2）按时支付人员工资，减少矛盾 | 工程建设单位、施工单位 |  |
|  |  | （3）建立健全项目单位与地方政府的协商机制 | 工程建设单位、施工单位 | 羊亭镇、张村镇各镇街 |
| 5 | 舆论导向及其影响 | （1）保证处理厂尾水监测数据公开透明，强化政府责任，及时回应民众关切事宜，确保群众知情 | 环翠区污水处理厂、工程建设单位 | 羊亭镇政府、张村镇政府 |
|  |  | （2）开展面相群众的水知识宣传科普 | 工程建设单位 | 羊亭镇、张村镇各镇街 |
|  |  | （3）严格宣传纪律，加强舆论监督工作，创造良好舆论环境 | 羊亭镇政府、张村镇政府 |  |

落实措施后的风险等级确定

风险评估标准

评估工作组在风险调查和风险识别的基础上，对各风险因素在项目整体风险中的重要性程度（I）、发生风险事件的概率（p）和影响程度（q）进行估计，计算各风险因素的风险程度 （R=p×q）和项目的综合风险指数∑（I×R），确定风险等级。

1.打分参考标准如下：

（1）重要性程度打分参考标准

利用专家经验，对风险因素的重要性程度进行打分。打分范围为1～10，分数越高，表示该风险因素越重要。分数为0，表示该风险因素可以忽略不计。通过计算各主要风险因素重要性打分均值占所有风险因素重要性打分均值和的比例，得到各主要风险因素的权重（I）。

（2）风险概率评判标准

风险因素发生的概率等级，分为很高、较高、中等、较低和很低五个等级。评判标准见下表。

风险因素发生的概率评判标准

| 等级 | 定性评判标准 | 定量评判标准 |
| --- | --- | --- |
| 很高 | 几乎确定 | 1.0≥p＞0.8 |
| 较高 | 很有可能发生 | 0.8≥p＞0.6 |
| 中等 | 有可能发生 | 0.6≥p＞0.4 |
| 较低 | 发生的可能性很小 | 0.4≥p＞0.2 |
| 很低 | 发生的可能性很小，几乎不可能 | 0.2≥p＞0 |

（3）风险影响程度评判标准

风险影响程度是指一旦发生风险事件，对事事项标所产生影响的大小，可划分为严重、较大、中等、较小和可忽略五个等级。评判标准见下表。

风险事件发生后的影响程度评判标准

| 等级 | 定性评判标准 | 定量评判标准 |
| --- | --- | --- |
| 严重影响 | 在全市或更大范围内造成一定负面影响（社会稳定、形象等方面），需要通过长时间的努力才能消除，且付出巨大代价。 | 1.0≥q＞0.8 |
| 较大影响 | 在市内造成一定影响（社会稳定、形象等方面），需要通过较长时间才能消除，并需付出较大代价。 | 0.8≥q＞0.6 |
| 中等影响 | 在当地造成一定影响（社会稳定、形象等方面），需要通过一定时间才能消除，并需付出一定代价。 | 0.6≥q＞0.4 |
| 较小影响 | 在当地造成一定影响（社会稳定、形象等方面），但可在短期内消除。 | 0.4≥q＞0.2 |
| 可忽略影响 | 在当地造成很小影响，可自行消除。 | 0.2≥q＞0 |

2.各主要风险因素风险程度

风险程度是评价风险大小的指标，可分为重大风险、较大风险、一般风险、较小风险和微小风险五个等级。评判标准见下表：

单因素风险程度评判标准

| 风险程度 | 发生的可能性和后果 | 定量评判标准 |
| --- | --- | --- |
| 重大风险 | 可能性大，社会影响和损失大，影响和损失不可接受，必须采取积极有效的防范化解措施。 | R＞0.64 |
| 较大风险 | 可能性较大，或社会影响和损失较大，影响和损失是可以接受的，需采取一定的防范化解措施。 | 0.64≥R＞0.36 |
| 一般风险 | 可能性不大，或社会影响和损失不大，一般不影响项目的可行性，应采取一定的防范化解措施。 | 0.36≥R＞0.16 |
| 较小风险 | 可能性较小，或社会影响和损失较小，不影响项目的可行性。 | 0.16≥R＞0.04 |
| 微小风险 | 可能性很小，且社会影响和损失很小，对项目影响很小。 | R≤0.04 |

评估工作小组通过打分，得出各主要风险因素发生风险事件的概率（p）、发生后的影响程度（q）和各主要风险因素的风险程度（R）。

根据分析结果，项目实施后的社会舆论导向为一般风险，项目单位管理以及文明施工、安全质量管理为较小风险，其余风险因素均为微小风险。

具体如下：

风险因素及其风险程度汇总表

| 序号 | 风险因素 | 风险概率（p） | 影响程度（q） | 风险程度(R） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程方案 | 0.07 | 0.23 | 0.0161 |
| 2 | 项目单位管理 | 0.3 | 0.28 | 0.084 |
| 3 | 文明施工、安全质量管理 | 0.21 | 0.38 | 0.08 |
| 4 | 社会治安和公共安全 | 0.08 | 0.30 | 0.024 |
| 5 | 舆论导向及其影响 | 0.52 | 0.5 | 0.26 |

综合风险等级判定

1.综合风险等级评判标准

社会稳定风险等级分为三级：

（1）高风险。

重大决策事项与党的路线方针政策、国家法律法规和经济社会发展总体规划不完全一致的；应予以社会公示的未予公示，或虽经过社会公示、征求意见和民意测评，大多数群众表示反对的；采取面向特定对象征求意见的方式，超过33%的征求意见对象明确表示反对的；参与评估部门、单位和专业机构对主要问题的意见不一致、存在重大分歧的；可能引发到重点地区较大规模非正常群体访、大规模群体访和个人极端行为的；可能引发相关地区、部门和利益群体连锁反应、相互攀比的；可能引发媒体网络持续炒作、形成舆论热点，对重大决策实施造成较大负面影响的；可能引发围堵冲击党政机关、非法聚集、非法集会、集体械斗等事件的；可能引发群众聚集阻塞国家干线铁路、高速公路、城市交通主干道及重要交通枢纽的；其他可能引发影响社会稳定大的问题，在较短时间内难以有效解决的。

（2）中风险。

基本符合党的路线方针政策和国家法律法规规定，符合当地经济和社会发展总体规划，对国家利益、公共利益和人民群众根本利益的影响较小的；经过社会公示、征求意见和民意测评，较多群众表示反对、未认同的；采取面向特定对象征求意见的方式，超过10%的征求意见对象明确表示反对的；参与评估部门、单位和专业机构对主要问题的处理意见有较大分歧、存在异议的；可能引发到重点地区规模性非正常群体访、较大规模群体访和个人极端行为的；可能引发阻碍项目施工建设、阻塞道路交通的；可能引发媒体网络持续炒作、形成舆论热点，对重大决策实施造成一定负面影响的；其他可能造成较大社会影响的。

（3）低风险。

符合党的路线方针政策和国家法律法规规定，符合当地经济和社会发展总体规划，符合国家利益、公共利益和人民群众根本利益的；经过社会公示、征求意见和民意测评，大多数群众意见一致，表示认同的；采取面向特定对象征求意见的方式，个别群众明确表示反对的；参与评估部门、单位和专业机构意见比较一致，无大的意见分歧的；可能存在一些隐患苗头但能及时化解，未发现大的矛盾和不稳定隐患的。具体评判标准如下。

社会稳定风险等级评判标准

| 风险等级 | 高风险 | 中风险 | 低风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险程度 | 2个及以上重大或5个及以上较大单因素风险 | 1个重大或2到4个较大单因素风险 | 1个较大或者1到4个一般单因素风险 |
| 综合风险指数 | ∑（I×R）>0.33 | 0.33≥∑（I×R）≥0.1 | ∑（I×R）<0.1 |
| 调查结果 | 采用面向特定对象征求意见的方式，征求意见结果，明确反对者超过33% | 采用面向特定对象征求意见的方式，征求意见结果，明确反对者占10%到33% | 采用面向特定对象征求意见的方式，征求意见结果，明确反对者低于10% |
| 可能引发的风险事件 | 大规模群体性事件，如围堵施工现场、堵塞交通、冲击党政机关、集体械斗、聚众闹事、人员伤亡等 | 一般群体性事件，如集体上访、静坐请愿、非法集会/集体散步、示威等 | 个体矛盾冲突，如个体信访、网络发布、散发宣传品、挂横幅等 |

2.综合风险指数计算

将每个主要风险因素的权重（I）与风险程度（R）相乘，所得分值即为每个风险因素的风险等级指数。将所有风险因素的风险指数相加，得出该项目的综合风险指数∑（I×R）。具体计算见下表。

综合风险指数计算表

| 序号 | 风险因素 | 权重（I） | 风险程度（R） |  |  |  |  | 综合风险指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 微小 | 较小 | 一般 | 较大 | 重大 |  |
| 1 | 工程方案 | 0.1 | 0.0161 |  |  |  |  | 0.002 |
| 2 | 项目单位管理 | 0.2 |  | 0.084 |  |  |  | 0.017 |
| 3 | 文明施工、安全质量管理 | 0.3 |  | 0.08 |  |  |  | 0.024 |
| 4 | 社会治安和公共安全 | 0.2 | 0.024 |  |  |  |  | 0.005 |
| 5 | 舆论导向及其影响 | 0.2 |  |  | 0.26 |  |  | 0.052 |
| 综合风险指数 |  |  |  |  |  |  |  | 0.099 |

3.综合风险等级判断

参照风险等级评判标准，对该项目风险等级分析如下：

（1）风险程度

根据单因素风险估计结果，确定“较小风险”因素2项，“微小风险”因素2项，“一般风险”因素1项。参照该项评判标准，可判定为“低风险”。

（2）综合风险指数

根据各主要风险因素风险程度加权求和计算，该项目综合风险指数∑（I×R）=0.099，可判定为“低风险”。

（3）调查结果

根据社稳工作组调查分析结果，未发现反对意见。参照该项评判标准，可判定为“低风险”。

（4）可能引发的风险事件

该项目实施过程中不会引发一般群体性事件或大规模群体性事件，可能会引发个体矛盾冲突，如个体信访、网络发布、散发宣传品、挂横幅等，可判定为“低风险”。

根据以上分析，评估认为，该项目整体风险等级可判定为低风险。

评估结论

拟建项目存在的主要风险因素

经资料分析及评估，项目主要社会风险集中表现为，施工及运营阶段可能因污水渗漏或排放超标引发周边居民对饮用水安全及生态环境污染的恐慌，若施工期间停水停电、道路封闭等民生影响未提前充分告知社区，易激化居民抵触情绪并诱发群体投诉。

同时，监测数据未及时公开可能导致公众误判处理后的排水水质，滋生“毒水排放”等谣言并触发健康风险焦虑；外来施工人员涌入可能因管理疏漏引发劳资纠纷或文化摩擦，叠加施工污染（如农田灌溉水受污）风险后，或进一步升级为村民集体抗议；若政府及企业对污水处理工艺、排放标准的宣传解释不足，环保组织或自媒体可能借“偷排疑云”炒作负面舆情，损害项目公信力；此外，若当地曾发生类似环境事件，公众可能将新工程关联为“二次伤害”，加剧历史遗留矛盾与社会信任危机。需通过强化环境数据透明化、建立村民监督机制、前置民生应急预案等举措系统性降低风险传导概率。

拟建项目合法性、合理性、可行性、可控性评估结论

合法性

项目是对《中华人民共和国水污染防治法》、《威海市城市污水工程专项规划（2019-2035）》、《威海市重点流域水生态环境保护规划》的进一步落实，是对威海市污水处理能力的进一步提升，项目在管理权限内展开的建设有政策依据，决策主体具有合法主体资格，具有相应决策权，并在一定权限范围内作出决策，涉及范围的内容、程序合法。

合理性

项目合理性所引发的社会稳定风险事件发生的概率是较低的，影响程度较小，风险程度为低风险。项目的实施符合科学发展观要求，符合经济社会发展规律，符合社会公共利益、人民群众的现实利益和长远利益，兼顾了不同利益群体的诉求，拟采取的措施和手段必要、适当，维护了相关群众的合法权益。

可行性。

项目可行性方面的风险包括文明施工、安全和质量管理，项目单位管理制度等。在采取必要的风险防范和化解措施后，评估认为项目可行性风险所引发的社会稳定风险事件均为低风险，项目是总体可行的。

可控性。

可控性方面的风险因素包括施工期环境影响、社会治安和公共安全、舆论导向及其影响等。在采取必要的风险防范和化解措施后，评估认为项目可控性风险所引发的社会稳定风险事件均为低风险。建立良好的舆论环境、加强知识宣传等措施落实后，项目的建设实施不存在公共安全隐患，不会引发群体性事件，不会引发社会负面舆论、恶意炒作以及其他影响社会稳定的问题，可能引发的社会稳定风险可控，具有可行、有效的防范、化解措施。

拟建项目风险等级

针对识别出的风险因素及打分测算，通过对各个风险因素的发生概率、影响程度和风险程度进行评估，综合各个风险的权重，计算出项目的风险指数为0.099，可判断为低风险。

拟建项目的主要风险防范、化解措施

施工期

- 应完善项目质量检测及实时水质监测技术，以保障管线安全与排放达标。

- 施工前联合街道、村委会发放《施工影响告知书》，明确影响交通时段并做好相关民生应急服务，施工期实行噪音分时段管控及道路错峰封闭疏导。

运行期

- 同步搭建环境数据公开平台动态更新COD、氨氮等关键指标以消除公众疑虑。

- 组建由村民代表、环保专家构成的监督小组参与工程巡查及排放检测，并设立24小时纠纷调解热线快速响应阻工诉求。

- 通过社区讲座、短视频科普污水工艺原理及排放标准，联合权威部门定期召开新闻发布会释疑，配套建立网络舆情监测机制及时拦截谣言。

- 针对历史环境敏感区域，额外制定生态补偿方案并嵌入“村民共建绿色河岸”等共治活动，系统性降低冲突概率，提升工程社会接受度。

应急预案和建议

针对污水处理排河工程潜在社会风险，建议建立“监测预警-应急响应-善后修复”全链条预案：监测预警端嵌入水质自动监测设备并实时联网公开数据，同步在施工区周边布设无人机巡查及舆情关键词抓取系统，对异常排放指标、聚集性抗议画面或“毒水”“癌症”等敏感词出现频次超阈值时自动触发预警。

应急响应阶段按事件等级启动分级管控——若发生污水溢流等技术故障，1小时内关闭排口并启用应急蓄污池，同步向受影响村庄配送桶装水、安排疾控中心水质抽检，同时由事发地镇政府牵头成立现场指挥部，联合公安、环保、宣传部门及村民监督代表共同制定处置方案，2日内通过村广播、政务短视频发布事件原因及修复进展。

若出现暴力阻工或网络谣言扩散，立即启用法律顾问介入协商赔偿诉求，并由生态环境局联合第三方检测机构直播讲解处理工艺，邀请意见领袖实地参观污水厂以对冲负面舆情。

善后阶段重点落实受损农田补偿金发放、心理疏导团队入户安抚，并针对性优化施工时序或增设隔音屏障等“问题回溯整改清单”，事后72小时内召开复盘会议更新应急预案。配套建议：提前储备应急净水设备、赔偿协议模板及备用施工队，每季度联合村委会开展“突发停水演练+舆情攻防模拟”，确保响应时效。