威海市环翠区农村公路智能管理系统二期

政府购买服务项目绩效评价报告
委托单位：威海市环翠区财政局
项目主管部门：威海市环翠区交通事务发展中心
评价机构：山东三维建设项目管理有限公司
2022年9月
目录
1

摘要

1一、项目概况


1（一）项目立项背景及实施目的


1（二）项目内容和实施情况


2（三）项目资金投入和使用情况


3二、项目绩效目标


3（一）总体绩效目标


3（二）2021年度绩效目标


3三、评价基本情况


3（一）评价的范围和目的


4（二）评价依据


5（三）评价指标体系


6（四）评价方法及实施过程


8四、评价结论和绩效分析


8（一）评价结论


8（二）绩效分析


9五、存在问题及原因分析


11六、意见建议


13正文部分


13一、项目基本情况


13（一）项目概况


16二、项目绩效目标


16（一）总体绩效目标


16（二）2021年度绩效目标


16三、评价基本情况


16（一）评价目的


16（二）评价对象与范围


17（三）评价依据


18（四）评价原则、评价方法


19（五）绩效评价指标体系及评价标准


21（六）评价人员组成


21（七）绩效评价工作过程


24四、评价结论及分析


24（一）综合评价结论


24（二）评价结论分析


25五、绩效评价指标分析


25（一）项目决策情况


29（二）项目过程情况


41（三）项目产出情况


42（四）项目效益情况


46六、项目的主要经验及做法


47七、项目存在的主要问题


49八、意见建议





摘要

一、项目概况
（一）项目立项背景及实施目的
为积极贯彻交通强国战略，切实解决农村公路管理养护短板问题，全面提升农村公路管理养护水平和通行能力，推动“四好农村路”高质量发展，依据《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45号）、《山东省人民政府办公厅关于印发山东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（鲁政办发〔2020〕16号）、《威海市人民政府办公室关于印发威海市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（威政办字〔2020〕62号）等文件精神，结合环翠区农村公路、桥梁实际使用情况，威海市环翠区交通事务发展中心（以下简称区交通事务发展中心）针对辖区内的农村公路、桥梁进行智能管理系统的提升及改造。
（二）项目内容和实施情况
威海市环翠区农村公路智能管理系统是基于传感器技术、现代通讯技术、北斗系统 、云服务、云计算技术等现代化信息技术而建立的大数据平台，将农村公路、桥梁运行情况进行实时监控监测，数据信息通过大数据平台进行传输、储存、分析，得到桥梁可视化实时运行信息及预防性维修改造建议，实现道路、桥梁的信息化、智能化管理。

区交通事务发展中心2020年度完成一期项目，为16座桥梁加装相关设备并投入使用；2021年度实施二期项目，在区内20座桥梁（见桥梁监测参数及点位布设表）加装静力水准仪、盒式固定测斜仪、裂缝计等传感器，通过采集和传输设备，对加装传感器的桥梁相关数据进行实时采集，接入已完成的环翠区农村公路智能管理系统，对桥梁运行的数据进行实时监测。
区交通事务发展中心委托海逸恒安项目管理有限公司为威海市环翠农村公路智能管理系统二期项目（以下简称公路智能管理系统二期项目）采购代理机构，开展政府采购相关活动。采购人及采购代理机构通过竞争性磋商的采购方式确定湖南联智科技股份有限公司为中标单位。截至2022年7月31日，区交通事务发展中心及供应商已完成公路智能管理系统二期项目设备安装，监测系统试运行，但是双方尚未组织履约验收并进行系统移交。

（三）项目资金投入和使用情况

    2021年度公路智能管理系统二期项目资金来源为威海市环翠区财政局区级财政预算专项资金，项目预算资金90万元，中标金额86万元。截至2022年7月31日，威海市环翠区财政局根据合同及项目执行进度拨付区交通事务发展中心25.8万元，区交通事务发展中心已全部支付供应商湖南联智科技股份有限公司。
二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标
对环翠区农村公路、桥梁进行智能化、信息化建设，对运行情况实时动态掌控，对发现的问题，及时处理，确保道路安全高效运营。
（二）2021年度绩效目标
1.项目产出方面：2021年度区交通事务发展中心完成公路智能管理系统二期项目。根据合同规定及项目预算，在2021年底前，安装完成20座桥梁监测设备，监测系统正常运行。 

2.效益方面：实现公路智能管理系统的可持续运行、市民服务满意度达到70%以上。
三、评价基本情况

（一）评价的范围和目的
本次绩效评价的目的是对公路智能管理系统二期建设政府采购项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目运行的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对项目的整体运行情况进行评价，在此基础上为进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。
本次评价对象为2021年度公路智能管理系统二期政府采购项目预算资金90万元，该资金全部用于公路智能管理系统二期项目政府采购合同价款支付。
由于公路智能管理系统二期项目只涉及项目1个政府采购合同的执行，项目执行的结果以项目具体的实施结果呈现，本次对该项目全部采用现场评价，无非现场评价。
（二）评价依据
1.《中华人民共和国预算法》；
2.《中华人民共和国政府采购法》；
3.《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
4.《关于推进政府采购货物第三方绩效评价工作的指导意见》（财综〔2018〕42号）；
5.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）；
6.《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）；
7.《政府采购信息公告管理办法》（财政部令第19号）；
8.《关于印发<山东省政府采购评审劳务报酬标准>的通知》（鲁财采〔2017〕28号）；
9.《政府采购评审专家管理办法》（财库〔2016〕198号）；
10.《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）；

11.《山东省政府采购负面清单》；
12.财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）；
13.《威海市市级政府采购项目绩效评价管理暂行办法》（威财绩〔2021〕6号）；
14.威海市环翠区财政局关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知(鲁财绩〔2020〕4号) ；
15.国家相关法律法规和财务会计制度。
（三）评价指标体系
在接到该项目后，我们首先对项目立项、实施内容、组织管理、财务绩效等方面进行案卷研究，在此基础上积极与业务主管部门进行了沟通对接，沟通后我们发现，该项目预算全部用于公路智能管理系统二期项目政府采购合同价款支付，项目产出主要体现为项目政府采购完成后，设备设施的安装、调试、售后服务及履约后期投入使用的可持续运行效果，综合考虑此情况，对于该项目评价指标，我们设置了不同的评价标准，以更准确、合理的反映该项目的绩效。

我们以《威海市市级政府采购项目绩效评价管理暂行办法》（威财绩〔2021〕6号）的项目绩效评价指标体系框架为基础，考虑该项目的实际情况，增设了四级指标，对评价标准、指标分值进行了完善。

在决策指标中，根据项目特点我们设置了立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性4个三级指标，预算编制的准确性、政策落实性2个四级指标。

在过程指标中，由于公路智能管理系统二期项目是关于政府采购的绩效评价项目，主要考核内容为政府采购的采购过程内容，因而应以过程指标为重点，所以指标分值占比较大。为了更客观的评价政府采购货物类项目对项目组织实施的评价要求，我们设置了资金管理、内控制度完整性、采购需求科学性、政府采购计划完整性、采购活动组织合规性、合同管理规范性、履约验收合规性、档案保管合规性等8个三级指标和23个四级指标，对项目的过程情况进行评价。

在项目产出指标中，由于公路智能管理系统二期项目产出指标的内容在政府采购合同中已明确，且项目处在试运行的阶段还未组织验收，综合以上情况，我们根据采购人与中标人签订的政府采购合同内容以及项目实际进展情况，设计了实际产出率、产出达标率、完成及时性、成本节约率4个产出的三级指标，对项目完成情况进行整体评价。

在效益指标中，我们根据公路智能管理系统二期项目的实际特点，设置了项目可持续运行情况、监督管理情况、价格同比性、投诉质疑情况4个具有代表性的社会效益四级指标，结合社会公众满意度、采购人满意度指标对公路智能管理系统二期项目的绩效进行评价。
（四）评价方法及实施过程
1.评价方法
我们在评价时严格遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束四个关键原则，同时评价工作组选择比较分析、因素分析、公众评判等适当的工作方法，执行包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、项目招标过程资料、数据分析复核、组织开展座谈或问卷调查等程序，并采取重点检查与抽查相结合的方式对项目进行评价。
2.项目实施过程
（1）前期准备阶段
我们在与各相关方充分沟通的基础上，设计了一套有针对性的绩效评价实施方案和指标体系。经与威海市环翠区财政局、各主管部门、相关专家反复沟通讨论修改后，项目负责人进一步完善了实施方案和指标体系，从而形成了一套较为科学、合理、可操作性强的项目实施方案。
（2）实施评价阶段
由于公路智能管理系统二期项目从项目立项、组织实施、招标采购等工作全部由区交通事务发展中心主要负责，因此不涉及非现场评价，我们选择区交通事务发展中心为现场评价单位。同时面向社会公众发放了有效问卷32份，面向采购人发放了有效问卷9份。
（3）综合分析阶段
本阶段的主要工作包括问卷筛查、数据整理分析、赋值打分及结果分析等。
（4）报告撰写阶段
依据综合评价结果，撰写评价报告，形成报告初稿后，同时提交主管部门、财政局主管科室进行审核完善。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
我们按照绩效评价指标体系，根据现场评价情况对公路智能管理系统二期项目进行打分，由于公路智能管理系统二期项目无非现场评价，现场评价得分即为项目最终评价得分，项目最终评价得分为78.00分，评价等级为 “中”。各一级指标得分情况见下表。
一级指标得分情况表
	
	决策
	过程
	产出
	效益

	分值
	10
	50
	20
	20

	得分
	9
	39.5
	15
	14.5

	得分率
	90.00%
	79.00%
	75.00%
	72.50%


（二）绩效分析
决策指标得分率较高。在绩效目标和资金投入等方面，控制合理依据充分，政策落实清晰明确。主要不足是区交通事务发展中心对“项目立项”的需求论证环节，缺少相关的需求论证过程性资料，仅有论证结果资料，对项目需求论证的依据不够充分、完善。

过程指标得分率一般。首先，因存在项目需求论证不充分、不完善的情况，导致项目在制定采购内容时未能根据公路智能管理系统二期项目现有情况，制定针对符合项目实际条件，配套相关设备，软硬件相结合的采购方案，采购需求意向不完备。其次，公路智能管理系统二期项目仍处于试运行阶段，未能按采购合同签订内容进行履约验收。然后，在政府采购过程中，在采购文件的标准设置、开评标资料的规范性、采购合同内容的一致性上存在不规范的情况。
产出指标得分率一般。项目暂未能履约验收，导致项目实际产出结果受到相应影响。
效益指标得分率一般。其中较为完善的方面，一是在制定政府采购文件过程中落实中小企业优惠政策，体现支持中小企业发展相关措施。二是在项目质疑投诉方面，社会群众及采购方评价等方面效果优异，对落实项目的社会效益有十分积极的反馈和影响。但也存在部分制约项目后续配套兼容，设备的可持续运行，缺乏监督管理等方面问题，影响了效益指标的得分率。
五、存在问题及原因分析
（一）项目决策阶段需求论证不规范，影响项目可持续运行
区交通事务发展中心在组织项目需求论证时，未充分综合考虑项目的现有条件、实际情况、配套兼容、后期运行成本等因素，未针对性的进行需求调查和制定需求内容，项目采购需求内容不全面，需求论证结果不完善，仅考虑了购置桥梁所需的监测硬件设施，未考虑项目软件平台，影响项目可持续运行。具体如下：
一是2021年公路智能管理系统二期项目的采购标的内容为辖区内20座桥梁安全隐患监测所需的设备，属于设备扩容配套采购。但设备安装调试完成并不能独立运行使用，需接入相应配套软件平台系统；软件平台系统项目一期虽已付费搭建完成但产权非采购人所有，采购人仅有期限内的使用权限。二是采购方案中并未体现项目二期软件平台系统服务的采购需求及参数，相关配套软件平台系统为中标人延续并入一期软件平台配套使用，在质保期内免费提供使用权限，质保期约定为1年，质保期后的平台系统使用是否收费，还需与中标人协商约定或另行采购。三是后期如需加装其他品牌的设备或软件，若想与现行设备配套兼容，必须由公路智能管理系统二期项目中标人提供准入端口或授权，如无准入端口或授权则无法保证其他品牌设备兼容及正常运行。
（二）项目进展缓慢，履约验收不及时
2021年，区交通事务发展中心与中标人湖南联智科技股份有限公司签订了政府采购合同并规定，中标单位需在签订合同后3个月内完成供货安装调试，由采购单位验收合格后支付剩余合同总额的70%款项。但区交通事务发展中心及湖南联智科技股份有限公司未按政府采购合同约定期限及内容执行相关履约验收款项支付等程序；截至评价日，项目处于试运行阶段，区交通事务发展中心仅支付30%的首付款；项目未完成履约验收并正式交付投入使用。
公路智能管理系统二期项目设备运行阶段，区交通事务发展中心缺少对项目的监督管理手段

在项目服务运行阶段，区交通事务发展中心委托中标人湖南联智科技股份有限公司代为管理报送桥梁监测相关数据，区交通事务发展中心根据设备报送反馈的数据，来作为后续工作开展的重要依据，但缺乏相关监管机制措施，对项目实施效果给予监督。原因为公路智能管理系统二期项目所使用的系统平台，其提供的日常数据反馈、预警服务、维修维保等工作内容没有合理的监督监管标准及措施方案，完全由中标人自行管理监督。设备反映的数据可靠性、内容真实性，以及设备运转情况、设备使用稳定性等方面，全部由中标人全权负责，缺乏采购人或第三方对其的监督核查工作，导致使用效果得不到有效保障。
（四）项目的政府采购实施过程有待完善

在政府采购过程实施阶段，一是在采购代理委托协议和政府采购合同的内容制定上，部分条款与采购文件及相关规定不相一致。二是在采购文件的资格设置和评分标准部分，需规范和明确，符合相关政策要求。三是在评审过程中的中小微企业认定方面，未详尽填写其认定的内容及结果。四是在需求论证及后续质检验收的档案资料方面，缺少相关过程资料的留存。

六、意见建议
（一）建议威海市环翠区财政局及区交通事务发展中心针对项目情况开展项目的二次论证，针对项目的后续运行、平台管理、配套兼容等情况制定统一的实施方案，以顺利推进项目后期运行。加强政府采购需求的管理，按照《政府采购需求管理办法》的要求，通过咨询、论证、问卷调查等方式，针对性开展需求调查。了解相关的实际需求、产业发展、市场供给、同类采购项目的经验等。在需求调查的基础上规范政府采购需求的编制，提高政府采购需求方案编制的科学性、规范性和准确性。
（二）建议区交通事务发展中心进一步加强政府采购合同管理，落实好采购人和中标人的各项权利责任，严格按照政府采购合同约定内容执行，加快项目履约验收以完成项目的交付使用。
（三）建议区交通事务发展中心结合项目的具体特点和内容，制定相应的监督管理审核机制，完善监督管理审核流程，明确相关的监督管理审核责任，加强对项目实施过程中的监管作用，提高交通事务发展中心作为项目主管单位及实施单位的主动性意识，以进一步发挥公路智能管理系统二期项目的作用。
（四）建议区交通事务发展中心进一步规范编制各类协议合同及项目采购文件内容，完善开评定标的过程资料，加强对实施过程档案资料的保管整理工作，避免出现违反政府采购相关法律法规及政府采购负面清单的内容和行为，开展关于政府采购相关的知识学习及培训，以提升对政府采购财政资金的使用效益。
正文部分
一、项目基本情况

（一）项目概况
1.项目背景
为积极贯彻交通强国战略，切实解决农村公路管理养护短板问题，全面提升农村公路管理养护水平和通行能力，推动“四好农村路”高质量发展，依据《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45号）、《山东省人民政府办公厅关于印发山东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（鲁政办发〔2020〕16号）、《威海市人民政府办公室关于印发威海市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（威政办字〔2020〕62号）等文件精神，结合环翠区农村公路、桥梁实际使用情况，威海市环翠区交通事务发展中心（以下简称区交通事务发展中心）针对辖区内的农村公路、桥梁进行智能管理系统的提升及改造。
2.主要内容及实施情况
威海市环翠区农村公路智能管理系统是基于传感器技术、现代通讯技术、北斗系统 、云服务、云计算技术等现代化信息技术而建立的大数据平台，将农村公路、桥梁运行情况进行实时监控监测，数据信息通过大数据平台进行传输、储存、分析，得到桥梁可视化实时运行信息及预防性维修改造建议，实现道路、桥梁的信息化、智能化管理。

区交通事务发展中心2020年度完成一期项目，为16座桥梁加装相关设备并投入使用；2021年度实施二期项目，在区内20座桥梁（见桥梁监测参数及点位布设表）加装静力水准仪、盒式固定测斜仪、裂缝计等传感器，通过采集和传输设备，对加装传感器的桥梁相关数据进行实时采集，接入已完成的环翠区农村公路智能管理系统，对桥梁运行的数据进行实时监测。

区交通事务发展中心委托海逸恒安项目管理有限公司为威海市环翠农村公路智能管理系统二期项目（以下简称公路智能管理系统二期项目）采购代理机构，开展政府采购相关活动。采购人及采购代理机构通过竞争性磋商的采购方式确定湖南联智科技股份有限公司为中标单位。截至2022年7月31日，区交通事务发展中心及供应商已完成公路智能管理系统二期项目设备安装，监测系统试运行，但是双方尚未组织履约验收并进行系统移交。  

3.资金投入及使用情况
2021年度公路智能管理系统二期项目资金来源为威海市环翠区财政局区级财政预算专项资金，项目预算资金90万元，中标金额86万元。截至2022年7月31日，威海市环翠区财政局根据合同及项目执行进度拨付区交通事务发展中心25.8万元，区交通事务发展中心已全部支付供应商湖南联智科技股份有限公司。

4.项目组织管理

（1）职责分工
资金主管部门为威海市环翠区财政局，负责组织资金预算编制、执行和公开，制定资金分配方案，及时将项目资金拨付至各相关单位，履行财政监督职责，做好绩效评价工作，保证专项资金按规定用途安全有效使用。

项目实施单位为区交通事务发展中心，负责资金预算编制和具体执行，研究制定关于公路智能管理系统二期项目政府采购相关的采购内容及采购方案，对相应资金支出进度、使用绩效以及安全性、规范性负责。
区交通事务发展中心在编制年度部门预算时将公路智能管理系统二期项目预算纳入部门整体预算，并相应编制政府采购预算表，明确了公路智能管理系统二期项目预算的支出方式。区交通事务发展中心根据政府采购预算委托采购代理机构开展公路智能管理系统二期项目的政府采购工作。
（2）组织管理架构及流程
项目的业务流程及资金流向见图1。
[image: image3][image: image4][image: image5]图1项目的业务流程及资金流向图
二、项目绩效目标
（一）总体绩效目标
对环翠区农村公路、桥梁进行智能化、信息化建设，对运行情况实时动态掌控，对发现的问题，及时处理，确保道路安全高效运营。
（二）2021年度绩效目标
1.项目产出方面：2021年度区交通事务发展中心完成公路智能管理系统二期项目。根据合同规定及项目预算，在2021年底前，安装完成20座桥梁监测设备，监测系统正常运行。 

2.效益方面：实现公路智能管理系统的可持续运行、市民服务满意度达到70%以上。

三、评价基本情况

（一）评价目的
本次绩效评价的目的是对公路智能管理系统二期建设政府采购项目的决策情况、资金的使用情况、项目组织实施情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目运行的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对项目的整体运行情况进行评价，在此基础上进一步优化资金使用，完善资金管理，提高资金的使用效益。
（二）评价对象与范围
本次绩效评价的目的是对公路智能管理系统二期建设政府采购项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目运行的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对项目的整体运行情况进行评价，在此基础上为进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。
本次评价对象为2021年度公路智能管理系统二期政府采购项目预算资金90万元，该资金全部用于公路智能管理系统二期项目政府采购合同价款支付。
由于公路智能管理系统二期项目只涉及项目1个政府采购合同的执行，项目执行的结果以项目具体的实施结果呈现，本次对该项目全部采用现场评价，无非现场评价。

（三）评价依据
1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中华人民共和国政府采购法》；

3.《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

4.《关于推进政府采购货物第三方绩效评价工作的指导意见》（财综〔2018〕42号）；

5.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）；

6.《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）；

7.《政府采购信息公告管理办法》（财政部令第19号）；

8.《关于印发<山东省政府采购评审劳务报酬标准>的通知》（鲁财采〔2017〕28号）；

9.《政府采购评审专家管理办法》（财库〔2016〕198号）；

10.《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）；

11.《山东省政府采购负面清单》；

12.财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）；

13.《威海市市级政府采购项目绩效评价管理暂行办法》（威财绩〔2021〕6号）；

14.威海市环翠区财政局关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知(鲁财绩〔2020〕4号) ；

15.国家相关法律法规和财务会计制度。
（四）评价原则、评价方法
我们在评价时严格遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束四个关键原则，同时评价工作组选择比较分析、因素分析、公众评判等适当的工作方法，执行包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料及项目招标过程等资料，数据分析复核、组织开展座谈或问卷调查等程序，并采取重点检查与抽查相结合的方式对项目进行评价。

1.比较分析法 

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、一期和二期支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。 

2.因素分析法 

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

3.公众评判法 

通过专家评估、社会公众问卷抽样调查等对该项目的实际实施效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。
（五）绩效评价指标体系及评价标准
1.评价指标设计思路
在接到该项目后，我们首先对项目立项、实施内容、组织管理、财务绩效等方面进行案卷研究，在此基础上积极与业务主管部门进行了沟通对接，沟通后我们发现，该项目预算全部用于公路智能管理系统二期项目政府采购合同价款支付，项目产出主要体现为项目政府采购完成后，设备设施的安装、调试、售后服务及履约后期投入使用的可持续运行效果，综合考虑此情况，对于该项目评价指标，我们设置了不同的评价标准，以更准确、合理的反映该项目的绩效。

我们以《威海市市级政府采购项目绩效评价管理暂行办法》（威财绩〔2021〕6号）的项目绩效评价指标体系框架为基础，考虑该项目的实际情况，增设了四级指标，对评价标准、指标分值进行了完善。

在决策指标中，根据项目特点我们设置了立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性4个三级指标，预算编制的准确性、政策落实性2个四级指标。

在过程指标中，由于公路智能管理系统二期项目是关于政府采购的绩效评价项目，主要考核内容为政府采购的采购过程内容，因而应以过程指标为重点，所以指标分值占比较大。为了更客观的评价政府采购货物类项目对项目组织实施的评价要求，我们设置了资金管理、内控制度完整性、采购需求科学性、政府采购计划完整性、采购活动组织合规性、合同管理规范性、履约验收合规性、档案保管合规性等8个三级指标和23个四级指标，对项目的过程情况进行评价。

在项目产出指标中，由于公路智能管理系统二期项目产出指标的内容在政府采购合同中已明确，且项目处在试运行的阶段还未组织验收，综合以上情况，我们根据采购人与中标人签订的政府采购合同内容以及项目实际进展情况，设计了实际产出率、产出达标率、完成及时性、成本节约率4个产出的三级指标，对项目完成情况进行整体评价。

在效益指标中，我们根据公路智能管理系统二期项目的实际特点，设置了项目可持续运行情况、监督管理情况、价格同比性、投诉质疑情况4个具有代表性的社会效益四级指标，结合社会公众满意度、采购人满意度指标对公路智能管理系统二期项目的绩效进行评价。
2.评价指标解释、数据来源、证据收集方式
评价指标解释、数据来源、证据收集方式，详见附件1。
（六）评价人员组成
为了较好地完成本次绩效评价工作，我们安排了5个人员参与本次绩效评价工作。人员名单及职责分工情况见表1：
表1 人员名单及职责分工情况表
	序号
	姓名
	单位
	专业
	技术职称
	职责分工

	1
	郭法远
	山东三维建设项目管理有限公司
	会计学
	注册会计师
	项目质量控制

	2
	于静
	山东三维建设项目管理有限公司
	会计学
	注册税务师、高级会计师
	项目技术负责人

	3
	卞江
	山东三维建设项目管理有限公司
	政府采购
	注册招标师
	项目负责人

	4
	白钰
	山东三维建设项目管理有限公司
	工程造价
	注册造价师
	项目成员

	5
	张昊
	山东三维建设项目管理有限公司
	工程管理
	注册监理

工程师
	项目成员


（七）绩效评价工作过程
1.前期准备阶段
我们在与各相关方充分沟通的基础上，设计了一套有针对性的绩效评价实施方案和指标体系。经与威海市环翠区财政局、各主管部门、相关专家反复沟通讨论修改后，项目负责人进一步完善了实施方案和指标体系，从而形成了一套较为科学、合理、可操作性强的项目实施方案。
2.现场评价阶段
2021年度项目由区交通事务发展中心实施，我们采取现场评价，现场评价阶段安排4人。
（1）前期准备
首先，我们与区交通事务发展中心进行座谈，了解了各单位的职责、资金权重、项目情况；其次，单位报送各类电子版的绩效评价数据、资料和支撑性证明材料，对单位在资料报送过程中产生的疑问通过电话、邮件、微信等多种方式进行答疑和指导。收到资料后对项目的资料进行分类汇总。

（2）现场评价主要工作
现场评价工作开始后，项目人员到区交通事务发展中心了解资金的使用情况、项目运行情况、绩效目标下达情况、政府采购情况等方面，由于该项目实施的结果以采购设备完成安装并投入运行的形式呈现，我们主要通过检查核实项目实施资料，查阅中标人出具的路桥健康监测相关数据报告、设备安装明细、设备运行的监控视频、政府采购过程档案、财务资料等资料，以评价项目实施质量、数量、产生的效果等情况。
（3）问卷发放
我们共设计发放了两套调查问卷，一套是面向公路智能管理系统二期建设政府采购项目的采购单位的调查问卷，另一套是面向社会群众的调查问卷，二者相辅相成覆盖了整个项目的利益相关方，以达到收集更多客观评价的社会调查效果。同时为了保证问卷的真实性，我们采用了发放电子问卷的形式进行，并对IP进行了限制，即每个客户端仅限填写一份问卷。
4.综合分析阶段
（1）数据整理分析
在现场评价之后我们对所收集到的统计数据和调查数据进行了分析计算。首先，将收集到的资料、数据根据评价分析的要求进行汇总，形成汇总资料库，其次，对评价资料、调查问卷进行多轮复核，逻辑查错，分类，形成评价个性资料库。
（2）赋值打分及结果分析
在将数据资料汇总结束后，我们召集全部参与绩效评价的人员，根据评价资料库、指标体系，对项目进行赋值打分。之后讨论形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和建议。
根据威海市环翠区财政局关于印发《威海市市级政府采购项目绩效评价管理暂行办法》的通知(威财绩〔2021〕6号)第五章第二十九条要求，得分分为四个等级：高于或等于90分的为“优”，80分（含）～90分的为“良”，60分（含）～80分的为“中”，低于60分的为“差”。
5.报告撰写阶段
（1）依据综合评价结果，按照规定要求和文本格式撰写评价报告，形成报告初稿后，交由本单位质量控制部进行审核、完善，并征求专家意见。
（2）送主管部门征询意见。
（3）修改和完善后形成报告终稿并在规定时间内提交报告。
四、评价结论及分析

（一）综合评价结论
经综合评价，公路智能管理系统二期项目绩效评价得分78.00分，评级为中。

各指标得分情况明细见表2。
表2 一级指标得分情况表
	
	决策
	过程
	产出
	效益

	分值
	10
	50
	20
	20

	得分
	9
	39.5
	15
	14.5

	得分率
	90.00%
	79.00%
	75.00%
	72.50%


（二）评价结论分析


从一级得分情况来看，决策指标得分率较高，过程、产出、效益指标得分率一般。主要原因是以下几个方面：

决策指标得分率较高。在绩效目标和资金投入等方面，控制合理依据充分，政策落实清晰明确。主要不足是区交通事务发展中心对“项目立项”的需求论证环节，缺少相关的需求论证过程性资料，仅有论证结果资料，对项目需求论证的依据不够充分、完善。

过程指标得分率一般。首先，因存在项目需求论证不充分、不完善的情况，导致项目在制定采购内容时未能根据公路智能管理系统二期项目现有情况，制定针对符合项目实际条件，配套相关设备，软硬件相结合的采购方案，采购需求意向不完备。其次，公路智能管理系统二期项目仍处于试运行阶段，未能按采购合同签订内容进行履约验收。然后，在政府采购过程中，在采购文件的标准设置、开评标资料的规范性、采购合同内容的一致性上存在不规范的情况。
产出指标得分率一般。项目暂未能履约验收，导致项目实际产出结果受到相应影响。
效益指标得分率一般。其中较为完善的方面，一是在制定政府采购文件过程中落实中小企业优惠政策，体现支持中小企业发展相关措施。二是在项目质疑投诉方面，社会群众及采购方评价等方面效果优异，对落实项目的社会效益有十分积极的反馈和影响。但也存在部分制约项目后续配套兼容，设备的可持续运行，缺乏监督管理等方面问题，影响了效益指标的得分率。

五、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况


1.项目立项
该指标总体平均得分率为75.00%，得分较低，项目立项三级指标得分率情况见图2。
图2 项目立项三级指标得分率情况图
[image: image6]（1）立项依据充分性

该指标得分率100.00%，公路智能管理系统二期项目根据区交通事务发展中心公布的关于《环翠区政务信息系统项目申请函》中的建设目标及建设内容，经采购人研究决议后上报财政主管部门，财政部门对采购计划备案后项目批准立项。在项目立项依据充分性上，立项的依据合理，备案文件充分，符合法律法规及相关政策。

（2）立项程序规范性

该指标得分率50.00%，得分低。原因是在立项程序规范性中，区交通事务发展中心在项目立项前的项目需求设立环节，未展开需求论证前的调查咨询工作，留存资料不够完善，需求论证资料相对单一，仅有专家论证结论文件资料，并未详尽体现项目需求论证的过程及内容，未能完整细致的实施项目立项制定程序。
2.绩效目标
该指标总体平均得分率为100.00%，得分高，绩效目标三级指标得分率情况见图3。
[image: image7]图3 绩效目标三级指标得分率情况图
（1）绩效目标合理性

该指标得分率100%，项目具备与之相关的绩效考核目标，依据充分合理，符合客观实际因素，与项目关联度高。

（2）绩效指标准确性

该指标得分率100%，区交通事务发展中心制定的绩效考核标准完善，且对项目绩效目标进行了相对应的指标量化，内容清晰明确。
3.资金投入
该指标总体平均得分率为100.00%，资金投入四级指标得分率情况见图4。
[image: image8]图4 资金投入四级指标得分率情况图
（1）准确性
该指标得分率100.00%，2021年，区交通事务发展中心根据2021年度农村公路智能化建设的实际情况编制了公路智能管理系统二期项目的预算，预算资金与公路智能管理系统二期项目年度绩效支出任务直接相关，科学合理。2021年区交通事务发展中心部门预算中交通电子管理系统建设（二期）项目预算90万元。
（2）政策落实性该指标得分率100.00%，区交通事务发展中心在项目采购过程中政策功能落实到位，在编制政府采购预算需求的同时，落实了政府采购中如《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）等相关优惠扶持政策，进一步促进了相关企业发展。

（二）项目过程情况
1. 资金管理
该指标总体平均得分率为100.00%，得分率高。资金管理四级指标得分率情况见图5。

[image: image9]图5 资金管理四级指标得分率情况图
（1）财务管理的规范性
该指标得分率100.00%，项目资金的财务管理程序，符合相关流程规定，操作规范、账目收支清晰明确，未出现违规操作的情形。

（2）资金使用合规性
该指标得分率100.00%，项目资金的使用在准确性和程序性方面表现良好，项目资金使用符合相关的财务管理制度及采购合同规定，有完整的审批程序和手续。

2.内控建设完整性
该指标总体平均得分率为100%，内控建设完整性四级指标得分率情况见图6。
图6内控建设完整性四级指标得分率情况图
[image: image10]（1）制度建设完整性
制度建设完整性得分率为100%，区交通事务发展中心根据《威海市市级预算单位政府采购内部控制规范》，从职责分工、政府采购预算与计划、采购需求管理、采购文件编制、进口产品采购申请、政府采购信息公开、项目采购组织实施、投诉质疑处理、政府采购合同、履约与验收、档案管理、绩效管理信用监督管理十三个方面提出了详细的管理办法，规范区交通事务发展中心政府采购行为，提高财政性资金使用效益，确保政府采购质量和效率。
（2）岗位设置合理性
岗位设置合理性指标得分率为100%，区交通事务发展中心根据《威海市市级预算单位政府采购内部控制规范》，科学设置业务科室，职责划分明确。在财务处设置政府采购专门岗位负责政府采购工作，负责汇总审核各业务科室政府采购预算、计划、报同级财政科室批准后，下达各业务科室执行，合同履行达到验收条件时，公路科室按照投标文件和采购合同的约定，成立政府采购项目验收小组，组织人员负责验收具体工作，出具验收意见。区交通事务发展中心同时实行不相容岗位相分离制度，政府采购需求制定与内部审批、采购文件准备与复核、采购评审与结果确定、采购组织与履约验收、合同签订与验收评价、验收与保管等关联岗位相互分离，由不同岗位和人员负责。
3.采购需求科学性
该指标总体平均得分率为83.33%，得分率一般，采购需求科学性四级指标得分率情况见图7。
图7 采购需求科学性四级指标得分率情况图
[image: image11]（1）完整性
完整性指标得分率为75.00%，主要原因是区交通事务发展中心虽然对项目采购需求出具了需求论证结论，提出了采购需求内容及参数，但忽略了需求论证的过程环节，缺少相关的需求论证过程性资料，对项目需求论证的内容不够具体、明确。
（2）充分性
充分性指标得分率为75.00%，主要原因是区交通事务发展中心按照相关规定组织了需求论证相关的专家会议，发布了项目需求公示并公示了项目相关的需求内容，同时对社会公众公开征集意见和建议。但发现其未在需求论证前开展与项目相关的采购需求调查，无法对采购需求的可行性、合理性、经济性提供可靠的数据支撑。
（3）规范性
规范性指标得分率为100.00%，公路智能管理系统二期项目采购需求的核心内容为采购公路智能管理系统二期设备，采购需求公示在中国山东政府采购网上按规定发布，其发布需求公示的内容及程序依法合规，反映的采购需求符合采购项目特点和实际需求。经在中国山东政府采购网等网站查询，公路智能管理系统二期项目未出现因采购需求不规范导致对采购文件产生有效质疑或投诉的情况。
4.政府采购计划完整性
该指标总体平均得分率为100.00%，政府采购计划完整性四级指标得分率情况见图8。
[image: image12]图8 政府采购计划完整性四级指标得分率情况图
（1）时效性
时效性指标得分率为100.00%。公路智能管理系统二期项目于2021年6月23日与政府采购主管部门备案，于2021年7月27日在中国山东政府采购网发布了竞争性磋商公告，在采购项目备案后2个月内实施了采购计划，提高了预算执行效率，提高了政府采购效率，加快了预算执行进度。在采购过程中区交通事务发展中心未对采购计划进行调整变更，采购计划编制准确有效。
（2）准确性
准确性指标得分率为100.00%，主要是因为区交通事务发展中心按照相关规定组织了项目的采购活动，并制定了相关采购计划，同时严格按照采购计划内容执行了该项目采购的任务，期间并无因采购计划变更而导致影响项目进度的情况产生。

5.采购活动组织合规性

该指标总体平均得分率为88.89%，得分率较高，采购活动组织合规性四级指标得分率情况见图9。

[image: image13.png]HETTERMER
(AZEH) ERFL (REREA

)

ﬂé?ﬁiﬂ“‘[x 55

HETHERIBES
ERRL (AR

IRAEEE




图9采购活动组织合规性四级指标得分率情况图
（1）代理机构选择合规性
该指标总体得分率为100.00%，代理结构选择合法合规。根据《政府采购代理机构管理暂行办法》，采购人应当根据项目特点、代理机构专业领域和综合信用评价结果，从名录中自主择优选择代理机构。海逸恒安项目管理有限公司属于山东省政府采购信息管理平台备案登记单位，区交通事务发展中心按要求与海逸恒安项目管理有限公司直接签订了政府采购项目委托代理协议，代理结构选择合法合规。
（2）委托协议完整性
该指标得分率为50.00%，得分较低，委托协议存在不规范的情况。首先，委托代理协议中关于专家评审支付的约定与国家政策不一致。2021年区交通事务发展中心签订委托代理协议，其第4条第（8）款约定代理人承担采购（招标）过程中发生的与项目有关的公用经费，如专家咨询费、开标会议费、专家评审费、交通费及食宿费。但是，根据关于印发《山东省政府采购评审劳务报酬标准》的通知，按照“谁使用、谁承担”的原则，评审专家的评审劳务报酬由采购人或者集中采购机构支付。委托协议对专家评审费承担的约定与《山东省政府采购评审劳务报酬标准》规定和实际承担单位不符。
其次，项目委托代理协议中未约定代理费用收取方式及标准。按照《政府采购代理机构管理暂行办法》第十三条规定，代理机构受采购人委托办理采购事宜，应当与采购人签订委托代理协议，明确采购代理范围、权限、期限、档案保存、代理费用收取方式及标准、协议解除及终止、违约责任等具体事项，约定双方权利义务，公路智能管理系统二期项目委托代理协议中未约定代理费用收取方式及标准。
（3）采购方式合规性
该指标总体得分率为100.00%。根据《关于印发山东省政府集中采购目录及标准的通知》，采购项目单项或批量采购预算金额不超过400.00万元，不采取公开招标。公路智能管理系统二期项目预算为90.00万元，经上级主管部门批准，项目采用竞争性磋商的方式进行采购，采购方式合理合规。
（4）采购文件合规性
该指标总体得分率为75.00%，得分率一般。公路智能管理系统二期项目采购文件是由区交通事务发展中心委托海逸恒安项目管理有限公司编制，其采购文件编制的标准及要求，及对政府采购相关政策的落实情况，从文件的整体来看内容清晰明确，合规合理，但也存在部分不足和瑕疵。一是项目的采购文件中响应文件递交时间不准确，在第二章响应须知前附表中的响应文件递交时间为2021年7月26日起，与首次公告发布日期2021年7月27日前后不一致。二是经检查发现采购文件中对潜在供应商的资格要求及履约能力部分设置不完善。公路智能管理系统二期项目预算资金为90万元，其参数内容技术难度相对不高，采购文件资格要求规定潜在供应商需具备“交通运输主管部门核发的在有效期内的公路水运试验检测机构等级证书公路工程综合甲级或公路工程桥梁隧道工程专项资质”的标准过于严苛；采购文件中，关于商务部分企业履约能力的内容设置范围太局限，根据《政府采购负面清单》第3条“设定与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或与合同履行无关的资格条件”的情形，应避免出现“设定的供应商资质等级超出项目所需的资质等级要求”及“将特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为资格条件”，以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的情况产生；三是对于采购文件的评分标准中的分值设定不规范，如采购文件中技术部分兼容性共计9分的分值设置，并未按照《政府采购法实施条例》、《政府采购负面清单》等法规要求，对评审因素量化到相应区间；四是采购文件中前附表供应商递交文件起始日期与报名起始日期不一致。

以上内容通过对中国山东政府采购网等相关网站查询了解，均无有效质疑或相关投诉，所以并未对项目产生实质性影响。
（5）开、评、定标组织合规性
该指标总体得分率为83.33%，项目开、评、定标的组织过程较合规合理。公路智能管理系统二期项目开标时间为2021年8月9日14时，首次公告日期为2021年7月27日，更正公告日期为2021年7月30日，共有4家单位报名，截止开标时间共有3家单位参与开标活动。海逸恒安项目管理有限公司在开标前24小时内，通过山东省政府采购信息公开平台抽取了桥梁工程、桥梁施工机械、公路桥梁实验监测设备3个专业类别的王仁宝、王广共计2名专家，区交通事务发展中心出具授权委托书委托胡树志作为采购人代表参与评审，上述3人共同组成评标委员会。开评标形式为电子评标，在威海市政府采购交易中心交易一厅进行。经过评标委员会详细评审，最终推荐确定中标供应商为湖南联智科技股份有限公司，并对评审内容及评审结果签字确认。经检查相关资料时发现，在评审过程中填写报价及优惠政策得分表时，未按要求填报中小微企业认定结果及节能环保产品加分内容。除上述内容外，项目其他关于开、评、定标的组织内容均符合相关政策规定。
（6）信息发布合规性
该指标得分率为100.00%，公路智能管理系统二期项目关于采购需求、项目采购、信息公开等公示公告均在“中国山东政府采购网”上发布，均按照《政府采购信息公告管理办法》中的相关规定发布相应公告公示，其公告公示的发布时限、规范、流程依法合规。
（7）信息发布准确性
该指标得分率为100.00%，公路智能管理系统二期项目关于采购需求、项目采购、信息公开等公示公告均在“中国山东政府采购网”上发布，公告公示发布的内容准确完整，对公示公告发布的准确性方面无相关质疑投诉。
（8）质疑响应有效性
该指标得分率为100.00%，公路智能管理系统二期项目无针对项目采购及实施等各个环节和内容的有效质疑投诉情况。
（9）资金支付及时性
该指标得分率为100.00%。项目首付款支付及时。2021年9月9日，区交通事务发展中心与湖南联智科技股份有限公司签订采购合同，按照合同约定，合同总款项为86万元，预付款为合同额的30%，待项目验收合格后支付至合同额的100%。2021年11月17日，湖南联智科技股份有限公司开具预付款发票，金额25.8万元；2021年11月23日，区交通事务发展中心支付以上款项。剩余款项因未履约验收暂未支付。
（10）保证金收缴、退还合规性
该指标得分率为100.00%。根据公路智能管理系统二期项目采购文件要求，该项目未收取投标保证金。

（11）专家评审费支付及时性
该指标得分率为100.00%。区交通事务发展中心于2021年9月30日按要求支付了该项目的评审专家王仁宝、王广的相关评审劳务费用共计980元。
6.合同管理规范性

该指标总体平均得分率为33.33%，得分率低。合同管理规范性四级指标得分率情况见图10。

[image: image14.emf]100.00%

50.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

立项依据充分性 立项程序规范性

图10合同管理规范性四级指标得分率情况图

（1）时效性

该指标得分率为25.00%，得分率低。采购单位区交通事务发展中心未在中标（成交）通知书发出之日起10个工作日内签订政府采购合同。
2021年8月10日，采购单位区交通事务发展中心下发中标通知书至中标人，为2021年9月9日双方签订合同。区交通事务发展中心在中标通知书发出约1个月左右签订采购合同，不符合山东省财政厅《关于进一步做好政府采购支持企业发展有关事项通知》（鲁财采【2020】14号文）的进一步优化政府采购审核流程的要求，需在中标通知书发出10个工作日内签订采购合同，不利于优化营商环境的推动与发展。

（2）合法性

该指标得分率为25.00%，得分率低。公路智能管理系统二期项目政府采购合同在内容制定方面依法合规，双方权责、义务约定描述清楚，但在采购合同与采购文件关于合同约定的相关事项方面部分不一致，主要体现在采购合同验收的条款内容上，采购文件中合同验收要求的内容与实际签订采购合同中的验收条款部分不符。

（3）准确性

该指标得分率为50.00%，得分率较低，主要原因是中标单位未根据合同约定及时进行履约验收。根据政府采购合同约定，公路智能管理系统二期项目应自合同生效之日起3个月内交付，并由采购人验收合格后支付剩余全部款项。经现场问询调查及查阅相关资料后发现，截至评价日，项目仍处于试运行阶段，未完成验收并移交设备正式投入使用。
7.履约验收合规性
该指标未得分，主要原因是项目暂未进行履约验收，截至评价日，项目仍处于试运行阶段，未正式投入使用。

8.档案保管合规性

该指标得分率为75.00%，得分率一般。其项目的前期备案资料、开评定标资料及采购合同保管妥善、留存完备。导致得分率低的主要原因是采购单位缺少与项目相关的需求论证调查及论证过程资料，履约验收资料，设备维修调试维保资料，设备运行成果资料等。
（三）项目产出情况
1.产出数量
该指标总体平均得分率为70.00%，得分率较低。

（1）实际产出率
该指标得分率为70.00%，得分中。根据采购合同内容约定，中标人应供货安装调试完成20座桥梁的相关监测设备及配件。根据现场评价反映的情况，项目实际所供设备配件已基本完成，具备相应的运行能力，所采购的设备配件也已进入试运行阶段并反馈了实时动态和相关数据，但无相关货物供货数量、到货完成等证明材料，没有相关供货资料的数据支持。

2.产出质量

该指标通过产出达标率进行评价，总体平均得分率为70.00%，得分中。截至评价日，项目虽然处于试运行阶段并反馈了实时动态和相关数据，但由于一直未履约验收，无法提供交付设备质量检测报告及项目检测数据报告。
3.产出时效
该指标总体平均得分率为70.00%，得分率较低。公路智能管理系统二期项目已试运行并投入使用，得分率不高的原因主要是项目未根据合同及时进行履约验收。2021年9月9日，区交通事务发展中心与中标单位签订合同，约定在合同签订生效后3个月之内安装调试完成。但是，截止评价日项目未完成履约验收。
4.产出成本

产出成本通过成本节约率三级指标进行评价，该指标得分率为90.00%，得分优。公路智能管理系统二期项目预算资金90万元，通过竞争性磋商方式确定中标价86万元，节约财政资金4万元，其成本节约率达到4.44%，提高了项目资金的使用效益。
（四）项目效益情况
1.项目效益
该指标总体平均得分率为68.45%，得分率较低，项目效益四级指标得分率情况见图11。 
图11项目效益四级指标得分率情况图
[image: image15.emf]100.00% 100.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

110.00%

绩效目标合理性 绩效指标明确性

（1）项目可持续运行情况

该指标得分率为57.14%，得分率较低，原因是公路智能管理系统二期项目暂未履约验收，且项目的需求制定不完备，影响了项目的可持续运行。具体如下：

一是截至评价日，项目二期共计在区内20座桥梁（见桥梁监测参数及点位布设表）加装静力水准仪、盒式固定测斜仪、裂缝计等传感器，监测系统平台位于湖南联智科技股份有限公司威海办事处，设备运转情况良好，具体情况如图12所示。
图12监测系统现场示意图[image: image1.jpg]oun  OWWEE  OMEAN  BEMES AW




[image: image2.jpg]o s3RLEE
LATHE
BiRS
QEUESH
OBMAE
AUR

W
EE—

Wawemzons. Woresonns,,
e Wemeoons

L TN T —

I Oxe 16:22.,231





二是项目采购方案不科学，区交通事务发展中心仅采购了项目桥梁监测仪器设备，项目系统平台使用、相关的数据及软件的服务内容等均未进行相关采购，影响项目的可持续运行。2020年，项目一期投入运行，主要采购了16座桥梁的监测设备及搭建相关公路智能管理系统平台；2021年，二期项目采购完成并进行了试运行，主要是对辖区内其他20座桥梁增设监测设备，进行硬件扩容；根据了解，一期搭建的平台系统产权归中标人所有，采购人仅有使用权限，二期项目采购设备延续使用一期项目搭建的平台系统。两期采购均未考虑项目的平台系统的知识产权及后续使用情况。三是项目平台系统后期运行成本高。根据合同约定，项目质保期为1年，项目平台在试运阶段及质保期内由中标单位免费提供使用。但是超出质保期后的使用成本，需双方协商或另行采购，制约了设备日后正常运转使用的权限。根据咨询，该项目平台的使用费为6万～8万/年左右。另外，设备的软硬件均为中标人湖南联智科技股份有限公司提供，若日后如需采购其他品牌软硬件设备，需由中标人提供相关兼容配套的接口或授权才能并入兼容，制约了设备日后扩容的兼容性及配套保障。
（2）监督管理情况
该指标得分率为33.33%，得分率较低，原因是区交通事务发展中心缺乏对设备运营实施单位的监管审查力度。公路智能管理系统二期项目的设备运行及软件平台服务均由中标人湖南联智科技股份有限公司提供，采购人使用此系统平台接收、整理、分析其反馈的相关数据，根据整理的数据结果制定相应计划，组织相关措施。但项目实施过程中，区交通事务发展中心未对中标人日常管理服务的内容、反馈数据的及时性和准确性进行监督检查，缺乏采购人或第三方监督机构对于设备运营主管单位的监管审查力度。
（3）价格同比性

该指标得分率为83.33%，得分较高。根据与同类一期项目采购主要设备内容和单价相比较，采用（二期主要设备价格/一期主要设备价格）*100%的比较方式，如主要设备涉及多种类型的，以多种类型的平均价格比为依据，分析比较得出静力水准仪及配件的单价价格比为98%，盒式固定测斜仪及配件的单价价格比为96%，结构裂缝计及配件的单价价格比为107%，数据传输的单价价格比为105%，总计平均价格比为101.5%。同比一期项目采购单价上涨了1.5%。

（4）投诉质疑情况

该指标得分率为100.00%，公路智能管理系统二期项目无针对项目采购及实施等各个环节和内容的有效质疑投诉情况。

 2.满意度

该指标总体平均得分率为100.00%，得分率高。

（1）社会公众满意度

该指标得分率为100.00%，得分率高。

我们针对社会公众设计了专门的调查问卷，截至评价日，社会公众满意度为84.38%，满意度高。
（2）采购人满意度

该指标得分率为100.00%，得分率高。
    我们针对采购人设计了专门的调查问卷，截至评价日，采购人满意度为100.00%，满意度高。
六、项目的主要经验及做法
环翠区农村公路智能管理系统的设计是遵循了先进性、可靠性、安全性、系统实用性、结构合理性、可维护和可扩展性以及经济性等原则，对系统进行了设计与规划。

项目从需求制定、项目立项、备案审批、采购实施、政策落实、签订协议、投入运行等各个环节，遵循了相关法律法规政策规定，合理合规的将政府采购的工作内容逐一落实，促进了农村公路智能化建设在辖区内的推动与发展，进一步加强了政府采购资金的使用效率，并提高了环翠区交通事务发展中心对辖区内农村公路安全状况管理维护措施的标准。

七、项目存在的主要问题

（一）项目决策阶段需求论证不规范，影响项目可持续运行

区交通事务发展中心在组织项目需求论证时，未充分综合考虑项目的现有条件、实际情况、配套兼容、后期运行成本等因素，未针对性的进行需求调查和制定需求内容，项目采购需求内容不全面，需求论证结果不完善，仅考虑了购置桥梁所需的监测硬件设施，未考虑项目软件平台，影响项目可持续运行。具体如下：

一是2021年公路智能管理系统二期项目的采购标的内容为辖区内20座桥梁安全隐患监测所需的设备，属于设备扩容配套采购。但设备安装调试完成并不能独立运行使用，需接入相应配套软件平台系统；软件平台系统项目一期虽已付费搭建完成但产权非采购人所有，采购人仅有期限内的使用权限。二是采购方案中并未体现项目二期软件平台系统服务的采购需求及参数，相关配套软件平台系统为中标人延续并入一期软件平台配套使用，在质保期内免费提供使用权限，质保期约定为1年，质保期后的平台系统使用是否收费，还需与中标人协商约定或另行采购。三是后期如需加装其他品牌的设备或软件，若想与现行设备配套兼容，必须由公路智能管理系统二期项目中标人提供准入端口或授权，如无准入端口或授权则无法保证其他品牌设备兼容及正常运行。

（二）项目进展缓慢，履约验收不及时

2021年，区交通事务发展中心与中标人湖南联智科技股份有限公司签订了政府采购合同并规定，中标单位需在签订合同后3个月内完成供货安装调试，由采购单位验收合格后支付剩余合同总额的70%款项。但区交通事务发展中心及湖南联智科技股份有限公司未按政府采购合同约定期限及内容执行相关履约验收款项支付等程序；截至评价日，项目处于试运行阶段，区交通事务发展中心仅支付30%的首付款；项目未完成履约验收并正式交付投入使用。

（三）公路智能管理系统二期项目设备运行阶段，区交通事务发展中心缺少对项目的监督管理手段

在项目服务运行阶段，区交通事务发展中心委托中标人湖南联智科技股份有限公司代为管理报送桥梁监测相关数据，区交通事务发展中心根据设备报送反馈的数据，来作为后续工作开展的重要依据，但缺乏相关监管机制措施，对项目实施效果给予监督。原因为公路智能管理系统二期项目所使用的系统平台，其提供的日常数据反馈、预警服务、维修维保等工作内容没有合理的监督监管标准及措施方案，完全由中标人自行管理监督。设备反映的数据可靠性、内容真实性，以及设备运转情况、设备使用稳定性等方面，全部由中标人全权负责，缺乏采购人或第三方对其的监督核查工作，导致使用效果得不到有效保障。

（四）项目的政府采购实施过程有待完善

在政府采购过程实施阶段，一是在采购代理委托协议和政府采购合同的内容制定上，部分条款与采购文件及相关规定不相一致。二是在采购文件的资格设置和评分标准部分，需规范和明确，符合相关政策要求。三是在评审过程中的中小微企业认定方面，未详尽填写其认定的内容及结果。四是在需求论证及后续质检验收的档案资料方面，缺少相关过程资料的留存。
八、意见建议

（一）建议威海市环翠区财政局及区交通事务发展中心针对项目情况开展项目的二次论证，针对项目的后续运行、平台管理、配套兼容等情况制定统一的实施方案，以顺利推进项目后期运行。加强政府采购需求的管理，按照《政府采购需求管理办法》的要求，通过咨询、论证、问卷调查等方式，针对性开展需求调查。了解相关的实际需求、产业发展、市场供给、同类采购项目的经验等。在需求调查的基础上规范政府采购需求的编制，提高政府采购需求方案编制的科学性、规范性和准确性。

（二）建议区交通事务发展中心进一步加强政府采购合同管理，落实好采购人和中标人的各项权利责任，严格按照政府采购合同约定内容执行，加快项目履约验收以完成项目的交付使用。

（三）建议区交通事务发展中心结合项目的具体特点和内容，制定相应的监督管理审核机制，完善监督管理审核流程，明确相关的监督管理审核责任，加强对项目实施过程中的监管作用，提高交通事务发展中心作为项目主管单位及实施单位的主动性意识，以进一步发挥公路智能管理系统二期项目的作用。

（四）建议区交通事务发展中心进一步规范编制各类协议合同及项目采购文件内容，完善开评定标的过程资料，加强对实施过程档案资料的保管整理工作，避免出现违反政府采购相关法律法规及政府采购负面清单的内容和行为，开展关于政府采购相关的知识学习及培训，以提升对政府采购财政资金的使用效益。
山东三维建设项目管理有限公司

2022年9月15日
业务流程





资金流向





� EMBED Excel.Chart.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Excel.Chart.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Excel.Chart.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Excel.Chart.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Excel.Chart.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Excel.Chart.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Excel.Chart.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Excel.Chart.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Excel.Chart.8 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Excel.Chart.8 \* MERGEFORMAT ���









[image: image16.emf]100.00% 100.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

110.00%

准确性 政策落实性

[image: image17.emf]100.00%

100.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

110.00%

财务管理的规范性 资金使用合规性

[image: image18.emf]100.00% 100.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

110.00%

制度建设完整性 岗位设置合理性

[image: image19.emf]75.00%

75.00%

100.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

110.00%

完整性 充分性 规范性

[image: image20.emf]100.00% 100.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

110.00%

时效性 准确性

[image: image21.emf]100.00%

50.00%

100.00%

75.00%

83.33%

100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

110.00%

代理机构选择合规性 委托协议完整性 采购方式合规性 采购文件合规性 开、评、定标组织合规性 信息发布合规性 信息发布准确性 质疑响应有效性 资金支付及时性 保证金收缴、退还合规性 专家评审费支付及时性

[image: image22.emf]100.00% 25.00%

50.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

55.00%

时效性 合法性 准确性

[image: image23.emf]57.14%

33.33%

83.33%

100.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

110.00%

项目可持续运行情况 监督管理情况 价格同比性 投诉质疑情况

_1234567893.xls
Chart1

		





Chart1

		1

		1



系列 1

100.00%



Sheet1

				系列 1		系列 2		系列 3

		财务管理的规范性		100.00%

		资金使用合规性		100.00%






_1234567895.xls
Chart1

		完整性

		充分性

		规范性



系列 1

100.00%

0.75

0.75

1



Sheet1

				系列 1		系列 2		系列 3

		完整性		75.00%

		充分性		75.00%

		规范性		100.00%






_1234567897.xls
Chart1

		





Chart1

		1

		0.5

		1

		0.75

		0.8333

		1

		1

		1

		1

		1

		1



系列 1

100.00%

83.33%

100.00%



Sheet1

				系列 1		系列 2		系列 3

		代理机构选择合规性		100.00%

		委托协议完整性		50.00%

		采购方式合规性		100.00%

		采购文件合规性		75.00%

		开、评、定标组织合规性		83.33%

		信息发布合规性		100.00%

		信息发布准确性		100.00%

		质疑响应有效性		100.00%

		资金支付及时性		100.00%

		保证金收缴、退还合规性		100.00%

		专家评审费支付及时性		100.00%






_1234567898.xls
Chart1

		





Chart1

		0.25

		0.25

		0.5



系列 1

100.00%



Sheet1

				系列 1		系列 2		系列 3

		时效性		25.00%

		合法性		25.00%

		准确性		50.00%






_1234567899.xls
Chart1

		项目可持续运行情况

		监督管理情况

		价格同比性

		投诉质疑情况



系列 1

0.5714

0.3333

0.8333

1



Sheet1

				系列 1		系列 2		系列 3

		项目可持续运行情况		57.14%

		监督管理情况		33.33%

		价格同比性		83.33%

		投诉质疑情况		100.00%






_1234567896.xls
Chart1

		时效性

		准确性



系列 1

100.00%

1

1



Sheet1

				系列 1		系列 2		系列 3

		时效性		100.00%

		准确性		100.00%






_1234567894.xls
Chart1

		制度建设完整性

		岗位设置合理性



系列 1

100.00%

1

1



Sheet1

				系列 1		系列 2		系列 3

		制度建设完整性		100.00%

		岗位设置合理性		100.00%






_1234567891.xls
Chart1

		绩效目标合理性

		绩效指标明确性



系列 1

100.00%

1

1



Sheet1

				系列 1		系列 2		系列 3

		绩效目标合理性		100.00%

		绩效指标明确性		100.00%






_1234567892.xls
Chart1

		准确性

		政策落实性



系列 1

100.00%

1

1



Sheet1

				系列 1		系列 2		系列 3

		准确性		100.00%

		政策落实性		100.00%






_1234567890.xls
Chart1

		立项依据充分性

		立项程序规范性



系列 1

1

0.5



Sheet1

				系列 1		系列 2		系列 3

		立项依据充分性		100.00%

		立项程序规范性		50.00%






