
竹岛街道社区范围调整、更名、设立社区居委会

社会稳定风险评估报告
威海市环翠区竹岛街道办事处

2022年7月5日
前言

为适应城市建设需求，优化社区布局，提高社区服务管理效能，拟对更名并调整渔港路、崂山路2个社区居委会四至范围，调整海韵、梦海2个社区居委会四至范围，并设立海和、九里2个社区居委会工作进行社会稳定风险评估。根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈威海市重大决策社会稳定风险评估实施办法〉的通知》（威办发〔2014〕5号）、《威海市重大决策社会稳定风险评估操作指南（试行）》、《区委办公室、区政府办公室关于印发〈威海市环翠区重大决策社会稳定风险评估实施细则〉的通知》（威环办发〔2014〕9号）、《区委办公室、区政府办公室关于印发〈威海市环翠区重大决策社会稳定风险评估事项登记和备案暂行办法〉等三个文件的通知》（威环办发〔2015〕11号）有关规定，我街道成立了评估工作组，采取了问卷调查、实地走访、会议座谈等方法，分别进行风险调查、风险因素识别、风险估计、风险程度及风险等级判定等各项工作，并咨询相关专家。在上述工作基础上，通过综合分析研究，形成了本评估报告。

一、项目背景

竹岛街道办事处现有26个城市社区，随着新建小区增多，入住率不断提高，渔港路、崂山路、海韵3个社区管理户数较多，社区服务和管理供给能力不足。为适应城市建设需求，优化社区布局，提高社区服务管理效能，拟申请更名并调整渔港路、崂山路2个社区居委会四至范围，调整海韵、梦海2个社区居委会四至范围，并设立海和、九里2个社区居委会。

二、评估主体和方法

（一）评估主体

根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈威海市重大决策社会稳定风险评估实施办法〉的通知》（威办发〔2014〕5号）、《威海市重大决策社会稳定风险评估操作指南（试行）》、《区委办公室、区政府办公室关于印发〈威海市环翠区重大决策社会稳定风险评估实施细则〉的通知》（威环办发〔2014〕9号）、《区委办公室、区政府办公室关于印发〈威海市环翠区重大决策社会稳定风险评估事项登记和备案暂行办法〉等三个文件的通知》（威环办发〔2015〕11号）文件精神，确保范围调整、设立社区居委会工作顺利开展，结合竹岛街道实际，由环翠区竹岛街道办事处对范围调整、设立社区居委会工作的社会稳定风险进行评估。

环翠区竹岛街道办事处迅速成立了评估小组，由党工委书记侯世典任评估组长，党工委副书记、办事处主任刘真，党工委副书记、政法委员柳楠，办事处副主任李佰兴为副组长，办事处党工委组织委员李玫颖、办事处便民服务中心主任苗其娜等为组员参与评估。

（二）评估内容

风险评估内容主要包括合法性、合理性、可行性、可控性四个方面内容：

1、合法性评估。评估事项是否符合党的路线方针政策。评估事项是否符合国家法律、法规和有关文件要求。评估事项决策主体是否具有合法主体资格，是否具有相应决策权，并在一定权限范围内作出决策。评估事项涉及范围的内容、程序是否合法。

2、合理性评估。评估事项是否符合大多数群众的根本利益，是否兼顾了群众的现实利益与长远利益，是否兼顾了相关利益群体的不同需求，会不会给群众带来过重的经济负担或对群众生产生活带来过多不便。评估事项是否给予当事人的补偿和其他救济措施合理，利益是否分配公平、公正，尽最大可能维护了所涉及群众的合法权益，拟采取的手段或措施是否必要、适当。评估事项是否保持了政策的连续性、相对稳定性以及与相关政策的协调衔接性，是否可能引发地区、行业、群体之间的相互攀比。评估事项所涉及政策改革和利益调整的对象及范围界定是否准确充分。

3、可行性评估。评估事项与当地经济社会发展水平是否相适应，所需人力、物力、财力是否在可承受范围以内。评估事项是否经过严谨科学的可行性研究论证，并出具书面报告。评估事项出台实施的时机是否适宜，条件是否成熟。评估事项是否充分考虑了群众的接受程度，是否超出大多数群众的承受能力，是否得到大多数群众的认同。

4、可控性评估。评估事项是否存在公共安全隐患，是否可能引发群体性事件和集体访，是否可能引发社会负面舆论、恶意炒作以及其他影响社会稳定的问题。评估主体是否能够准确识别可能产生的社会稳定风险，相关利益群体调查是否全面客观，风险点是否查找齐全深入，风险等级确定是否科学准确。针对相应的风险因素，是否有针对性制定风险防范应对措施和应急处置预案，预案和措施是否具有可操作性，能够落实到位，宣传解释和舆论引导工作是否充分。

根据具体决策事项的实际，是否全面收集国家和省相关法律法规政策、各村所在地基本资料等，估计评估事项是否可能造成的影响、可能涉及的人群和可能发生的问题，是否确定评估工作的参与人员、征询对象、征询方式、时间进度、评估方法、重点范围等内容，并据此制定具体风险评估工作方案。

（三）评估工作的程序和步骤

本评估工作流程见下图。

评估流程示意图

制定工    收集和审阅    风险    全面评    确定风    编制评

作方案     相关资料     调查    估论证    险等级    估报告

1、制定评估工作方案。主要包括：成立评估工作组、明确职责分工，咨询专家，拟定评估工作方法、工作进度，确定调查范围与对象，拟定社会稳定风险评估报告大纲。

2、收集和审阅相关资料。包括：各社区档案资料；各社区合并公众反馈信息；国家和地方相关法律、法规和政策；各社区合并规范及标准等。

3、充分听取意见。结合各社区所在地的实际情况，通过走访调研、问卷调查、专家咨询等方式开展风险调查，充分听取相关方意见，把握利益相关方的意愿、诉求。

4、全面评估论证。把涉及群众和利益群体的意见作为主要的参考因素，充分考虑直接相关和间接相关群体的利益诉求，梳理各方意见和情况，对重大决策事项实施前、中、后存在的显性风险、潜在风险以及可能诱发风险因素，摸清风险源，找准风险点，预测研判风险类型、引发原因和发生概率，可能引发矛盾纠纷的激烈程度和持续时间、涉及人员数量和影响范围、可能产生的各种负面影响和后果，以及各类相关风险的可控程度，进行全面的分析、论证和研判。

5、确定风险等级。在综合考虑各方意见和全面分析论证的基础上，按照《市委办公室、市政府办公室关于印发〈威海市重大决策社会稳定风险评估实施办法〉的通知》（威办发〔2014〕5号）、《区委办公室、区政府办公室关于印发〈威海市环翠区重大决策社会稳定风险评估实施细则〉的通知》（威环办发〔2014〕9号）的风险等级划分标准，对社会稳定风险等级做出客观、公正的评判，确定项目社会稳定风险的高、中、低等级。

6、编制评估报告。按照《中共中央办公厅、国务院办公厅印
发〈关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的指导意见（试行）〉的通知》（中办发〔2012〕2号）、《省委办公厅、省政府办公厅印发〈关于深入推进重大决策社会稳定风险评估机制建设的意见〉的通知》（鲁办发〔2014〕34号）、《市委办公室、市政府办公室关于印发〈威海市重大决策社会稳定风险评估实施办法〉的通知》（威办发〔2014〕5号），和《威海市重大决策社会稳定风险评估操作指南（试行）、《区委办公室、区政府办公室关于印发〈威海市环翠区重大决策社会稳定风险评估实施细则〉的通知》（威环办发〔2014〕9号）、《区委办公室、区政府办公室关于印发〈威海市环翠区重大决策社会稳定风险评估事项登记和备案暂行办法〉等三个文件的通知》（威环办发〔2015〕11号）的要求，在进一步征询政府相关部门和公众意见的基础上，编制《竹岛街道社区范围调整、更名、设立社区居委会社会稳定风险评估报告》。
三、风险调查过程及各方意见采纳情况

根据项目特点和社会稳定风险评估需要，本次风险调查采取抽样调查的方式，通过问卷调查、实地走访、会议座谈等多种方法，广泛听取利益各相关方的意见和建议。意见征求范围包括相关的渔港路社区居民、崂山路社区居民、海韵社区居民、梦海社区居民等群体。

（一）风险调查的方式和方法

2022年6月27日至6月29日，评估工作组在渔港路社区、崂山路社区、海韵社区、梦海社区《致社区广大居民的一封信》《关于调整社区的调查问卷》，并相关部门、专家座谈，征求公众和部门意见。具体实施如下：

1.一封信   

致海韵社区广大居民的一封信

广大海韵社区居民：

您好！为规范社区管理，更好地为辖区居民群众服务，竹岛街道党工委、竹岛街道办事处研究决定，调整海韵社区管辖范围，现将有关事项向您告知：

原海韵社区管辖范围为：东至塔山中路、海滨中路、西至统一南路、南至即墨路、城阳路、北至崂山路。该区域内户数较多，开放小区、封闭小区交织存在，商务楼宇1栋（恒远国际大厦），不利于开展社区精细化管理，亟需进行调整。拟将塔山中路以东，即墨路以北区域调整至崂山路社区，调整后的海韵社区四至范围为：东至塔山中路、西至统一南路、南至城阳路、北至崂山路。办公场所设在崂山路35-16号。

下一步，根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》等文件规定的有关标准和要求，做好场所建设、人员配备等工作，为后续工作打好基础。

最后，祝您及您的家人身体健康、阖家欢乐！

竹岛街道办事处

                                          2022年6月
致崂山路社区广大居民的一封信

广大崂山路社区居民：

您好！为规范社区管理，更好地为辖区居民群众服务，竹岛街道党工委、竹岛街道办事处研究决定，将崂山路社区更名为海盛社区并调整管辖范围、设立海和社区居委会，现将有关事项向您告知：

原崂山路社区管辖范围为：东至塔山中路、青岛北路、西至统一南路、南至崂山路、北至翠竹小学、气象局、竹海花园。该区域内户数较多，开放小区、封闭小区交织存在，不利于开展社区工作，亟需进行调整。

将崂山路社区更名为海盛社区并调整管辖范围。调整后的海盛社区四至范围为：东至青岛北路、海滨中路、西至塔山中路、南至即墨路、北至竹海花园南墙。办公场所拟设在海韵华府A7号1-5。

设立海和社区居委会。将原属于崂山路社区塔山中路以西区域设立海和社区，社区四至范围为：东至塔山中路、西至统一南路、南至崂山路、北至气象局、翠竹小学。办公场所拟设在海韵华府23-5-6号。

下一步，根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》等文件规定的有关标准和要求，做好场所建设、人员配备等工作，为后续工作打好基础。

最后，祝您及您的家人身体健康、阖家欢乐！

竹岛街道办事处
                                          2022年6月

致梦海社区广大居民的一封信
广大梦海社区居民：

您好！为规范社区名称管理，更好地为辖区居民群众服务，竹岛街道党工委、竹岛街道办事处研究决定，设立九里社区居委会，现将有关事项向您告知：

    竹岛街道设立九里社区居委会，四至范围为：东至海边、西至刘公岛路、南至威海公园、北至刘公岛路。办公场所设在威海湾·九里小区32-102。

下一步，根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》等文件规定的有关标准和要求，做好场所建设、人员配备等工作，为后续工作打好基础。

最后，祝您及您的家人身体健康、阖家欢乐！

                                      竹岛街道办事处

                                            2022年6月

致渔港路社区广大居民的一封信
广大渔港路社区居民：

您好！为规范社区管理，更好地为辖区居民群众服务，竹岛街道党工委、竹岛街道办事处研究决定，将渔港路社区更名为海康社区并调整管辖范围、调整梦海社区管辖范围，现将有关事项向您告知：

原渔港路社区管辖范围为：东至刘公岛路、西至青岛北路、南至沧口路、北至渔港路。辖区内含海滨路及青岛路沿线商铺、品乐坊、华新广场等，该社区现所辖地域狭长，围绕青岛北路、海滨路两侧商铺众多，区域跨度大，管理难度大，亟需进行调整。

将渔港路社区更名为海康社区并调整管辖范围。调整后的海康社区四至范围为：东至海滨中路、西至青岛北路、南至沧口路、北至渔港路。

调整梦海社区管辖范围。将原属于渔港路社区的海滨中路以东区域调整为梦海社区管辖范围。调整后的梦海社区四至范围为：东至刘公岛路、西至海滨中路、南至沧口路东延、北至渔港路。

下一步，根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》等文件规定的有关标准和要求，做好场所建设、人员配备等工作，为后续工作打好基础。

最后，祝您及您的家人身体健康、阖家欢乐！

                                      竹岛街道办事处

                                            2022年6月

2.调查问卷
关于调整崂山路社区的问卷调查书

首先感谢您的参与，本调查的目的是对崂山路社区调整问题作出初步预测。耽误您宝贵的时间，再次向您致谢！请您就以下问题在方框内打“√”。

1．您对本次社区更名调整的态度是：
(支持  (基本支持  (不表态  (反对，反对理由是 

2．您认为社区更名调整对当地经济及社会的影响是：
(积极影响  (无影响  (消极影响  (不知道
    3．您认为社区更名调整实施过程中会对您的生活、工作带来哪些影响：
     (无影响 (带来不便  (带来影响，希望合理实施  

4．您对本规划最担忧的问题？

5．其它意见和建议？
关于调整渔港路社区的问卷调查书

首先感谢您的参与，本调查的目的是对渔港路社区调整的社会稳定问题作出初步预测。耽误您宝贵的时间，再次向您致谢！请您就以下问题在方框内打“√”。

1．您对本次社区更名调整的态度是：
(支持  (基本支持  (不表态  (反对，反对理由是 

2．您认为社区更名调整对当地经济及社会的影响是：
(积极影响  (无影响  (消极影响  (不知道
    3．您认为社区更名调整实施过程中会对您的生活、工作带来哪些影响：
     (无影响 (带来不便  (带来影响，希望合理实施  

4．您对本规划最担忧的问题？

5．其它意见和建议？
关于调整海韵社区管辖范围的问卷调查书

首先感谢您的参与，本调查的目的是对调整海韵社区管辖范围的社会稳定问题作出初步预测。耽误您宝贵的时间，再次向您致谢！请您就以下问题在方框内打“√”。

1．您对本次社区调整的态度是：
(支持  (基本支持  (不表态  (反对，反对理由是 

2．您认为社区调整对当地经济及社会的影响是：
(积极影响  (无影响  (消极影响  (不知道
    3．您认为社区调整实施过程中会对您的生活、工作带来哪些影响：
     (无影响 (带来不便  (带来影响，希望合理实施  

4．您对本规划最担忧的问题？

5．其它意见和建议？
关于设立九里社区居委会的问卷调查书

首先感谢您的参与，本调查的目的是对设立九里社区居委会的社会稳定问题作出初步预测。耽误您宝贵的时间，再次向您致谢！请您就以下问题在方框内打“√”。

1．您对本次社区设立的态度是：
(支持  (基本支持  (不表态  (反对，反对理由是 

2．您认为社区设立对当地经济及社会的影响是：
(积极影响  (无影响  (消极影响  (不知道
    3．您认为社区设立实施过程中会对您的生活、工作带来哪些影响：
     (无影响 (带来不便  (带来影响，希望合理实施  

4．您对本规划最担忧的问题？

5．其它意见和建议？
[image: image1.png]



工作人员向渔港路社区居民发放《致渔港路社区广大居民的一封信》。

    [image: image2.png]



渔港路社区居民填写《关于调整渔港路社区的问卷调查书》。

[image: image3.png]




工作人员向崂山路社区居民发放《致崂山路社区广大居民的一封信》。

     [image: image4.png]



崂山路社区居民填写《关于调整崂山路社区管辖范围的问卷调查书》。

[image: image5.png]




工作人员向梦海社区居民发放《致梦海社区广大居民的一封信》。
                [image: image6.png]



梦海社区居民填写《关于设立九里社区居委会的问卷调查书》

[image: image7.png]




工作人员向海韵社区居民发放《致海韵社区广大居民的一封信》。
     [image: image8.png]



海韵社区居民填写《关于调整海韵社区管辖范围的问卷调查书》。

海韵社区会议记录
	会议时间
	2022.06.29
	会议

地点
	社区会议室

	主持人
	丛明洁
	
	

	参加人员
	居民代表、楼长、党员

	会议议题
	调整海韵社区居委会四至范围

	会

议

内

容


	为了社区精细化管理，2022年6月29日海韵社区组织社区党员、居民代表、楼长等召开表决主题为调整海韵社区居委会四至范围的相关会议；

本次会议由社区书记丛明洁同志主持，参会居民代表、楼长、党员等人员共计19 人；会上丛书记说明了需要表决的内容为：①拟调整海韵社区四至范围为：东至塔山中路，西至统一南路，南至城阳路，北至崂山路。规划户数2220户。 
全体参会人员分别为三项内容进行举手表决，表决通过率全部为100%。


	会

议

照

片
	[image: image9.png]




	与

会

人

员

签

名
	[image: image10.png]





海韵社区

[image: image11.png]WEHRAT





[image: image12.png]ERARAR:





崂山路社区会议记录
	会议时间
	2022.06.29
	会议

地点
	崂山路社区会议室

	主持人
	蔡尚芹
	
	

	参加人员
	居民代表、楼长、党员

	会议议题
	崂山路社区更名并调整四至范围、设立海和社区居委会

	会

议

内

容


	(1)为了社区精细化管理，2022年6月29日崂山路社区组织社区党员、居民代表、楼长等召开表决主题为崂山路社区居委会更名并调整四至范围、设立海和社区居委会的相关会议；

(2)本次会议由社区书记蔡尚芹同志主持，参会居民代表、楼长、党员等人员共计17人；会上蔡书记说明了需要表决的内容为：①崂山路社区更名海盛社区并调整四至范围：东至青岛北路、海滨中路，西至塔山中路，南至即墨路，北至竹海花园南墙。②在崂山路社区西面拟设立海和社区。社区四至范围为：东至塔山中路，西至统一南路，南至崂山路，北至气象局、翠竹小学。
(3)全体参会人员分别为三项内容进行举手表决，表决通过率全部为100%。


	会

议

照

片
	[image: image13.png]




	与

会

人

员

签

名
	[image: image14.png]sy w1
:—\la
P

ey






崂山路社区

[image: image15.png]"




[image: image16.png]M @1 2

3

(|
==y





梦海社区会议记录
	会议时间
	2022.06.29
	会议

地点
	梦海社区会议室

	主持人
	林少鹏
	
	

	参加人员
	居民代表、楼长、党员

	会议议题
	设立九里社区居委会

	会

议

内

容


	（1）为了社区精细化管理，2022年6月29日梦海社区组织社区党员、居民代表、楼长等召开表决主题为设立九里社区居委会及四至范围的相关会议；

（2）本次会议由社区书记林少鹏同志主持，参会居民代表、楼长、党员等人员共计19人；会上林书记说明了需要表决的内容为：设立九里社区居委会，九里社区居委会四至范围为:东至海边、西至刘公岛路、南至威海公园、北至刘公岛路。办公场所设在威海湾.九里小区32-102。

（3）全体参会人员进行举手表决，表决通过率全部为100%。


	会

议

照

片
	[image: image17.png]




	与

会

人

员

签

名
	[image: image18.png]I 77
Wi
B30Tl
BT
rad
(T
PEEE
i
(e
o

i
o
T2
i [ o [
i T
[ g vt
[ Sl







梦海社区

[image: image19.png]



[image: image20.png]



渔港路社区会议记录
	会议时间
	2022.06.29
	会议

地点
	渔港路社区会议室

	主持人
	胡桂华
	
	

	参加人员
	居民代表、楼长、党员

	会议议题
	渔港路社区更名并调整四至范围

	会

议

内

容


	（1）为了社区精细化管理，2022年6月29日渔港路社区组织社区党员、居民代表、楼长等召开表决主题为渔港路社区更名并调整四至范围的相关会议；

（2）本次会议由社区书记胡桂华同志主持，参会居民代表、楼长、党员等人员共计27人；会上胡书记说明了需要表决的内容为：①拟将渔港路社区更名为海康社区。②调整后的海康社区四至范围为:东至海滨中路、西至青岛北路、南至沧口路、北至渔港路。③调整梦海社区管辖范围。将原属于渔港路社区的海滨中路以东区域调整为梦海社区管辖范围。调整后的四至范围为:东至刘公岛路、西至海滨中路、南至沧口路东延、北至渔港路。

（3）全体参会人员分别为三项内容进行举手表决，表决通过率全部为100%。

	会

议

照

片
	[image: image21.png]




	与

会

人

员

签

名
	[image: image22.png]






渔港路社区

[image: image23.png]



[image: image24.png]! ' ]x\‘




社区范围调整、更名、设立社区居委会的意见表
从调查结果来看渔港路社区、崂山路社区、海韵社区、梦海社区四个社区居民对调整社区支持率达到99.79%，其中渔港路社区同意率100%，崂山路社区同意率100%，海韵社区同意率100%，梦海社区同意率99.44%，符合社区成立的条件之一。
报告编制过程中，项目评估工作小组通过走访办事处相关部门、社区、召开座谈等，征求各部门、单位对评估报告编制修订方面的意见建议，并进行了积极的沟通协调，会后由各部门对接上级部门征集意见。经梳理，各部门、单位意见建议涉及项目合法、合规、可行、可控等社会稳定影响方面的内容，主要有：
区民政局：一定要非常重视群众的诉求和意见，特别要加强对负面意见的研究和分析，并合理地采纳、答复和反馈，防止引发矛盾和问题。
街道党建办：通过社区优化调整，优化社区功能布局，为群众提供更广覆盖、更优质量的公共服务和社会保障，满足社区群众更高品质生活的需要。
街道综治办：调整范围、更名及新设立社区居委会后，可能由于居民到社区办理事务习惯的改变导致不稳定因素，应在交接过程中尽量详尽做好各项工作包括矛盾因素等情况备案，争取及时处理。

街道居民办：工作要做好衔接，避免居民事务办理过程出现不必要的麻烦，调整后各社区应积极为居民提供办事服务。

四、风险分析、评判及风险识别清单

本报告在风险调查、风险分析、专家咨询的基础上，充分借鉴国内类似决策在实施过程中易引发不稳定的风险因素，采取调查法、对比法等形式，分析查找本决策事项可能诱发社会性群体事件的潜在风险因素。具体归纳为以下5条：
风险因素识别清单

	序号
	风险因素
	风险点

	1
	符合相关法律、法规，手续的规范性
	符合相关法律、法规和民生要求；项目实施手续的合规性；

	2
	调整过程中的信息公开，公众意见和诉求的采纳、落实
	信息公开；意见和诉求的采纳、落实。

	3
	工作衔接问题
	可能由于工作衔接不及时导致不稳定因素。

	4
	调整后海康、梦海、海和、海盛、海韵、九里社区社会事务管理
	调整后居民对海康、梦海、海和、海盛、海韵、九里社区辖区范围知晓度。

	5
	海康、梦海、海和、海盛、海韵、九里社区党员关系
	明确海康、梦海、海和、海盛、海韵、九里社区党员组织关系情况


五、应急处置方案和风险防范化解措施

针对各个风险点，借鉴市内外已有案例的经验教训，制定有针对性的防范化解措施，并明确责任单位和协助单

	序号
	风险因素
	风险点
	主要防范化解措施
	责任主体
	协助单位

	1
	符合相关法律、法规，手续的规范性
	1.符合项相关法律、法规和民生要求
	社区范围调整方案的制定过程中，严格落实相关法律法规，积极与民众意愿对接，保证合并工作真正为民。
	竹岛街道

办事处
	山东中立达律师事务所

	
	
	2. 社区范围调整手续的合规性
	社区范围调整严格按照国家、地方的有关政策法规要求，依法、合规、按程序进行办理手续。
	竹岛街道

办事处
	区民政局

	2
	社区范围调整过程中的信息公开，公众意见和诉求的采纳、落实
	1.信息公开
	多渠道宣传，让公众了解，做到公开透明。
	竹岛街道

办事处
	街道居民办

	
	
	2、意见和诉求的采纳、落实
	社区范围调整严格按照国家、地方的有关政策法规要求，依法、合规、按程序进行办理手续。
	竹岛街道

办事处
	街道综治办

	3
	工作衔接问题
	可能由于工作衔接不及时导致不稳定因素
	在交接过程中尽量详尽做好各项工作包括矛盾因素等情况备案，争取及时处理。
	竹岛街道

办事处
	街道综治办

	4
	调整后海康、梦海、海和、海盛、海韵、九里社区社会事务管理
	调整后居民对海康、梦海、海和、海盛、海韵、九里社区对办事群众要做好告知说明
	调整后海康、梦海、海和、海盛、海韵、九里社区对办事群众要做好告知说明，积极为居民提供办事服务。
	竹岛街道

办事处
	街道居民办、社区

	5
	海康、梦海、海和、海盛、海韵、九里社区党员关系
	明确海康、梦海、海和、海盛、海韵、九里社区党员组织关系情况                         
	社区调整后，海康、梦海、海和、海盛、海韵、九里社区党员，组织关系根据社区划分转移。
	竹岛街道

办事处
	街道党建办


六、风险评判

评估工作组在风险调查和风险识别的基础上，对各风险因素在村级建制调整整体风险中的重要性程度（I）、发生风险事件的概率（p）和影响程度（q）进行估计，计算各风险因素的风险程度（R=p×q）和村级建制调整的综合风险指数∑（I×R），确定风险等级。

（一）单因素风险程度估计

1.风险估计方法

针对识别出的5条风险因素，评估工作组组织相关人员初步分析各因素的风险概率、影响程度和风险程度，判定村级建制调整的风险等级。

打分参考标准如下：

（1）重要性程度打分参考标准

利用以往社区范围调整经验，对风险因素的重要性程度进行打分。打分范围为1～10，分数越高，表示该风险因素越重要。分数0，表示该风险因素可以忽略不计。通过计算各主要风险因素重要性打分均值占所有风险因素重要性打分均值和的比例，得到各主要风险因素的权重（I）。

（2）风险概率评判标准

风险因素发生的概率等级，分为很高、较高、中等、较低和
很低五个等级。评判标准见下表。

风险因素发生的概率评判标准

	等级
	定性评判标准
	定量评判标准

	很高
	几乎确定
	1.0≥p＞0.8

	较高
	很可能发生
	0.8≥p＞0.6

	中等
	有可能发生
	0.6≥p＞0.4

	较低
	发生可能性很小
	0.4≥p＞0.2

	很低
	发生可能性很小、几乎不可能
	0.2≥p＞0


（3）风险影响程度评判标准
风险影响程度是指一旦发生风险事件，对项目目标所产生影响的大小，可划分为严重、较大、中等、较小和可忽略五个等级。评判标准见下表。

风险事件发生后的影响程度评判标准

	等级
	定性评判标准
	定量评判标准

	严重影响
	在全市或更大范围内造成一定负面影响（社会稳定、形象等方面），需要通过长时间的努力才能消除，且付出巨大代价
	1.0≥q＞0.8

	较大影响
	在市内造成一定影响（社会稳定、形象等方面），需要通过较长时间才能消除，并需付出较大代价
	0.8≥q＞0.6

	中等影响
	在当地造成一定影响（社会稳定、形象等方面），需要通过一定时间才能消除，并需付出一定代价
	0.6≥q＞0.4

	较小影响
	在当地造成一定影响（社会稳定、形象等方面），但可在短期内消除
	0.4≥q＞0.2

	可忽略影响
	在当地造成很小影响，可自行消除
	0.2≥q＞0


2.各主要风险因素风险程度

风险程度是评价风险大小的指标，可分为重大风险、较大风险、一般风险、较小风险和微小风险五个等级。

评判标准见下表：

单因素风险程度评判表

	风险程度
	发生的可能性和后果
	定量评判标准

	重大风险
	可能性大，社会影响和损失大，影响和损失不可接受，必须采取积极有效的防范化解措施
	R＞0.64

	较大风险
	可能性较大，或社会影响和损失较大，影响和损失是可以接受的，需采取一定的防范化解措施
	0.64≥R＞0.36

	一般风险
	可能性不大，或社会影响和损失不大，一般不影响项目的可行性，应采取一定的防范化解措施
	0.36≥R＞0.16

	较小风险
	可能性较小，或社会影响和损失较小，不影响项目的可行性
	0.16≥R＞0.04

	微小风险
	可能性很小，且社会影响和损失很小，对项目影响很小
	R≦0.04


评估工作组通过统计和计算，得出各主要风险因素发生风险事件的概率（p）、发生后的影响程度（q）和各主要风险因素的风险程度（R）。具体如下：

风险因素及其风险程度汇总表

	序号
	风险因素
	风险概率
	影响程度
	风险程度

	1
	符合相关法律、法规，手续的规范性
	0.2
	0.2
	0.04

	2
	社区范围调整调整过程中的信息公开，公众意见和诉求的采纳、落实
	0.2
	0.3
	0.06

	3
	工作衔接问题
	0.1
	0.1
	0.01

	4
	调整后海康、梦海、海和、海盛、海韵、九里社区社会事务管理
	0.2
	0.2
	0.04

	5
	海康、梦海、海和、海盛、海韵、九里社区党员关系
	0.2
	0.2
	0.04


（二）综合风险等级判定

1.综合风险等级评判标准

社会稳定风险等级分为三级：

（1）高风险。重大决策事项与党的路线方针政策、国家法律法规和经济社会发展总体规划不完全一致的；应予以社会公示的未予公示，或虽经过社会公示、征求意见和民意测评，大多数群众表示反对的；采取面向特定对象征求意见的方式，超过33%的征求意见对象明确表示反对的；参与评估部门、单位和专业机构对主要问题的意见不一致、存在重大分歧的；可能引发到重点地区较大规模非正常群体访、大规模群体访和个人极端行为的；可能引发相关地区、部门和利益群体连锁反应、相互攀比的；可能引发媒体网络持续炒作、形成舆论热点，对重大决策实施造成较大集体械斗等事件的；可能引发群众聚集阻塞国家干线铁路、高速公路、城市交通主干道及重要交通枢纽的；其他可能引发影响社会稳定大的问题，在较短时间内难以有效解决的。

（2）中风险。基本符合党的路线方针政策和国家法律法规规定，符合当地经济和社会发展总体规划，对国家利益、公共利益和人民群众根本利益的影响较小的；经过社会公示、征求意见和民意测评，较多群众表示反对、未认同的；采取面向特定对象征求意见的方式，超过10%的征求意见对象明确表示反对的；参与评估部门、单位和专业机构对主要问题的处理意见有较大分歧、存在异议的；可能引发到重点地区规模性非正常群体访、较大规模群体访和个人极端行为的；可能引发阻碍项目施工建设、阻塞道路交通的；可能引发媒体网络持续炒作、形成舆论热点，对重大决

（3）低风险。符合党的路线方针政策和国家法律法规规定，符合当地经济和社会发展总体规划，符合国家利益、公共利益和人民群众根本利益的；经过社会公示、征求意见和民意测评，大多数群众意见一致，表示认同的；采取面向特定对象征求意见的方式，个别群众明确表示反对的；参与评估部门、单位和专业机构意见比较一致，无大的意见分歧的；可能存在一些隐患苗头但能及时化解，未发现大的矛盾和不稳定隐患的。

具体评判标准如下表所示。

社会稳定风险等级评判标准

	风险等级
	高风险
	中风险
	低风险

	风险程度
	2个及以上重大或5个及以上较大单因素风险
	1个重大或2到4个较大单因素风险
	1个较大或者1到4个一般单因素风险

	综合风险指数
	∑（I×R）>0.33
	0.33≥∑（I×R）≥0.1
	∑（I×R）<0.1

	调查结果
	采用面向特定对象征求意见的方式，征求意见结果，明确反对者超过33%
	采用面向特定对象征求意见的方式，征求意见结果，明确反对者占10%到33%
	采用面向特定对象征
求意见的方式，征求意见结果，明确反对者低于10%

	可能引发的风险事件
	大规模群体性事件，如围堵施工现场、堵塞交通、冲击党政机关、集体械斗、聚众闹事、人员伤亡等
	一般群体性事件，如集体上访、静坐请愿、非法集会/集体散步、示威等
	个体矛盾冲突，如个体信访、网络发布、散发宣传品、挂横幅等


2.综合风险指数计算

将每个主要风险因素的权重（I）与风险程度（R）相乘，所得分值即为每个风险因素的风险等级指数。将所有风险因素的风险指数相加，得出该村级建制调整的综合风险指数∑（I×R）。具体计算见下表。
综合风险指数计算表

	风险因素

（W）
	权重

（I）
	风险程度（R）
	风险指数

	
	
	微小
	较小
	一般
	较大
	重大
	

	符合相关法律、法规，手续的规范性
	0.2
	0.04
	
	
	
	
	0.008

	社区范围调整调整过程中的信息公开，公众意见和诉求的采纳、落实
	0.2
	
	0.06
	
	
	
	0.012

	工作衔接问题
	0.2
	0.01
	
	
	
	
	0.002

	调整后海康、梦海、海和、海盛、海韵、九里社区社会事务管理
	0.2
	0.04
	
	
	
	
	0.008

	海康、梦海、海和、海盛、海韵、九里社区党员关系
	0.2
	0.04
	
	
	
	
	0.008

	综合风险指数
	1.00
	
	
	
	
	
	0.038


3.综合风险等级判断。

参照风险等级评判标准，对该社区范围调整风险等级分析如下：

（1）风险程度

根据单因素风险估计结果，确定 “较小风险”因素5项。参照该项评判标准，可判定为“低风险”。

（2）综合指数风险

根据各主要风险因素风险程度加权求和计算，该社区范围调整综合风险指数∑（I×R）=0.038，可判定为“低风险”。

（3.）可能引发的风险事件

该村级建制调整实施过程中不会引发一般群体性事件或大规模群体性事件，可能会引发个体矛盾冲突，如个体信访、网络发布、散发宣传品、挂横幅等，可判定为“低风险”。

根据以上分析，评估认为，该社区范围调整整体风险等级可判定为低风险。

七、评估结论与对策建议

该社区范围调整风险评估结论如下：

1、合法性。评估事项符合党的路线方针政策。评估事项符合国家法律、法规和有关文件要求。评估事项决策主体具有合法主体资格，具有相应决策权，并在一定权限范围内作出决策。评估事项涉及范围的内容、程序合法。

2、合理性。评估事项符合大多数群众的根本利益，兼顾了群众的现实利益与长远利益，兼顾了相关利益群体的不同需求，不会给群众带来过重的经济负担和对生活带来不便。评估事项给予当事人的补偿和其他救济措施合理，利益分配公平、公正，尽最大可能维护了所涉及群众的合法权益，拟采取的手段或措施必要、适当。评估事项保持了政策的连续性、相对稳定性以及与相关政策的协调衔接性，可能引发地区、行业、群体之间的相互攀比。评估事项所涉及政策改革和利益调整的对象及范围界定准确充分。

3、可行性。评估事项与当地经济社会发展水平相适应，所需人力、物力、财力在可承受范围以内。评估事项经过严谨科学的可行性研究论证，并出具书面报告。评估事项出台实施的时机适宜，条件成熟。评估事项充分考虑了群众的接受程度，未超出大多数群众的承受能力，得到大多数群众的认同。

4、可控性。评估事项存在公共安全隐患，可能引发群体性事件和集体访，可能引发社会负面舆论、恶意炒作以及其他影响社会稳定的问题。评估主体能够准确识别可能产生的社会稳定风险，相关利益群体调查全面客观，风险点查找齐全深入，风险等级确定科学准确。针对相应的风险因素，有针对性制定风险防范应对措施和应急处置预案，预案和措施具有可操作性，能够落实到位，宣传解释和舆论引导工作充分。

最后，评估工作组对可能产生的社会稳定风险进行了识别，并有针对性的制定风险防范应对措施。根据风险调查、风险识别和风险估计评估结论，在采取各种有效的风险防范化解措施，并根据实际情况确保各项措施落实得当的前提下，综合风险指数∑（I×R）=0.038。根据《威海市重大决策社会稳定风险评估实施办法》（威办发〔2014〕5号）、《区委办公室、区政府办公室关于印发〈威海市环翠区重大决策社会稳定风险评估实施细则〉的通知》（威环办发〔2014〕9号）社会稳定风险等级评判标准，竹岛街道社区范围调整、更名、设立社区居委会预期社会稳定风险等级为低风险。
重大决策社会稳定风险评估报告审核表

填报单位：（盖章）            填报时间：2022年7月7日

	评估事项
	竹岛街道社区范围调整、更名、设立社区居委会

	评估主体
	竹岛街道党工委

	评估结论
	低风险

	决策结果
	组织实施

	主要负责人签字
	年  月  日   

	审核意见
区委政法委
	（盖章）   

年  月  日   


重大决策社会稳定风险评估事项备案表

备案单位（盖章）：             备案时间：2022年7月7日

	事项

名称
	竹岛街道社区范围调整、更名、设立社区居委会

	事项

内容
	决策

主体
	竹岛街道党工委
	评估责任主体
	竹岛街道党工委
	评估实施主体
	竹岛街道党工委

	
	评估

时间
	2022.06
	风险

等级
	低风险
	拟决策

时间
	2022.07

	决策

事项

基本

情况
	为适应城市建设需求，优化社区布局，提高社区服务管理效能，拟申请更名并调整渔港路、崂山路2个社区居委会四至范围，调整海韵、梦海2个社区居委会四至范围，并设立海和、九里2个社区居委会。结合竹岛街道实际，由环翠区竹岛街道办事处对更名并调整渔港路、崂山路2个社区居委会四至范围，调整海韵、梦海2个社区居委会四至范围，并设立海和、九里2个社区居委会工作的社会稳定风险进行评估。通过走访调研、问卷调查、专家咨询等方式确定更名并调整渔港路、崂山路2个社区居委会四至范围，调整海韵、梦海2个社区居委会四至范围，并设立海和、九里2个社区居委会工预期社会稳定风险等级为低风险。

	单位

负责人
	侯世典
	联系人
	张  昊
	联系电话
	5336148


注:1.风险等级:高风险、中风险二低风险;2.此页可加附页;3.此表一式两份,一份区维稳办备存,一份报备单位留存。








































