## Sheet1
环翠区退役军人事务局2021年第三季度工作亮点
填表时间：2021年9月17日 |  |  |  | 联系人及电话：刘玮浩 5205102
序号 | 工作亮点 | 具体内容 | 计划安排 | 是否达到计划进度 | 截至9月底具体进展情况
1 | 退役军人服务 保障体系建设 提质扩面 | 在创建全国性示范退役军人服务站的基础上，全面提档升级。在提质方面，9个镇街级服务站和100人以上的村居服务站全部达到三星级以上标准，做优做实与武装部共建共享的服务模式，为退役军人更加提供优质服务。在扩面方面，扩大退役军人服务站的覆盖面，探索在商业聚集区、国有企事业单位、产业园区等其他行业领域规划建设退役军人特色服务站，延伸服务链条 | 1.3月底前，对各镇街开展动员部署，全面推行退役军人服务保障体系攻坚行动，明确目标任务和标准要求。 2.7月底前，完成镇街和重点村居服务站的提档升级。 3.11月底前，在威高商圈、金融机构、退役军人创业产业园谋划建设至少2处退役军人服务站。 | 是 | 1.根据服务站建设管理指导标准，对镇街退役军人服务站和服务对象在100以上的村居退役军人服务站进行提档升级。截至9月底，9个镇街退役军人服务站已全部按标准完成建设并上报待审，57家100人以上村居服务站中已分阶段上报53家，等待省级复核审查。 2.3月22日，在建设银行威海分行建成全区首个国企退役军人服务站1处，全市首个金融机构退役军人服务站，扩大了服务领域。 3.在豪仕达、膜技术、银凯特、双创人、龙汇水产等退役军人创业产业园建设了5处退役军人服务站，并邀请市退役军人事务局进行了授牌仪式，将服务触角延伸到产业园区。
2 | 退役军人 创业产业园建设 | 推进退役军人创业产业园建设，年内至少谋划2处退役军人创办的产业园区，为退役军人提供更好地创业就业平台 | 1.6月底前，到相关镇街开展调研论证，与相关企业、单位对接，确定初步共建方案。 2.10月底前，通过政府引导、导入社会资本的方式，共建2处以上退役军人创业产业园，吸纳退役军人及军创企业入园，利用园内资源提升退役军人创业就业水平，扶持军创企业发展。 3.12月底前，对入园的军创企业兑现创业贷款贴息和创业带动就业奖励政策，扶持军创企业和退役军人创业产业园不断发展壮大 | 是 | 1.拓展服务领域，搭建创业平台，建设了豪仕达创业产业园、银凯特科技产业园、膜技术创新产业园、双创人孵化产业园，龙汇水产等5处退役军人创业产业园区，已经吸纳10余家军创企业入驻，为退役军人应聘、创业贷款办理等提供政策咨询、业务指导，并于2021年6月召开全市创业就业现场会，为军创企业发展提供有力保障和平台支撑。 2.为威海市非鱼莫蜀酒店有限公司、威海华运机械科技有限公司两家企业共发放贷款100万元，累计贴息9.5万，助推军创企业发展壮大。
环翠区退役军人事务局2021年第三季度工作重点
序号 | 工作重点 | 具体内容 | 计划安排 | 是否达到计划进度 | 截至9月底具体进展情况
1 | 巩固深化双拥创城 成果 | 推行“社区+部队+学校+拥军企业”四方共建的双拥新模式，不遗余力支持部队建设，协调部队参与地方经济社会发展，构建全社会参与、军民深度融合的大双拥格局。深入挖掘“汇通拥军车队”等既有老品牌，认真梳理四代“兵妈妈”的感人故事，让拥军典型家喻户晓，扩大典型影响力，在全社会营造拥军优属的浓厚氛围 | 1.利用春节、“八一”等重要节点，采用区级+镇街两级联合的方式，对13家驻区部队进行走访慰问，深入开展专项救助困难官兵家庭活动。 2.“七一”前，结合建党100周年，深入梳理挖掘东北村社区“兵妈妈”拥军故事和历史传承，采取多种形式进行推广宣传，擦亮环翠双拥金字招牌。 3.持续巩固良好的军民军政关系，进一步扩大拥军企业范围，巩固与拥军企业的联系，为现役军人提供酒店入住、拍摄婚纱照折扣，为残疾军人提供威海市区景点优惠等拥军优惠服务。 4.8月底前，推进部队与村居、社区开展结对共建活动不少于3场次，协调部队参与地方扶贫、困难帮扶及地方建设。 | 是 | 1.春节、八一期间，对13家部队及其下属营区进行走访慰问，发放慰问品价值125万元，组织张村镇、孙家疃街道、竹岛街道走访驻军部队11家，送去慰问品约8.7万元。举行“环翠区2021年救助驻威部队困难官兵慰问金发放仪式”，为40名驻威部队困难官兵发放慰问金8万元；为1名二等功臣及9名三等功臣送达喜报，并赠送慰问金2.3万元。 2.与山东省广播电视台合作，制作“书记话双拥”（全省第三期）电视专题宣传栏目，并在齐鲁频道播出。 3.对接威海幸福门旅游文化经营管理有限公司，为残疾军人提供免费观看景区服务，为现役军人提供五折优惠；威海新新娘凯瑟琳摄影服务有限公司为军人拍摄婚纱照给予88折优惠；格林豪泰酒店为现役军人提供85折优惠。 4.春节期间，退役军人事务局携手海警威海大队慰问温泉镇刘家台村一户困难家庭，并赠送500元慰问品；联合第970医院走进驻地开展“联勤军医老区行”义诊活动并每周组织开展“肿瘤标志物社区行”活动，为威海居民免费进行肿瘤标志物筛查，截至目前，共筛查4万余例；协调武警威海支队组织40名官兵至五家疃村开展“军民共建，改善村居环境”卫生活动，对村居主干道两侧、水沟、路面进行全面清扫，并组织官兵为村民义务理发并对烈士遗属谢丽琴进行走访慰问，赠送慰问品价值500元。 5.针对东北村社区与东山社区“兵妈妈”的先进典型，广泛开展调研，完成了相关事迹以及文档、照片等材料的整理工作。
2 | 强化思想 政治引领 | 扎实开展纪念褒扬工作，在清明节、烈士纪念日期间，组织开展好祭奠英烈活动；发挥烈士陵园爱国主义教育基地作用，加大对本地英烈故事的宣传发扬，传承英烈精神，传承红色文化。加大对“最美退役军人”和抗战老兵、抗美援朝老战士等群体的尊崇力度，通过制作短视频等方式，在微信、电视、抖音等媒体进行广泛宣传，充分发挥典型引领作用 | 1.4月上旬前，精心组织好祭奠英烈活动，开展为烈士墓献鲜花、代祭奠、网上祭扫等活动，缅怀先烈。 2.6月底前，完成对我区抗战老兵、抗美援朝老战士的事迹收集整理，通过整理老兵档案、拍摄照片视频等方式，建立老兵荣誉台账。 3.12月底前，选取“最美退役军人”的优秀事迹和闪光点，制作宣传短片，在各种媒体平台进行广泛宣传，扩大社会影响力。 | 是 | 1.清明前后，结合学党史主题教育活动，在烈士纪念设施组织开展以“清明祭英烈，共筑中华魂”为主题的代祭扫活动，引导2万人次代替烈士亲属开展为烈士敬献鲜花、代祭奠等祭奠英烈活动，进一步弘扬英烈精神，传承红色基因。开通“云”祭扫平台，着力宣传突出网上祭扫纪念，组织各镇街以退役军人事务部门户网站和中华英烈网为主平台开展网上祭扫。大力弘扬英烈精神、在全社会营造尊崇英烈的良好氛围，6月底前，对全区27名烈士遗属全面开展走访慰问和巡诊医疗活动。广泛开展谈心交流和“送温暖”活动，倾听烈属声音，确保其各项政治待遇和生活待遇全面落实。9月30日烈士纪念日当天，高质量、高标准配合上级部门完成烈士公祭活动的筹备工作，并对全区27名烈士遗属进行走访慰问，进一步弘扬英烈精神、关心关爱烈士遗属。 2.对全区363名健在的建国前和抗美援朝老退役军人进行信息采集工作，整理照片、视频（4人视频被省厅推广）和事迹材料，制作成光荣册，于6月17日在市图书馆举行首发仪式，向3名老兵代表赠送光荣册。 3.截至9月底，共挖掘宣传最美退役军人5人，并在微信公众号进行宣传。选取最美退役军人3人、建国前和抗美援朝老退役军人3人，为其拍摄《印象·退役军人》宣传片，在省级媒体对其优秀事迹和闪光点进行广泛宣传，充分发挥典型引领作用。
环翠区退役军人事务局2021年第三季度工作难点
序号 | 工作难点 | 具体内容 | 计划安排 | 是否达到计划进度 | 截至9月底具体进展情况
1 | 退役军人信访稳定 | 加大信访积案攻坚化解力度，28件信访积案全部化解。坚持源头与预警并举，压实稳控责任，降低初信初访变重信重访数量；对程序性办结的信访案件进行梳理，加大对重点人员的联系帮扶力度，防止发生反弹迹象 | 1.3月底前，对28件信访积案逐一制定工作台账，明确化解时限，逐一落实责任、逐一跟踪督办。 2.12月底前，采取“挂牌销号”的办法，解决一件，销号一件，化解率达到100%。 3.全年持续做好重点人员的教育转化。落实好“五个一”工作措施，持续跟进政策解释、思想疏导和帮扶救助等相关工作，通过电话联系、上门走访、引导参加社区集体活动等方式，与重点人员多谈心，多交流，用亲情感化，努力消除对立情绪，把暖心稳心工程落到实处。 | 是 | 1.已于3月底完成了信访积案台账的建立，对28件信访积案明确分包责任人，逐一制定化解措施。 2.加大积案化解力度，采取”挂牌销号”的办法，逐一化解落实。截止9月底，我区21件5年以下信访积案中，已化解20件，化解率达 95.2%。其中为退役军人鞠朝阳落实省“11条”政策，一次性为其支付自谋职业金及生活费24.844万元；结合卢忠玉稳控责任调整的实际，协调环翠楼街道解决卢忠玉的工作问题，本人表示不再上访。成功化解我区越级重复访5人（周连友、毕建勇、方立波、丛旭光、徐惠玲），化解率100%。 3.针对退役军人群体认真排查隐患，切实摸清底数，结合不同情况逐一研究化解和稳控方案，落实领导分包责任，不断加大走访慰问和思想疏导，稳思想和稳控行动相结合，切实把人员吸附在当地，确保“511”、建党100周年、“八一”等重要节点平稳渡过，实现了0到省进京的目标。同时对7月以来参与网上签名串联和到市局聚集访的16名重点人员（已推送相关责任单位）开展“回头看”行动，除了对已纳入重点范围的人员进行风险评估，还注重关注新增人员的动态，把人牢牢吸附在当地，实现“威海不聚、北京济南不去、网上不炒”，为中秋、国庆及第十四届全运会提供和谐稳定的环境。 4.持续推进“两节一会”期间安保维稳工作。9月14日，全区召开涉军维稳工作专题会议，对我区安保维稳工作做了进一步部署安排，根据会议要求，我局将持续做好重点人员稳控工作。一是加强预警排查。对纳入“三级管控”的123名重点人员的在位情况和思想稳定情况进行重新梳理，逐个分析人员在位、思想状态和责任单位的稳控情况。尤其针对近期镇街和部门领导班子调整的现状，重新落实了分包责任，明确包案领导和具体责任人，杜绝工作断档。二是做好重点人员中骨干人员的管控工作。对重点人员，特别是上级推送督办重点人员和重点信息，第一时间落地查人，确保管控措施有效到位，把人牢牢吸附在当地。三是加强重要敏感时期的值班工作。做好“全运会”“中秋节”“国庆节”等节假日和重要敏感时期的值班值守工作，确保特殊时期的安全稳定。
环翠区退役军人事务局2021年第三季度工作短板
序号 | 工作短板 | 具体内容 | 计划安排 | 是否达到计划进度 | 截至9月底具体进展情况
1 | 退役军人困难帮扶 工作 | 对全区生活困难退役军人进行深入摸排，建立三级分类台账，有针对性开展关爱帮扶救助活动，保障有困难的退役军人基本生活需要，实现精准救助 | 1.4月底前，将低保户、特困、建档立卡贫困户纳入全国困难退役军人帮扶援助系统；对其他不符合帮扶政策的困难退役军人建立花名册，实行动态管理，全面掌握全区困难退役军人的基本情况。 2.6月底前，对符合申请困难帮扶基金的困难退役军人进行帮扶救助，并入户走访。 3.10月底前，与退役军人创办的企业和其他热衷于公益慈善事业的企业、社会组织联系，发动社会力量积极参与困难退役军人帮扶援助工作。 | 是 | 1.对我区困难退役军人进行再次摸底排查，共摸排出困难退役军人113人，已全部纳入困难帮扶台账，逐人建档立卡。其中低保、特困退役军人38人，已全部纳入全国困难退役军人帮扶援助服务系统；临时性困难人员75人。 2.积极组织困难退役军人参加“情暖老兵·关爱帮扶”行动，共为我区2名困难退役军人申请帮扶金1.5万元。 3.发动山东上善堂集团走访3名困难退役军人并发放慰问品价值600元；发动东方福爱心联盟、阳光雨露等社会组织走访慰问困难退役军人29人并为其送去价值1.2万余元的慰问金和慰问品；发动“最美退役军人”李建忠、刘新涛对7名困难退役军人开展帮扶慰问，赠送慰问品价值5500元。