威环街发〔2023〕10号

环翠楼街道废弃汽车治理行动方案

为深入贯彻落实《威海市环翠区人民政府办公室关于印发<威海市环翠区废弃汽车治理行动方案>的通知》（威环政办字〔2023〕13号）精神，扎实开展废弃汽车专项执法整治行动，建立健全废弃汽车长效治理机制，确保有力有序有效做好废弃汽车治理工作，结合我街道实际，制定本方案。

一、工作目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，切实提高政治站位，强化问题导向和结果导向，严格落实国家部署要求，按照“先易后难、分类处置，标本兼治、长短结合，市场化和法治化结合”的工作原则，充分保障群众合法权益，确保废弃汽车治理工作取得明显成效。

二、行动重点

（一）整治对象和整治时间

开展废弃汽车专项执法整治行动，重点对长期停放在城市市区内公共道路、背街小巷、公共绿地、市政桥梁下、闲置空地、居民小区等公共区域，具有车身灰尘遍布、外观残破、部件缺失、轮胎干瘪、轮毂锈蚀、未悬挂号牌等明显弃用特征的废弃汽车集中清理，确保2023年8月底前取得阶段性成效，12月底前完成整治。

（二）方法步骤

1.组织全面排查。按照“ 以块为主、条块结合”的原则，建立排查车辆信息清单，登记停放地点、车辆号牌、品牌类型、破损程度、现场照片等信息，“一车一档”建立档案，及时掌握车辆处置情况。

2.引导自行清理。通过教育沟通、公示公告等方式深入细致开展工作，积极引导车辆所有人自行清理，确保能够取得联系的废弃汽车所有人对专项执法整治行动应知尽知。

3.实施分类处置。由相关执法部门按照职能分工，根据排查的废弃汽车停放地点、车辆状态等情况依法依规进行处置。

（1）对停放在物业小区内的废弃车辆，由物业服务企业通过电话、张贴通知等渠道及时通知联系车辆所有人自行移车或清理；车辆所有人无法联系，或者拒绝移走车辆的，物业服务企业将相关信息报相关社区，由执法中队和城管办组织拖移清理。停放在人行道至小区建筑区域（属于小区红线范围内，但物业未实行收费管理的开放式区域）、未聘请物业管理的小区内的废弃车辆，由各社区负责排查、通知，配合执法中队和城管办将车辆拖移至指定地点集中统一停放。

（2）对达到报废标准的车辆，通知车辆所有人依据《中华人民共和国道路交通安全法》第十四条和《报废机动车回收管理办法》（国务院令第715号）有关规定，办理车辆报废和注销登记。车辆所有人明确放弃车辆、同意委托报废处置的，依据《报废机动车回收管理办法实施细则》（商务部、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、生态环境部、交通运输部、市场监督管理总局令2020年第2号）第十八条规定处置。车辆所有人拒绝办理报废和注销登记的，依据相关领域法律法规和《中华人民共和国行政强制法》第十二条、第十三条、第五十条、第五十二条等规定处置。

（3）对道路范围内违法违规停放的废弃汽车，由公安交通管理部门依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十三条等规定处置。

（4）对上道路行驶的拼装车辆、达到报废标准的车辆，依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百条规定处置。

（5）对停车场、路内停车泊位内的废弃汽车，由停车主管部 门、停车管理单位、市容管理主管部门协调有关部门，组织引导车辆所有人自行清理和依法处置。

（6）对无法确认车辆所有人或者无法与车辆所有人取得联系的废弃汽车，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律、法规规定，依法处置。

（7）对涉嫌盗抢骗、走私或其他违法犯罪活动的废弃汽车，依法移交办案单位处置。

（牵头科室：经发办；责任科室：综治办、城管办、优化营商环境专班、党政办、城建办、执法中队、生态办、车管所、市场监管所、各社区）

（三）明确任务分工

由经发办牵头制定废弃汽车专项执法整治行动具体方案，因地制宜细化相关标准、程序、措施，明确责任分工和时间安排，加强动员部署，建立协调推进机制，定期调度工作进展，及时协调解决工作推进中遇到的困难问题。各社区及相关科室具体实施，严格依法依规开展。

（牵头科室：经发办；责任科室：综治办、城管办、优化营商环境专班、党政办、城建办、执法中队、生态办、车管所、市场监管所、各社区）

三、建立健全废弃汽车长效治理机制

（一）建立推进废弃汽车治理科室协调机制。

经发办牵头，会同各社区，综治办、城管办、优化营商环境专班、党政办、城建办、执法中队、生态办、车管所、市场监管所等部门，建立推进废弃汽车治理科室协调机制，研究协调解决各类问题。

（二）建立废弃汽车常态化执法监管机制。

废弃汽车专项执法整治行动结束后，各社区、相关科室要将废弃汽车治理纳入城市治理日常工作，建立健全定期巡查、部门联动、信息共享、分类处置的工作机制。要实施智能化监管，及时掌握车辆停放动态信息，实现废弃汽车投诉受理、核查建档、分类处置、结果反馈、督办考评等全链条信息化管理。执法部门要结合实际，按照相关法规规章，落实废弃汽车监管职责、处置程序等。（牵头科室：执法中队；责任科室：经发办、综治办、城管办、优化营商环境专班、党政办、城建办、执法中队、生态办、车管所、市场监管所、各社区）

四、工作要求

各社区、各科室明确1名废弃汽车治理工作联络员（包括姓名、职务、手机号码），于6月28日前报经发办；各社区从2023年7月起每月10日前将《环翠楼街道废弃汽车治理排查车辆信息台账》（附件2）、《环翠楼街道废弃汽车治理工作统计表》（附件3）及车辆处置情况报经发办（联系电话：5222838）。

附件：1.环翠楼街道废弃汽车治理工作领导小组成员名单

2.环翠楼街道废弃汽车治理排查车辆信息台账

3.环翠楼街道废弃汽车治理工作统计表

环翠楼街道办事处

2023年6月20日

附件 1：

环翠楼街道废弃汽车治理工作领导小组成员名单

组  长：张佳志 环翠楼街道党工委副书记、办事处主任

副组长：陈思茜 环翠楼街道财政经管统计服务中心主任

成  员：

王  晶  环翠楼街道党工委副书记、政法委员

陈仁俊  环翠楼街道人大联络办主任

陈  斌  环翠楼街道办事处副主任

陈泉君  环翠楼街道办事处副主任

张  航  环翠楼街道党工委委员、人武部长

胡海洋  环翠楼街道挂职党工委委员、环翠区综合行政执法大队环翠楼执法中队中队长

吕宗兴  环翠楼街道文化旅游体育服务中心主任

季恩辉  环翠楼街道民生保障服务中心主任

任春荣  环翠楼街道东北村社区党总支书记、居委会主任

谷  林  环翠楼街道布谷夼社区党总支书记、居委会主任

孙英洁  环翠楼街道西北村社区党总支书记、居委会主任

李艳军  环翠楼街道西门外社区党委书记、居委会主任

李丽芹  环翠楼街道海城社区党委书记、居委会主任

李  鑫  环翠楼街道石河社区党总支书记、居委会主任

于晓瑜  环翠楼街道南山社区党委书记

张  娟  环翠楼街道峰泉社区党总支书记、居委会主任

王田田  环翠楼街道西南村社区党总支书记

郑欣鑫  环翠楼街道鸿武社区党总支书记

黄晓琳  环翠楼街道大众社区党总支书记

戚春晓  环翠楼街道大桥社区党委书记、居委会主任

李丽娜  环翠楼街道塔山社区党总支书记、居委会主任

张  颖  环翠楼街道塔中社区党委书记

卢敏双  环翠楼街道东南村社区党委书记、居委会主任

曲  波  环翠楼街道杏花村社区党总支书记、居委会主任

陶新君　环翠楼街道同德社区党总支书记

王  燕  环翠楼街道商圈党群服务中心党委书记、主任

张慧媛  环翠楼街道党群文苑党总支书记

附件2：

环翠楼街道废弃汽车治理排查车辆信息台账

排查社区：                       联系人及联系电话：                   报送时间：

| 序号 | 停放详细地点 | 车辆号牌（无号牌提供车辆大架号） | 品牌类型 | 破损程度 | 车辆所有人 | 联系电话 | 车辆处 置情况 | 处置车辆现场照 片（前、后、侧 各 1 张） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 3：

环翠楼街道废弃汽车治理工作统计表

排查社区：                                  2023 年  月

| 统计指标 |  | 当月情况 |
| --- | --- | --- |
| 1.是否制定本区域（单位）实施方案 |  | 是/否 |
| 2.是否建立协调机制 |  | 是/否 |
| 3.推动制修订相关地方法规规章及制定政策、规定、工 作方案等情况 |  |  |
| 4.摸排废弃汽车数量（废弃汽车底数台账） |  | （辆） |
| 5.废弃汽车处置 方式数量 | 引导车主自行清理 | （辆） |
|  | 车主委托清理 | （辆） |
|  | 拖离存放 | （辆） |
|  | 集中公告 | （辆） |
|  | 其他类型 | （辆） |
| 6.废弃汽车处置 结果数量 | 总量 | （辆） |
|  | 其中：车主自行清理 | （辆） |
|  | 集中清理 | （辆） |
|  | 回收拆解 | （辆） |
| 7.本区域报废汽车回收拆解能力 |  | （辆） |
| 8.规范报废汽车实际回收拆解数量（1 月至今） |  | （辆） |
| 9.依法打击非法回收拆解报废汽车案例 |  | （起） |

注：废弃汽车处置方式数量为摸排后的不同废弃汽车处置方式的过程量； 废弃汽车处置结果数量为最终结果辆，理论上专项执法整治行动结束后，

摸排废弃汽车数量应等于废弃汽车处置结果数量总量