## 汇总表
环翠楼街道2020年四张清单汇总表
2020-04-30
序号 | 类别 | 工作重点 | 具体内容 | 责任人 | 完成时限 | 计划安排 | 进展 | 备注
1 | 工作亮点 | 生肖街特色风貌街区 改造工程项目 （新建） | 立面改造面积4.6万平方米，包括景观方案设计面积3.2万平方米、剧场改造面积4957平方米和新建卫城大院面积7866平方米。将原有的十二生肖与街道有机结合，引进具有威海特色的小吃店铺和网红店，打造一条既有景观特色又有文化展示的特色街区。2020年计划对生肖街进行全面改造及卫城大院主体施工 | 刘金军 | 2021-05-01 | 4月灯光设计完成，并与同步布线，确定铺装材料，铺装主街中心区域，5月完成中间花坛绿化，分段实施临街建筑外立面改造，6-8月进行主街两侧店前区铺装，完成景观节点主体工程，9-10月完成主街附属设施安装，年底前完成地下工程施工。同步推进卫城大院设计变更，推进招商工作（计划安排根据项目推进情况调整） | 已完成卫城大院地质勘探工作，完成中间花坛路边石、路灯及围挡内理石板拆除工作；完成供水管网、强弱电管道主管道敷设，支路管道敷设完成95%；垫层施工完成95%，完成跨年广场地下基础部分抗渗混凝土浇筑，完成慕本酒吧拆除及垃圾清运，完成生肖基础混凝土浇筑，完成老石板、铺地青砖及马牙石样板的铺贴，完成跨年广场防水施工，完成花坛边石安装及标高调整变更。正在进行窨井井盖标高调整变更，正在进行亮化施工预埋管道敷设，正在进行线性雨水沟盖板的安装，正在进行公园路1号改造的各项材料及人工的准备工作。 | 区级重点产业项目 区级四项清单
2 |  | 栖霞街特色街区 改造工程项目 （新建） | 占地87.69亩，总建筑面积约17.48万平方米，分为城市织补区、文化活力区、文化产业区三个区域，对原有的栖霞街房屋进行保留、改造、拆除，在靠近世昌大道位置建设两座楼宇，引进五星级酒店、公寓及商业模块。2020年计划进行新建楼宇基础施工 | 黄 晨 | 2021-12-01 | 一季度进行部分房屋拆除；二季度开始东方宾馆区域和环球渔具房屋拆除，私有房屋能收尽收；三季度完成南侧国资委、烟台银行的房屋腾退，完成北侧区域拆除工作；四季度开始北侧基础施工，私有房屋收回部分完成拆除，开始保护性开发建设。全年，配合市城投做好施工期间相关工作及业态招商 | 144户直管公房承租户已全部腾退。36户私有房屋15户已签约，8户有意向由政府回购或置换，争取5月10日完成腾退，剩余13户力争5月底前能收尽收。企事业单位房产已签约完成11户，市二轻、东方大酒店、环球物业、市国资集团预计5月底完成腾退。纺织集团楼宇因涉及银行抵押贷款，正在与其商讨置换方案。烟台银行、民生银行正在对接总行，同时协调相关部门加快搬迁手续的审批，力争5月底前完成最终选址，上半年完成腾退。栖霞街特色商业步行街改造项目已启动。东城路64号、77号已拆除，平房已拆除14栋。 | 区级重点产业项目 区级四项清单
3 |  | 红色物业 | 打造东北村社区党总支、西北村社区党总支、西门外社区金猴环翠楼家园三个红色物业示范点，迎接6月中旬前后在我市召开的“全省红色物业现场推进会”，同时，示范点经验在全辖区推开。 | 侯春雷 | 2020-06-01 | 1.4月份前，按照组织部里要求结合示范点实际情况，完成示范点设计方案和刊板上墙等工作。 2.5月份前，破解示范点存在停车位不足、“蜘蛛网”、乱堆物料、绿化带缺失、居民物业沟通不畅等难题。同时，经验在全辖区推开。 | 1.东北村红色物业示范点设计方案已完成，正在施工设置红色元素。同时，完成对小区内46个楼道相关规划。 2..金猴环翠楼家园红色物业示范点红色元素已设置完成。针对小区停车位不足问题，社区党总支联合物业已协调山花家家悦停车场、市园林局停车场错时停车。 3. 西北村社区党总支联合物业与辖区经典百货已协商停车场错时共享，解决部分居民夜间停车难问题。
4 | 工作亮点 | 在两新组织领域构建“1+4+N”的党群服务模式 | 在两新组织领域重点依托基金小镇打造金融管家、依托迪尚大厦打造楼宇商汇党建服务阵地，构建“1+4+N”的党群服务模式，真正发挥商圈党委“一核引领”作用，精准服务党群文化创意、创新创业、基金金融、商贸流通四大重点领域，凝聚“N”个企业发展动能。 | 王意意 | 2020年12月 | 1.5月份前，对接基金小镇，开展党员摸排工作，对入驻的金融企业进行需求调研，指导商圈制定需求清单，建立党建服务台账；8月份前完成基金小镇金融管家两新党建服务阵地打造工作。 2.5月份前，联合迪尚大厦做好前期调研工作，从楼宇党建、物业党建等方面着手规划，确定好设计方案和预期目标；10月份前，完成迪尚大厦楼宇商汇党建阵地打造工作，整合企业资源和人才优势，开展楼宇党建活动。 | "根据构建“1+4+N”党建服务模式的发展要求，主动对接基金小镇、迪尚大厦，整合多方资源，强化商圈党委“一核引领”作用。 1.目前，正在对基金小镇进行合同签约、信息摸排等工作，受疫情影响，相关活动方案稍作延后。 2.已完成迪尚大厦前期调研工作，目前正与物业公司沟通方案。" | 区级四项清单
5 |  | 威海基金小镇 | 依托幸福门外滩一号2300平方米闲置楼宇进行改造装修，打造全市基金集聚的专业特色楼宇，拟招商入驻基金10支以上、注册资本15亿元以上；组织举办好基金交流、产业投资、项目路演等专业活动5次以上。 | 陶 越 | 2020年12月 | 装修方面：4月份拆除施工，5月前装修施工，8月份投入使用。 招商方面：1月份启动招商工作，9月底前完成注册基金10支以上。 活动方面：12月底前完成1次专业活动。 | 正在进行装修施工及施工图确定。 | 区级重点产业项目 区级四项清单
6 |  | 推进社区合体工作，探索居站分离工作 | 红光胜利社区合并，成立东南村社区。将行政性事务与居委会服务等工作进行区分，将居委会逐步从行政性事务中解放出来，居委会的功能由“管理”转向“服务”，有更多的精力做好社区自治与服务群众等工作。 | 王 晶 | 2020-07-01 | 2月份上会，4月份审批手续办理中。5月份，通过“讲讲我记忆中的老东南村”、“社区跳蚤市场”等方式，让红光、胜利社区居民唤起老东南村记忆，对新东南村有更深的融入感。6月份开展社区网格大走访，摸细居民服务需求，制定菜单式东南村服务清单。7月份开展精准服务。 | 4月22日，东南村社区联合物业发动辖区志愿者开展环境整治活动，对辖区卫生死角进行集中清理，改善辖区环境，提升居民的幸福感；组织党员召开党员大会，过主题党日，集中学习抗疫英雄张静静事迹，发挥党员先锋模范作用，强化使命担当。
7 |  | 升级改造社区服务中心 | 环翠楼街道：投资50万元，（1）升级改造大桥、杏花村、前进3处社区活动室，面积120平方米（2）设计打造街道活动中心各功能服务室及展厅，面积2200平方米。 | 王 晶 | 2020-09-02 | 3月设计，5月开工，9月完工。 | 已完工。 | 区级为民实事项目
8 |  | 深化居民自治，探索创新“小蚁+大议”的社区治理模式 | 以社区党总支为核心，以居民自治为主体，以居民的实际需求为导向，发挥居民协商自治、社区参与他治和社会组织促进互治相结合，将居民身边的小事，通过管家议事、会议定事、协同办事、百姓评事的方式，引导社区居民自我管理、自我服务，为辖区居民提供精准化精细化的服务，致力于打造精致小巷，魅力海城。 | 王 晶 | 2020-12-01 | 2月底通过走访居民、微信征集居民的需求；4月底社区制定出详细的工作计划；11月底完成工作目标；12月进行评审、总结。 | 1.古山一巷安装挡车杆和古山二巷、三巷安装电磁门的提案，通过调查问卷征求居民意见，同意数达到三分之二以上。结合智慧社区试点，4月份社区联系联通公司设计，出具设计方案。 2.居民提议安装快递柜，4月22号召开居民代表会议通过后，由小巷管家成员研究、确定快递柜的安装位置，并且已联系丰巢公司实地查看。 3.居民提议邻里亭周围栽种紫藤。通过管家工作室议事议定提案后，社区主动对接辖区共建单位免费提供4棵紫藤，4月17日栽种。 | 区级四张清单
9 | 工作重点 | 提档升级网格化治理中心 | 把群众热线、城管案件网格化管理，统一整合为网格化治理平台，人员集中在网格化治理中心办公，重新制定网格员考核制度，加大分析研判力度，完善工作流程，形成一套管理健全的工作机制，调动网格员的积极性，让网格员的作用真正得到发挥。 | 段维海 王美岩 | 2020年7月 | 3月份制定网格员考核细则，完善考核机制； 4月份进行网格化治理平台整合，人员全部到位； 5月份网格化治理平台正式运行。 | 1.网格化治理大厅整体设计看板已制作完成，网格员已理顺，网格工作清单已下发，城管、执法、群工站、综治等工作人员已入住大厅。 2.网格化治理信息平台已正式运行。目前已完成基础数据录入，网格巡查、网格事件上报等工作正在有序开展。
10 |  | 加强基层党建规范化 | 从稳抓基础工作，力促作风建设、从严监督考核、强化队伍建设四个方面开展工作，提高党员与会率。 | 王意意 | 2020-12-01 | 1.严格落实“三会一课”“主题党日”、组织生活会等党员教育管理制度；每月召开一次机关支委会，研究部署机关建设、干部学习活动，加强日常监督与管理，严格落实机关干部考核工作； 2.全年做好机关干部赴社区报到联系工作，每月至少组织一次下社区服务工作，引导党员主动参与志愿服务，强化作风建设与工作实效； 3.以“提标、提速、提效”为主题，严格执行月考核、年评定工作，持续开展好机关作风巩固年活动，进一步提高工作标准，全面提高工作成效； 4.通过每月开展党务工作考核，每季度进行业务培训、理论测试与学习交流，强化社区书记全年培训工作，建设素质好、作风硬、业务精的党务工作队伍。 | 1.4月，机关支部召开支委会，确定通过线上方式，组织各党小组开展《齐鲁先锋》系列视频学习活动，进一步落实党员教育管理制度，强化党员先锋意识。 2.组织党员参与分包社区环境整治工作，增强服务效能，以实际行动筑牢基层党组织“战斗堡垒”。 3.认真做好4月机关考核工作，进一步强化日常监督与管理。 4.目前已制定党务培训方案，着手开展培训准备工作。
11 |  | 新建社区食堂 | 为满足社区居民就餐需求，为社区居民特别是老年人提供优质、价廉、卫生、便利的餐饮服务，新建3处社区食堂。 | 王富慧 | 2020-08-01 | 3月份开工，8月底投入运营。 | 同德、石河社区食堂已开始装修，南山社区食堂正在对接运营商 | 区级为民实事项目 区级四项清单
12 |  | 打造基层志愿服务的“环翠楼方案”，叫响“环翠楼义工”品牌 | 以建立完善的志愿服务注册、培训、晋升、保障、考核机制为抓手，以打造志愿服务特色项目为依托，以建立社区志愿服务网点为突破，扎实开展志愿服务工作，将义工协会打造为充满活力的志愿服务组织。 | 王 琳 | 2020-12-01 | 1月，制定义工协会义工管理办法，推出义工手册、义工护照，建立志愿服务注册、晋升、保障、考核机制；6月前，在胜利社区建立志愿服务网点，依托党群服务中心打造义工协会培训基地；7月前，打造20个优质志愿服务项目；8月，将市民学校改造为志愿者培训学校，开展志愿者专业培训；12月前，完成志愿服务培训40场次，发展受训志愿者600人，开展志愿服务活动100场 | 已制定完善义工协会义工管理办法，推出义工手册、义工护照，建立志愿服务注册、晋升、保障、考核机制。 | 区级四项清单
13 | 工作重点 | 新时代文明 实践中心提档升级 | 环翠楼街道：投资60万元，升级原有新时代文明实践场所，开展新时代文明实践活动 | 王 琳 | 2020-04-03 | 1-4月完成提档升级，提升18个社区实践所硬件设施，完善核心活动室功能 | 已制订新时代文明实践活动计划，志愿服务项目打造计划；正在对新时代文明实践场所提档升级进行设计。 | 区级为民实事项目
14 |  | 改造提升口袋公园 | 改造胜利、布谷夼、塔山3处口袋公园。 | 吕宗兴 | 2020-11-01 | 4月开工，11月完工。 | 胜利、塔山、布谷夼游园基础施工已经完成，正在队胜利、布谷夼进行儿童娱乐及健身设施配备。 | 区级为民实事项目 区级四项清单
15 |  | 老旧小区改造工程 | 投资1716.06万元，改造同德社区，重点进行道路修补、管网改造、绿化修复、安全护栏安装、休闲健身设施补配、楼内外墙体粉刷等 | 吕宗兴 | 2020-12-01 | 5月开工，12月完工 | 召开方案研讨会，听取威海市建筑设计院、中国移动环翠分公司对整体方案、智慧社区方案汇报，已完成第二版方案，设计方案已向住建局汇报，并通过部门会审，正在进行施工图设计。 | 区级为民实事项目
16 |  | 平改坡楼宇换瓦改造工程 | 投资1250万元，为54栋平改坡改造楼体，面积2.36万平方米，包括屋顶拆除、清理除锈、屋面防水、更换树脂瓦等 | 吕宗兴 | 2020-11-01 | 6月开工，11月完工 | 树脂瓦采购招标已完成，正在进行监理施工单位招标，预计5月15日开标确定监理施工单位。 | 区级为民实事项目
17 |  | 文峰一街背街小巷整治 | 投资150万元，整治文峰一街背街小巷，包括道路基础设施修复、个别楼体墙面改造 | 吕宗兴 | 2020-12-01 | 6月开工，12月完工 | 项目已完成蜘蛛网线缆整治，破损墙面拆除、刮腻子等墙面修缮整治；正在进行口袋公园建设、墙体彩绘绘制。 | 区级为民实事项目
18 |  | 和平路背街小巷改造 | 项目东起新威路，西至世昌大道，对道路两侧部分破旧楼体和破损停车场进行改造。投资600万元。 | 吕宗兴 | 2020-12-01 | 6月开工，12月完工 | 对老办事处及原卫计局大楼外墙真石漆改造施工，协调安通已将金地大厦停车场进行修复，完成福神整形美容外墙改造，正在协调园林进行绿化升级。 | 市级城建项目
19 |  | 威高广场嘉禾天地升级改造项目 （新建） | 由威高集团携手和桥设计公司，将嘉禾天地由传统百货商场升级为精致时尚的综合性商业体，改造面积4.38万平方米，打造极具生活方式体现力的主题商业中心。2020年计划改造完成并对外营业 | 陶 越 | 2020-12-01 | 1-3月确定改造概念定位，制定初步设计方案；4-5月深化设计方案，确定施工图设计；6月开始改造施工；12月底前完成改造和招商工作 | 生活汇至嘉禾天地B1F北区开始拆除施工；B1F南区概念设计阶段 | 区级重点产业项目
20 |  | 威海市唯奥深蓝口腔门诊部有限公司 唯奥深蓝 口腔门诊项目 （新建） | 拟于3年内开设3-5家口腔诊所及专科口腔医院项目，总建筑面积4000平方米。门诊旗舰店位于威高广场生活汇一楼，建筑面积450平方米，拟购置综合治疗牙椅9台，数字牙片机一台，牙科锥形束CT一台，污水处理系统一套，真空消毒炉2台。2020年计划投入运营并开设后续分部 | 陶 越 | 2021-12-01 | 5月完成分店选址，9月完成装修施工，11月投入试运营并开展后续门诊及专科医院的论证及选址工作 | 总店已投入使用，正在进行环翠区分店选址工作，计划打造经区华发新天地进行分店 | 区级重点产业项目
21 | 工作重点 | 亚太财产保险 有限公司 威海中心支公司 建设项目 （新建） | 改造面积600平方米，成立威海支公司，主要经营保险业务。2020年计划投入运营 | 陶 越 | 2020-04-01 | 5月底完成选址，6-7月进行装修施工，8月投入运营 | 受疫情影响，正在等待总部审议通过威海分公司搬迁事宜 | 区级重点产业项目
双招双引，完成外资1600万美元
22 | 工作重点 | 八戒工场 项目 | 总投资5000万元，拟盘活山花办公楼4800平方米闲置场地，打造猪八戒威海园区，园区将围绕威海“精致”城市定位，以配套聚集“精致”威海生产性服务业产业集群（简称“八戒工场”）为基础，建设企业金融服务平台山东总部，围绕威海市海洋经济、全域旅游、生物医药、装备制造等支柱产业的实体经济企业配齐生产性服务业的门类 | 陶 越 |  | 5月底前确定合作意向 | 合作方案基本确定，正在等待区政府审议确定最终合作事宜 | 内资项目
23 |  | 共创邦数字 经济创新 中心项目 | 总投资1500万元，创新中心定位为科技创新、项目孵化、技术转移、产业运营四个方面。中心围绕数字经济相关领域展开服务，邀请国内外一线厂商如阿里云、京东云、山东省新一代信息技术专班等落地相关机构，为威海引进科技型企业，实现孵化项目从科研-孵化-加速-推广的全过程服务 | 陶 越 |  | 5月底前确定合作意向 | 项目方已按照3月24日与林莅部长座情况对合作方案进行了重新调整，已将调整后合作要素进行了梳理并与调整前进行了比对，正在等待区政府确定最终意见。 | 内资项目
24 |  | 英国曼彻斯特科技企业加速器 | 涵盖一家数字孪生技术的企业，一家环保大数据企业，一家针对英国留学生的数据收集企业 | 陶 越 | 2020-10-01 | 6月前完成入驻协议签订； 9月前完成装修改造； 10月正式营业 | 已完成框架协议签订，正在制定正式合作协议。 | 外资项目
25 |  | 医疗健康产业创业投资基金 | 由山东省国有资产投资控股有限公司、威高集团有限公司以及威海市政府投资引导基金有限公司、威海市环翠区国有资本运营有限公司共同出资成立的医疗健康产业创业投资基金，投向主要围绕大健康领域，包括医疗器械、生物医药、医疗服务、康复养老等相关产业项目 | 陶 越 | 2020-12-01 | 1-8月完成首批医疗健康产业项目投资； 9-10月视前期基金投资项目情况启动后续基金注资（外资）工作； 12月前推动外资到账 | 正在对接省新旧动能基金申请注资 | 外资项目
26 | 工作难点 | 推进西城路滞迁户拆迁工作 | 完成西城路滞迁户拆迁。 | 段维海 吕宗兴 胡海洋 | 2020-12-01 | 3月前正式启动违章拆除，5月份下达违章拆除通知书，同时做业户工作，力争达成协议，6月份完成拆除。若达不成协议，6月份完成违章建筑拆除，完成房屋征收相关手续办理，7月份正式下达房屋征收告知书，启动征收，11月底依法完成征收，12月完成拆除 | 与夏松清谈判，说明我们要对其违章建筑进行拆除，并根据西城路改造需要，依法征迁其有证房屋，帮助其分析厉害关系，夏松清表示理解，但要求原威海技校先履行与其签订的协议。目前，1.正在协调威海职业学院和家美大厦，对原来协议进行三方座谈，研究其可行性。2.继续对接区法院，尽早决定执行违法建设拆除责任单位，房屋征收前期手续已完成，正在进行测绘评估。 | 区级四项清单
27 |  | 印刷机矛盾纠纷化解 | 1.解决施工影响居民楼房裂缝问题。2.解决印刷机两层楼住户拆迁补偿问题。 | 段维海 | 2020-12-01 | 1.5月底以前，邀请北京专家姚主任来威出具裂缝楼房鉴定报告，并协调区住建局组织专家研究补偿方案，确定与居民见面答复时间。10底以前解决问题。2.4月底以前，与印刷机协商拆迁户解决方案，制定补偿标准。5-12月，与拆迁户召开座谈会，讨论拆迁补偿方案，争取尽早达成一致。 | 正在拟邀请北京专家姚主任来威协商开展工作。
28 |  | 解决泉道会馆问题 | 重点是与区法院形成合力，解决拖欠职工工资问题，与韩方沟通委托律师解决拖欠货款问题，同步解决好会员卡问题。 | 侯春雷 | 2020-12-01 | 2-3月份，配合区法院将拖欠职工工资等款项按照折扣比例发放到位，协助督促韩方委托律师，代表泉道解决纠纷。 12月份，会员卡问题通过新的洗浴消化化解，拖欠货款问题进入法律程序依法解决。（计划安排根据实际情况适时调整） | 1.受委托的律师所正在对泉道账目及会员卡问题调查摸底。 2.正在沟通其他洗浴场馆拿会员卡消化方案。
29 |  | 实施好水产批发市场改造升级 | 按照社区菜市场的定位，继续实施好水产市场改造升级。由威海海翔贸易有限公司投资1800万元，对现有4000平方米威海水产市场进行改造升级，建设为以海鲜产品为主的社区农贸市场。同时对现有批发板块进行转移，对环境秩序进行规范管理。 | 吕宗兴 陶 越 | 2020-11-01 | 3月完成改造计划的10%，6月底完成主体改造工程的70%，10月底前完成主体改造工程的90%，11月中旬完成全部主体改造工程并投入运营。 | 已完成市场三号门西侧C段改造、新修排水沟施工、市场内吊顶拆除、四号门E段墙面粉刷、管线安装、地面防水。目前准备贴E段地面瓷砖。改造计划的25%已完成 | 区级四项清单
30 |  | 闲置土地 | 对接企业和相关部门，激活市区原山花地毯地块和海林家园地块。 | 吕宗兴 | 2020-09-01 | 1.市区原山花地毯地块:2020年7月确定施工、监理单位并取得施工许可证，9月份开始进行基础及主体阶段施工。 2.海林家园地块：一季度对接鲸园建工，争取企业同意回收土地，二季度对接上级部门，完成企业同意回收相关协议签订工作。 | 1.山花雨阳地产已联系设计院出具面积变更，而后报规划变更规划许可证，待公示期满批复后，再去拿图纸审查通知书，再办施工许可证，同时山花雨阳领导正在协调施工方，待手续完备后可开工建设。 2.3月10日再次与鲸园建工就土地回收意向款进行对接，并把详细情况对其进行告知，鲸园建工对费用计算方式存在比较大异议，鲸园建工负责人表示希望政府按照市场价值进行回收。
31 | 工作难点 | 半拉子工程 | 根据市政府处置意见，拆除因合作方大庆石油供应站退出，造成项目停建神话大世界项目。 | 吕宗兴 | 2020-12-01 | 1-5月对接市供销社督促尽快对接市领导小组推进项目进展，7-9月根据神话大世界项目处置情况制定拆除方案；根据市政府处置意见，力争12月完成拆除工作。 | 市供销社已向市政府主要领导作了专题汇报。市政府办牵头征求各部门意见。待征求意见结束后，根据结果确定下步工作措施。2月18日，环翠楼街道协调市供销社尽快向市政府进行汇报；街道党工委主要领导已和林笠部长进行汇报，同时环翠楼街道积极和供销社对接，让他们尽快再和市长进行一次汇报，争取尽快启动相关工作。
32 |  | 提升老旧小区精细化管理水平 | 1.解决好停车难问题。一是完成石河街、前进社区智能停车试点，完成经典百货停车场错时停车。二是主动跟进970多个新停车位建设，通过居民自治再新划一批停车位，动员辖区企业停车场能开放全开放，逐步消化路边和人行道停放的3420辆车；会同安通公司探讨好威高广场周边智慧停车和立体停车事宜，通过成立社区管车小组、联系交警等措施，对交通拥堵路段、违法停车路段进行集中整治。 2.实施好“蜘蛛网”管线整治。本着试点先行、逐步推开的原则，年内完成文峰一街、东北村蜘蛛网整治试点，并逐步在老旧小区全面推开。 3.提升老旧小区物业管理水平。一是重新测定老旧小区物业保洁面积，向物业公司明确服务区域、服务内容和标准。二是对老旧小区物业企业实行区、街道、社区三级考核，按照区级考核得分、街道卫生检查评分、社区党总支打分三方面评定物业公司成绩，并直接与物业清扫费发放挂钩，倒逼物业公司提高工作标准和服务质量。三是建立准入准出机制，对服务质量差、群众投诉多的物业公司强制清退，重新选聘优质的物业企业接管，确保老旧小区物业费收缴率整体提高20%。 | 侯春雷 吕宗兴 | 全年 | 1.停车难问题：2月份完成石河街居民小区封闭；5月份完成智能停车智能入网并运营；2月底前，对110个有停车位的辖区单位，挨个上门做工作，动员开放停车场；5月底前，通过居民自治，在社区内再新划一批停车位；常态化联系交警，疏导早高峰7:00-8:30，西门至服装五厂、市立医院西门等交通拥堵路段；集中整治海城巷、安源街等易发生违法停车路段。 2.“蜘蛛网”问题：3月份完成文峰一街“蜘蛛网”管线落地，并对多余电线杆进行清除；东北村项目进展根据生肖街推进情况推进。6月份根据财力测算情况，逐步推开。 3.物业管理：1月底前，聘请测绘公司对西北村、塔中、大众3个混合管理的小区，重新测家保洁面积；每月组织召开环境卫生专题会。通报各社区存在的重点环境卫生问题以及物业公司当月考核成绩；督导各社区每月召开红色物业党建联席会议。强化社区党组织发挥好物业公司与业主之间的润滑剂作用，着力提高物业费收缴率，提升辖区整体环境。 | 1.西门外社区党总支完成山花家家悦停车场、市园林局停车场错时停车，西北村社区完成经典百货停车场错时停车。会同安通公司、物业对前进街交通拥堵问题进行初步设计，正在征求居民意见。 2.文峰一街楼间“蜘蛛网”已规范，东北村楼道内“蜘蛛网”已完成规划。 3.结合全区红色物业住宅小区整治月活动，发动物业公司对辖区服务区域开展大扫除，集中整治乱堆乱放、绿化带飘浮物等卫生死角问题，正在持续中。 | 区级四项清单
33 |  | 非法集资化解工作 | 按照金融部门有关要求，全力做好打击非法集资宣传工作，着力做好扫楼等非法集资排查工作，配合做好突发非法集资事件化解工作。 | 陶 越 | 全年 | 全年不间断地对公交站点、市区大屏、社区网点等进行全方位关于非法集资的宣传工作；全年对接金融部门做好银信、厚德、天储等非法集资案件后续处置工作；全年对辖区商务楼宇进行扫楼排查工作。 | 正在根据金融办最新要求制定工作方案，对辖区各类场所进行全面宣传
34 | 工作短板 | 难以形成内外资项目实物工作量 | 受土地资源匮乏及装修项目工作量较小原因，在内外资项目的实物工作量上存在短板劣势。下步计划充分发挥中心城区优势，依托辖区投资、基金等公司资源以及各类招商信息，向其他镇街推介引荐飞地招商项目，力争在内外资项目的实物工作量上实现突破。 | 陶 越 | 2020年12月 | 年内完成外资实物工作量700万元，内资实物工作量800万元 | 正在对接朗廷外资酒店事宜，同步推进大数据中心外资实物工作量进展 | 区级四项清单
35 |  | 稳定经济指标增长 | 克服中心城区开发密度高、投资建设空间少等困难，积极与辖区企业沟通对接，进一步提升固定资产投资、建筑业、商品房、其它营利性服务业等指标。 | 邹志红 陶 越 吕宗兴 | 全年 | 1.规范企业联网直报工作。重点加强辖区内规模以上服务业企业联网直报工作的业务指导，特别是对上报困难较大的企业上门督促指导，提升统计数据质量；2.做好新增规模以上企业纳统工作。强化与税务、统计部门的沟通，及时掌握辖区企业经营情况，做到应统尽统；3.全面摸排投资项目。盯紧栖霞街改造等重点工程，积极与企业沟通、挖掘建设项目，实现固定资产投资新增长。 | 1-4月份新增固定资产投资入库纳统项目4个，总投资2.85亿元。1-3月份实际完成固投4737万元。 | 区级四项清单