附件
全区卫生健康综合监督深化落实年活动配档表

	活动任务
	工作措施
	完成时限

	（一）推进职能资源整合，健全监督执法体系

	1.进一步强化基层执法和监督协管。
	（1）积极贯彻加强基层（乡镇和街道）执法的指导意见，鼓励全区结合实际，主动作为，率先突破；
（2）组织开展联合执法、联动执法。
	9月底前

	2.完成职业卫生监督职能和资源整合。
	（1）完善职业卫生监督执法队伍；（2）搞好工作交接和调查研究；（3）建立相关制度规范；（4）完善职业健康监督档案。
	10月底前

	3.深入开展综合监督规范化建设。
	（1）开展创建卫生健康综合监督规范化建设先进区活动；
（2）开展创建卫生健康综合监督规范化建设先进监督执法机构活动；
（3）开展“智慧卫监”品牌创建工作。
	11月中旬

	（二）深化改革创新，完善综合监管制度

	1.制定出台改革完善综合监管制度的具体意见。
	完善相关制度，促进综合监管责任、任务、措施、制度落实。
	6月底前

	2.建立完善综合监管协调工作机制力。
	（1）构建运转有效的卫生健康部门领导协调机制，成立卫生健康综合监管领导小组，进一步厘清许可、管理、监督执法职责，完善事中事后监管机制；
（2）建立相关部门之间联席会议和联络员制度，进一步形成监管合力。
	6月底前

	3.推进医疗卫生信用体系建设。
	（1）建立医疗卫生行业“红黑名单”制度；
（2）完善医疗行业及其从业人员信用档案；

（3）探索建立信用记录数据库和联合惩戒制度。
	11月底前

	4.建立综合监管督察机制。
	完善督察工作制度和指标体系，规范督察内容、时间、频次和结果运用。
	6月底前

	5.研究制定违法行为举报奖励制度。
	制定具体的奖励办法。
	10月底前

	（三）开展“卫监亮剑”行动，加大监督执法力度

	1.开展医疗机构依法执业专项监督检查。重点开展基层和一级以上民营医疗机构专项监督检查、中医诊所防控违法违规行为、口腔医疗机构规范整治专项活动。
	（1）制定具体方案；（2）开展监督检查，严肃查处违法违规行为；
（3）开展督导检查；（4）进行阶段性总结。
	年底前取得阶段性成果

	11.开展打击非法行医、非法医疗美容专项行动。
	（1）制定具体方案；（2）开展监督检查，严肃查处违法违规行为；
（3）开展督导检查；（4）进行工作总结。
	11月中旬

	12.开展消毒产品和餐饮具集中消毒企业专项监督检查。
	（1）制定具体方案；（2）开展监督检查，严肃查处违法违规行为；
（3）开展督导检查；（4）进行工作总结。
	11月中旬

	13.开展公共场所卫生专项整治。
	（1）制定具体方案；（2）开展监督检查，严肃查处违法违规行为；
（3）开展督导检查；（4）进行工作总结。
	11月中旬

	14.开展学校卫生监督检查。
	（1）制定具体方案；（2）开展监督检查，严肃查处违法违规行为；
（3）开展督导检查；（4）进行工作总结。
	11月中旬

	15.开展医疗机构放射治疗专项监督检查。
	（1）制定具体方案；（2）开展监督检查，严肃查处违法违规行为；
（3）开展督导检查；（4）进行工作总结。
	11月中旬

	（四）改进方式方法，提升监管效能

	16.积极推行“双随机、一公开”抽查制度。
	（1）及时下达抽查任务，提出工作要求；
（2）全面完成国家随机监督抽查任务，提高完成率和完结率；
（3）进一步完善“一单、两库、一细则”。
	11月中旬

	17.积极推进公共场所量化分级管理、医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价、学校卫生监督综合评价、职业病风险分级分类管理。
	（1）制定具体工作推进意见和措施；
（2）确定工作推进目标，确保按期完成。
	11月中旬

	18.探索推行医疗机构依法执业自查制度。
	（1）制定医疗机构依法执业自查制度，确定自查内容；
（2）部署开展试点工作，督促医疗机构主动自查自纠，落实主体责任。
	6月底前

	19.建立学校卫生安全风险防控制度。
	（1）建立学校卫生自查机制，全面提升学校卫生安全风险防控水平；
（2）积极应对学校突发公共卫生事件。
	9月底前

	20.深入推进“智慧卫监”建设。
	（1）全面推广应用卫生监督业务系统和手持执法终端，规范信息报告管理；（2）积极推广应用医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价；（3）建立健全行政执法全过程记录各项管理制度。
	11月中旬

	（五）强化督察稽查，提高执法规范化水平

	21.全面落实行政执法“三项制度”。
	全面落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”及工作规范、实施办法，及时公示随机抽查、行政处罚结果。
	全年

	22.加强综合监督和执法能力培训。
	举办医疗卫生、传染病防治、职业卫生、学校卫生、放射卫生、生活饮用水、信息化建设等监督员培训班。
	9月底前

	23.加强执法监督稽查。
	（1）推选一批优秀执法办案能手；（2）组织优秀执法案例评查；（3）开展卫生监督执法专项稽查和案卷抽查；（4）强化重大案件督查督办。
	11月中旬



   
威海市环翠区卫生健康局办公室               2019年5月17日印发
— 1 —
— 11 —

